|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | ตัวชี้วัด  **รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564** | | คะแนน | คะแนนประเมินตนเอง | ผู้รับผิดชอบ | ความก้าวหน้า  รายงาน ณ วันที่ 10 ก.ค. 2564 | หมายเหตุ |
| 1 | 1.30 | ร้อยละของความสำเร็จในการพัฒนา Platform ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (ร้อยละ 85) | 5 | 4 | กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ | - ยกร่างข้อเสนอเชิงมาตรการการดำเนินงานพัฒนา Platform ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ต่อการขับเคลื่อนการดำเนินงาน |  |
| 2 | 1.31 | ร้อยละของบุคลากรมีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึ้นหรือมากกว่าก่อนเข้ารับการอบรม (ร้อยละ 80) | 5 | 4 | กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ | - ทบทวนรายการขอมูลสารสนเทศและความรูที่นำมาใชในการดำเนินการ  - มีมาตรการและประเด็นความรูแกผูรับบริการ  - มีแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด  - ดำเนินงานตามแผนและมาตรการ  โดยจัดอบรม 1 โครงการและให้ผู้เข้าอบรมทำแบบทดสอบกอนเขาอบรมและหลังเข้าอบรม(Pretest-Posttest)  - เตรียมดำเนินการจัดทำโครงการอบรมฯ และมีแผนการอบรมในวันที่ 6 และ 13 กรกฎาคม 2564 โดยจะดำเนินการเก็บรวบรวมผลการประเมินผลการทดสอบก่อนการเขารับการอบรม (Pretest) และหลังเขรับการอบรม (Posttest) เพื่อนำไปวิเคราะห์ผลการทดสอบฯ ต่อไป |  |
| 3 | 1.33 | ร้อยละ 80 ของการผ่านเกณฑ์การประเมินผล กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพนักวิทยาการข้อมูล (Data Scientist) | 5 | 5 | กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล | - สรุปข้อมูลการนำผลการพัฒนาศักยภาพนักวิทยาการข้อมูล (Data Scientist) นำไปประยุกต์ใช้ของหน่วยงาน |  |
| 4 | 2.1 | ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี/การประเมินการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง | 5 | 3.35 |  |  |  |
| 2.1.1 | ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน | 2.5 | 1.85 | กลุ่มอำนวยการ | **ระดับที่ 1** Assessment  มีรายการข้อมูล สารสนเทศและความรูที่มาใชในการ  ดำเนินงานตัวชี้วัด (0.5  คะแนน)  1. ดำเนินการวิเคราะห์การ  ตรวจสอบของผู้ตรวจสอบ  ภายในหน่วยงานและการ  ควบคุมภายใน ด้านผลผลิตและผลลัพธ์ของการดำเนินการ ระดับ Le (Level) **ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว**  2. ดำเนินการวิเคราะห์ด้านผู้มีสวนได้สวนเสีย  (ความคาดหวัง) และมีการเผยแพรในเว็บไซต  กองแผนงาน  **ดำเนินการเรียบร้อยแลว**  **ระดับที่ 2** (Advocacy/Intervention  มีการกำหนดมาตรการและ  ประเด็นความรูจากขอข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ (0.5 คะแนน)  - มีการทบทวนมาตรการดำเนินการแก้ไขการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในรอบ 5 เดือนหลัง **ดำเนินการเรียบร้อยแลว**  **ระดับที่ 3** Management  and Governance มี  แผนการขับเคลื่อนการ  ดำเนินงานตัวชี้วัด (0.5  คะแนน) **ดำเนินการเรียบร้อยแลว**  - มีการรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด  ทุกเดือนและนำขึ้นเว็บไซตหน่วยงาน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป  **ดำเนินการแล้ว 4 ครั้ง มี.ค.64 - มิ.ย.64**  **ระดับที่ 4** Output ผลผลิต  ร้อยละของจำนวนผลผลิตได้  ครบตามมาตรการและ  แผนการขับเคลื่อนที่กำหนด  (0.5 คะแนน)  **ดำเนินการแล้ว 82.5%  ได้คะแนน 0.1 คะแนน**  **ระดับที่ 5** Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด  (0.5 คะแนน)  **ดำเนินการของเดือนมิถุนายแล้ว ได้คะแนน 0.25 คะแนน** | **ระดับที่ 5** Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด  (เดือนกรกฎาคม อยู่ระหว่างดำเนินการ) |
| 2.1.2 | ระดับความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงโครงการสำคัญตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน | 2.5 | 1.5 | กลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ | - เดือนมิถุนายน 2564 ได้ดำเนินกิจกรรมบริหารความเสี่ยงตามแผนรอบ  5 เดือนหลัง ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงที่ต้องดำเนินการตามแผนจำนวน 6 กิจกรรม ดังนี้  1. การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อแผนฯ อาจจำกัดอยู่เฉพาะกลุ่ม ไม่ครอบคลุม  2. มติจากที่ประชุมรับฟังความคิดเห็นของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อาจไม่ถูกปรับเพื่อบรรจุในแผนครบทุกประเด็น  3.บางโครงการที่นำเสนออาจไม่ได้พิจารณาเป็นโครงการสำคัญของแผนแม่บทฯ  4. ผู้รับผิดชอบโครงการไม่เข้าร่วมพิจารณาโครงการสำคัญ  5.ข้อมูลในการลงในระบบe-MENSCR อาจไม่สมบูรณ์เนื่องจากเวลาดำเนินการเร่งด่วน  6.การประชุมผ่านระบบ Web Conference อาจมีอุปสรรคในการสื่อสารสองทาง |  |
| 5 | 2.2 | ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ | 5 | 4 | กลุ่มอำนวยการ | **ระดับ 1** หน่วยงานทบทวนข้อมูล และนำมาวิเคราะห์สถานการณ์ตามเกณฑ์การประเมิน Healthy Workplace Happy for Life รวมถึงสถานการณ์สุขภาพของบุคลากรในหน่วยงาน (รอบ 5 เดือนแรก) เพื่อกำหนดแผน ปฏิบัติการฯ เพิ่มเติม (0.5 คะแนน)  **ระดับ 2** หน่วยงานทบทวนแผนปฏิบัติการฯ (รอบ 5 เดือนหลัง) (1 คะแนน)  **ระดับ 3** ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานมีการสื่อสารและติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ(เพิ่มเติม) (0.5 คะแนน)  **ระดับ 4** Output ผลผลิต  -หน่วยงานผ่านเกณฑ์การประเมินตามนโยบาย Healthy Workplace Happy for Life ระดับดี  (1 คะแนน)  -ร้อยละของบุคลากรในหน่วยงานได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี  (1 คะแนน)  **ระดับ 5** Outcome ผลลัพธ์ของกระบวนการตามแผน ปฏิบัติการค่าคะแนนวัด ผลลัพธ์จากระดับของการดำเนินการในแต่ละหมวด  -หน่วยงานผ่านเกณฑ์การประเมินตามนโยบาย Healthy Workplace Happy for Life ระดับดีมาก (0.5 คะแนน)  -ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของบุคลากรที่มี BMI ปกติ ร้อยละ 2 ขึ้นไป  (0.5 คะแนน) | ดำเนินการตามtemplate  ระดับที่ 1 -3  เรียบร้อยแล้ว  ระดับที่ 4  บุคคลกรกองแผนงานได้เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีครบถ้วน  และรอเข้ารับการตรวจประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์ HWP ระดับดี  ระดับที่ 5  รอเข้ารับการตรวจประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์ HWP ระดับดีมาก |
| 6 | 2.3 | ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ | 5 | 4.889 | กลุ่มอำนวยการ | **ระดับที่ 1** หน่วยงานวิเคราะห์ Assessment จำนวน 4 ขอ (0.5000)  **ระดับที่ 2** Advocacy/Intervention  มีการกำหนดมาตรการและประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการ (0.4000)  **ระดับที่ 3** มีแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด หน่วยงานนำหลักฐานข้อมูลอัพโหลดขึ้นเว็บไซต (0.4000)  **ระดับที่ 4** Out put ผลผลิต  รอบ 5 เดือนหลัง (3.0000)  เป้าหมาย : ร้อยละ 85  (รายจ่ายประจำ) (1.2000)  เป้าหมาย ร้อยละ 100 (รายจ่ายลงทุน) (1.8000)ผลเบิกจ่ายของหน่วยงาน  ณ วันที่ 29 มิ.ย.64 รายจ่ายประจำ ร้อยละ 80.74 รายจ่ายลงทุน ร้อยละ 97.17  **ระดับที่ 5** Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด ผลการเบิกจ่ายสะสม รอบ 5 เดือนหลัง (0.7000) เป้าหมาย ร้อยละ 85เบิกจ่ายสะสมของหน่วยงาน ณ วันที่ 29 มิ.ย.64 ร้อยละ 94.75 | ระดับที่ 1 ได้ดำเนินการครบถ้วนแลว คะแนนที่ได้ (0.5000)  ระดับที่ 2 ได้ดำเนินการครบถ้วนแลว คะแนนที่ได้ (0.4000)  ระดับที่ 3  ได้ดำเนินการอัพโหลดข้อมูลเดือนมี.ค.64 – มิ.ย.64 ขึ้นเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว คะแนนที่ได้ (0.4000)  ระดับที่ 4 คิดจากผลการเบิกจ่าย - รายจ่ายประจำ ร้อยละ 80.74 = 1.1399  - รายจ่ายลงทุน ร้อยละ 97.17 = 1.7491  คะแนนที่ได้ (2.8890)  ระดับที่ 5 คิดจากผลการเบิกจ่ายผลการเบิกจ่ายสะสม รอบ 5 เดือนของหน่วยงาน คะแนนที่ได้ (0.7000) รวมคะแนนที่ได้ 4.889 |
| 7 | 2.4 | ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) | 5 | 4.75 | กลุ่มประเมินผลและนิเทศติดตาม | - ดำเนินการครบถ้วน ทั้ง 5 ระดับ  คาดว่าจะได้ 4.75 คะแนน |  |
| 8 | 2.5 | ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเป้าหมาย | 5 | 4 | กลุ่มประเมินผลและนิเทศติดตาม | - เร่งรัดติดตามการลงข้อมูลในระบบDOCให้ครบถ้วนทุกกลุ่ม  - เร่งรัดการกำกับ 36 หน่วยงานคีย์ผลในระบบDOCให้ครบถ้วน |  |
| 9 | 3.8 | การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog)ในระบบบานข้อมูลกลางเพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) | 5 | 5 | กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล | - ดำเนินการนำเข้าข้อมูลชุดข้อมูลที่มีคำอธิบายข้อมูล (Metadata) ที่สอดคล้องตามมาตรฐานของ สพร. กำหนด (14 รายการ) ในระบบบัญชีข้อมูล (data catalog) ในหมวดหมู่สาธารณะตามมาตรฐานคุณลักษณะแบบเปิดที่ สพร. กำหนด เรียบร้อยแล้ว (Linkระบบบัญชีข้อมูล (data catalog) : <https://anamai.gdcatalog.go.th>) |  |
| รวม | | | 5 | 4.332 |  |  |  |