**แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 5 เดือนหลัง)**

**กองแผนงาน กรมอนามัย**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

| **ที่** | **ตัวชี้วัด/กิจกรรม/ขั้นตอน** | **เป้าหมาย(จำนวน)** | **หน่วยนับ** | **วันที่เริ่มกิจกรรม** | **วันที่สิ้นสุด** | **มาตรการ** | **ประเด็นความรู้ที่ให้ผู้รับบริการ** | **หมายเหตุ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน และแผนBCP** |
| 1 | ประชุมกองแผนงานทุกเดือน เพื่อสื่อสารทิศทางและถ่ายทอดนโยบาย/ทิศทางองค์กรสู่การปฏิบัติ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยน เรียนรู้ในการสร้างนวัตกรรมและกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกองแผนงาน | 5 | ครั้ง | 1 มี.ค.65 | 10 ส.ค.65 | การชี้แจง/สื่อสารกระบวนงาน/ขั้นตอนการดำเนินงานการควบคุมภายใน (Advocate : ชี้นำ สื่อสาร) | - หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 |  |
| 2 | การจัดประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงานการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน | 3 | ครั้ง | 1 มี.ค.65 | 10 ส.ค.65 | การชี้แจง/สื่อสารกระบวนงาน/ขั้นตอนการดำเนินงานการควบคุมภายใน (Advocate : ชี้นำ สื่อสาร) | หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 |  |
| 3 | รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน | 1 | ครั้ง | 1 เม.ย.65 | 15 พ.ค.65 | การชี้แจง/สื่อสารกระบวนงาน/ขั้นตอนการดำเนินงานการควบคุมภายใน (Advocate : ชี้นำ สื่อสาร) | หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 |  |
| 4 | การจัดทำบทวิเคราะห์ฯ (เพิ่มเติม) /กำหนดมาตรการและประเด็นความรู้/จัดทำแผนขับเคลื่อนฯ | 1 | ครั้ง | 1 มี.ค.65 | 10 เม.ย.65 | สร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานโดยคณะกรรมการฯ (Partner : สร้างพันธมิตรทุกภาคส่วน)  | หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 |  |
| 5 | รายงานผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนฯ | 5 | ครั้ง | 1 มี.ค.65 | 10 ส.ค.65 | การชี้แจง/สื่อสารกระบวนงาน/ขั้นตอนการดำเนินงานการควบคุมภายใน (Advocate : ชี้นำ สื่อสาร) | หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 |  |
| 6 | การทดสอบแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องของกองแผนงาน | 1 | ครั้ง | 1 มิ.ย.65 | 30 มิ.ย.65 | สร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานโดยคณะกรรมการฯ (Partner : สร้างพันธมิตรทุกภาคส่วน)  | แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) กองแผนงาน |  |
| 7 | การรายงานผลผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาสที่ 2 , 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 2 | ครั้ง | 1 ม.ค. 65 | 15 ก.ค.65 | การชี้แจง/สื่อสารกระบวนงาน/ขั้นตอนการดำเนินงานการควบคุมภายใน (Advocate : ชี้นำ สื่อสาร) | หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 |  |
| **2** | **ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต** |
| 1 | ประชุมคณะทำงานพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต (รอบ 5 เดือนหลัง) | 2 | ครั้ง | 1 มี.ค. 65 | 31 ก.ค.65 | **Partnership** (มาตรการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน) | - แนวทางการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส - แนวทางการดำเนินงานพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต กองแผนงาน |  |
| 2 | แผนขับเคลื่อนสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต รอบ 5 เดือนหลัง | 1 | แผน | 1 มี.ค. 65 | 30 เม.ย.65 | **Partnership** (มาตรการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน) | - แนวทางการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส - แนวทางการดำเนินงานพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต กองแผนงาน |  |
| 3 | ติดตามประเมินผลแผนขับเคลื่อนสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงานฯ  | 4 | ครั้ง | 1 มี.ค. 65 | 31 ก.ค.65 | **Regulation** (มาตรการกำกับ ติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงาน) | - ข้อมูลความรู้สุขภาพในประเด็นต่างๆ อาทิ การตรวจสุขภาพประจำปี การวัดและประเมินค่า BMI ประเมินภาวะโภชนาการ (วัดรอบเอว) และทดสอบสมรรถภาพทางกาย |  |
| 4 | แนวทางการส่งเสริมสุขภาพกองแผนงาน รอบ 5 เดือนหลัง | 1 | ครั้ง | 1 มี.ค. 65 | 31 ก.ค.65 | **Partnership** (มาตรการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน) | - แนวทางการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส - แนวทางการดำเนินงานพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต กองแผนงาน |  |
| 5 | กิจกรรม 5 ส. "สร้างที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน"  | 1 | ครั้ง | 1 มี.ค. 65 | 31 ก.ค.65 | **Advocate** (มาตรการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์) | - ข้อมูลความรู้การเสริมสร้างความรู้การดูแลสุขภาพช่องปาก- ข้อมูลความรู้การเสริมสร้างความรู้หญิงวัยเจริญพันธุ์ |  |
| 6 | กิจกรรม Big Cleaning Day  | 1 | ครั้ง | 1 มี.ค. 65 | 31 ก.ค.65 | **Advocate** (มาตรการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์) | - ข้อมูลความรู้การเสริมสร้างความรู้การดูแลสุขภาพช่องปาก- ข้อมูลความรู้การเสริมสร้างความรู้หญิงวัยเจริญพันธุ์ |  |
| 7 | การตรวจสุขภาพประจำปี | 1 | ครั้ง | 1 มี.ค. 65 | 31 ก.ค.65 | **Regulation** (มาตรการกำกับ ติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงาน) | - ข้อมูลความรู้สุขภาพในประเด็นต่างๆ อาทิ การตรวจสุขภาพประจำปี การวัดและประเมินค่า BMI ประเมินภาวะโภชนาการ (วัดรอบเอว) และทดสอบสมรรถภาพทางกาย |  |
| 8 | ประเมินค่า BMI และประเมินภาวะโภชนาการ (วัดรอบเอว) | 1 | ครั้ง | 1 มี.ค. 65 | 31 ก.ค.65 | **Regulation** (มาตรการกำกับ ติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงาน) | - ข้อมูลความรู้สุขภาพในประเด็นต่างๆ อาทิ การตรวจสุขภาพประจำปี การวัดและประเมินค่า BMI ประเมินภาวะโภชนาการ (วัดรอบเอว) และทดสอบสมรรถภาพทางกาย |  |
| 9 | กิจกรรมเสริมสร้างความรู้การดูแลสุขภาพช่องปาก | 1 | ครั้ง | 1 มี.ค. 65 | 31 ก.ค.65 | **Build Capacity** (มาตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากร) | - กิจกรรมเสริมสร้างความรู้การดูแลสุขภาพช่องปาก- กิจกรรมเสริมสร้างความรู้หญิงวัยเจริญพันธุ์ |  |
| 10 | กิจกรรมเสริมสร้างความรู้หญิงวัยเจริญพันธุ์ | 1 | ครั้ง | 1 มี.ค. 65 | 31 ก.ค.65 | **Build Capacity** (มาตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากร) | - กิจกรรมเสริมสร้างความรู้การดูแลสุขภาพช่องปาก- กิจกรรมเสริมสร้างความรู้หญิงวัยเจริญพันธุ์ |  |
| 11 | กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายบุคลากรกองแผนงาน | 1 | ครั้ง | 1 มี.ค. 65 | 31 ก.ค.65 | **Investment** (มาตรการสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน) | - ข้อมูลผลการสำรวจความต้องการความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของบุคลากรกองแผนงาน |  |
| 12 | เสริมสร้างขวัญกำลังใจบุคลากรในหน่วยงาน | 1 | ครั้ง | 1 มี.ค. 65 | 31 ก.ค.65 | **Partnership** (มาตรการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน) | - แนวทางการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส - แนวทางการดำเนินงานพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต กองแผนงาน |  |
| **3** | **ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ** |
| 1 | วิเคราะห์สถานการณ์ของการเบิกจ่ายงบประมาณ 3 ปีย้อนหลัง และ รอบ 5 เดือนแรก (ปีงบประมาณ 2562, 2563, 2564, 2565 รอบ 5 เดือนแรก) และมาตราการขับเคลื่อนการดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณ | 1 | เรื่อง | 10 มี.ค. 65 | 10 พ.ค.65 | **1. มาตรการสร้างพันธมิตรทุกภาคส่วน (Partnership)**แนวทางการพัฒนา1. สื่อสาร และประสานงานกับหน่วยงานของกรมอนามัยทั้งส่วนกลางและ ส่วนภูมิภาคให้ส่งเอกสารในการตรวจรับตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อไม่ให้การเบิกจ่ายเกิดความล่าช้า2. ขอคำปรึกษา ข้อเสนอแนะ และข้อแนะนำกับกองคลังและกลุ่มตรวจสอบภายใน เรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ3. ให้คำแนะนำเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณแก่บุคลากรกองแผนงาน**2. มาตรการเสริมสร้างความรู้ความสามารถด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ(Investment)**แนวทางการพัฒนาส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อสร้างเสริมความรู้ความสามารถด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ**3. ควบคุมกำกับการเบิกจ่ายงบประมาณ (Regulation)**แนวทางการพัฒนาเผยแพร่กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการเบิกจ่ายงบประมาณบนหน้าเว็บไซต์กองแผนงาน | 1. พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.25612. คู่มือตรวจสอบใบสำคัญการเบิกจ่าย3. หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบกาพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค4. หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี5. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 25626. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 |  |
| 2 | จัดทำรายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) (มี.ค.64 - ก.ค.65) โดยใช้ข้อมูลจากระบบ GFMIS กองคลัง | 5 | ครั้ง | 15 มี.ค. 65 | 20 ก.ค.65 |
| 3 | ประชุมกองแผนงานและรายงานผลการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณตามตัวชี้วัดที่ 2.3 รอบ 5 เดือนหลัง (มี.ค.64 - ก.ค.65) | 5 | ครั้ง | 10 เม.ย. 65 | 10 ส.ค.65 |  |
| 4 | จัดทำรายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดือนหลัง (มี.ค.64 - ก.ค.65) | 1 | เรื่อง | 20 ก.ค. 65 | 10 ส.ค.65 |
| **4** | **ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)** |
| 1 | ทบทวนและวิเคราะห์ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการของหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และผลการดำเนินงานสร้างหรือพัฒนาผลงานนวัตกรรมของหน่วยงานในรอบ 5 เดือนแรก เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน | 1 | ครั้ง | 1 มี.ค. 65 | 31 ก.ค.65 | 1. สร้างการมีส่วนร่วมและมิตรภาพการดำเนินงาน 2. สนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานสู่ประชาชน | - การใช้งานระบบ Thai Stop Covid Plus - ข้อเสนอการยกระดับมาตรการกรณีเปิดสถานประกอบการในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) |  |
| 2 | ทบทวนมาตรการและประเด็นความรู้ที่จะใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการของหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ | 1 | ครั้ง | 1 มี.ค. 65 | 31 ก.ค.65 |  |
| 3 | ทบทวนแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการและการสร้างหรือพัฒนาผลงานนวัตกรรมของหน่วยงาน | 1 | ครั้ง | 1 มี.ค. 65 | 31 ก.ค.65 |  |
| 4 | ส่งผลงานนวัตกรรม เข้าร่วมกิจกรรม LIKE Talk Award | 1 | เรื่อง | 1 มี.ค. 65 | 31 ก.ค.65 |
| 5 | สรุปผลการดำเนินงาน และการประเมินการดำเนินงานพร้อมสรุปบทเรียนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ | 1 | ครั้ง | 1 มี.ค. 65 | 31 ก.ค.65 |
| **5** | **ตัวชี้วัดที่ 2.5 ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565** |
| 1. | จัดทำข้อมูลผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงานรอบ 6 เดือนแรก ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565  | 1 | เรื่อง | มี.ค.65 | มี.ค.65 | **P (Partner)/** **R (Regulate):** สร้างความร่วมมือในการกำกับติดตามผลการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นประจำทุกเดือนในการประชุมกองแผนงาน**I (Invest):** กำหนดรอบของการรายงานผลและสื่อสาร แจ้งเตือนการรายงานผลตามรอบของการรายงาน**A (Advocate):** การสื่อสารแผนปฏิบัติการดำเนินงานตามกิจกรรมและแผนการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองแผนงาน **B (Build Capacity):** สร้างความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่ในการรายงานผลการดำเนินงาน และเห็นความสำคัญในการเข้าไปรายงานผลให้ครบถ้วน |  |  |
| 2 | วิเคราะห์ช่องว่าง (GAP) ที่อาจทำให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการไม่บรรลุเป้าหมาย | 1 | เรื่อง | มี.ค.65 | มี.ค.65 |  |  |
| 3 | จัดทำแผนการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการในระบบ DOC 4.0 | 1 | เรื่อง | มี.ค.65 | มี.ค.65 |  |  |
| 4 | กำหนดมาตรการ เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน โดยใช้กลยุทธ PIRAB | 1 | เรื่อง | มี.ค.65 | มี.ค.65 |  |  |
| 5 | จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของโครงการที่มีวงเงินงบประมาณ 500,000 บาท ขั้นไป | 1 | เรื่อง | มี.ค.65 | มี.ค.65 |  |  |
| 6 | กำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน และปรับแผนปฏิบัติการในระบบ DOC 4.0 | 5 | ครั้ง | มี.ค.65 | ก.ค.65 |  |  |
| 7 | จัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนฯ เพื่อนำเสนอในที่ประชุมกองแผนงาน | 5 | ครั้ง | มี.ค.65 | ก.ค.65 |  |  |
| **6** | **ตัวชี้วัดที่ 2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)** |
| 1 | จัดประชุมคณะทำงานเพื่อวิเคราะห์ทบทวนสถานการณ์ปัญหาการดำเนินงานคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงานจาก Gap ประเด็นจากคะแนนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) | 1 | ครั้ง | มี.ค.65 | ก.ค.65 | **การสื่อสารความรู้ด้านคุณธรรมความโปร่งใส**1.ดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการกองแผนงานกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้และบรรลุเป้าหมาย2.ดำเนินการตามเป้าหมายและแนวทางในกาดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่กรมอนามัยกำหนด3.เสริมสร้างการมีส่วนร่วมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน โดยการเปิดโอกาสให้สอบถาม4.ส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับแผนการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุภาครัฐ**การยกระดับการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสาร**คำอธิบาย เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในได้ทราบถึงกระบวนการจัดการ ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ช่องทางในการแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งรับรู้ถึงความปลอดภัยในการจัดการข้อร้องเรียนผ่านทางช่องทางการสื่อสารและมีรูปแบบที่หลากหลาย**การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน**คำอธิบาย การเปิดโอกาสให้บุคลากรเกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินการหรือกิจกรรมการรับรู้ด้านการขับเคลื่อนการดำเนินงานและคุณธรรมและความโปร่งใสอย่างสม่ำเสมอ สามารถสอบถามทักท้วงหรือร้องเรียนผ่านล่องทางของหน่วยงาน | 1.แผนปฏิบัติการกองแผนงานกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25652. การทบทวนแนวทางปฏิบัติในการยืมเงินราชการและเบิกจ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงาน3. แนวทางในการดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 25654. แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 25405. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.25396.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 25607.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 25608. พระราชบัญญัติการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 25409. พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 256010. คู่มือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน |  |
| 2 | จัดทำรายงานวิเคราะห์ Gap ปัญหาการดำเนินงานคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงาน | 1 | ฉบับ | มี.ค.65 | ก.ค.65 |
| 3 | กำหนดมาตรการ กลไก และประเด็นความรู้ เพื่อขับเคลื่อนดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน รอบ 5 เดือนแรก | 1 | ฉบับ | มี.ค.65 | ก.ค.65 |
| 4 | จัดทำแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงาน | 1 | ครั้ง | มี.ค.65 | ก.ค.65 |
| 5 | ประชุมคณะทำงานและติดตามผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานทุกเดือน | 5 | ครั้ง | มี.ค.65 | ก.ค.65 |
| 6 | สื่อสารประชาสัมพันธ์รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ (รบจ.) ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน | 5 | ครั้ง | มี.ค.65 | ก.ค.65 |
| 7 | สื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจด้านการใช้งบประมาณ เพื่อเพิ่มช่องทางการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในประจำหน่วยงานทุกเดือน | 5 | ครั้ง | มี.ค.65 | ก.ค.65 |
| 8 | กิจกรรมส่งเสริมด้านการต่อต้านการทุจริตและคุณธรรมความโปร่งใส- สื่อสาร/แจ้งเวียนแผนการใช้จ่าย งบประมาณและผลการใช้จ่ายงบประมาณ กองแผนงาน  จำนวน 2 ครั้ง- สื่อสารข้อมูลด้านความโปร่งใส การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง  (รายเดือน)- สื่อสารช่องทางการร้องเรียน (ปรับบริบทตามสถานการณ์โควิด- 19 ) | 4 | ครั้ง | เม.ย.65 | ก.ค.65 |
| 9 | สื่อสารข้อมูลด้านการรับรู้ด้านคุณธรรมความโปร่งใสของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (IIT)(ปรับบริบทตามสถานการณ์โควิด- 19 ) | 1 | ครั้ง | มี.ค.65 | ก.ค.65 |
| 10 | รวบรวมเอกสาร ข้อมูล และดำเนินการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงานตามหลักเกณฑ์ OIT ที่กำหนด  | 1 | ครั้ง | มี.ค.65 | ส.ค.65 |  |
| 11 | สรุปผลการดำเนินงานและรายงานให้ผู้อำนวยการกองแผนงานรับทราบ | 1 | ครั้ง | ก.ค.65 | ก.ค.65 |
| **7** | **ตัวชี้วัดที่ 1.29 ร้อยละของความสำเร็จในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง (DOH Data Center)** |
| 1 | ทบทวนการวิเคราะห์สถานการณ์ข้อมูลพื้นฐานของคลัสเตอร์กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับจัดเก็บเข้าระบบฐานข้อมูลกลาง (DOH Data Center) | 5 | คลัสเตอร์ | 1 เม.ย.65 | 4 เม.ย.65 | (I) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาแพลทฟอร์มระบบฐานข้อมูลกลางกรมอนามัย |  |  |
| 2 | ทบทวนการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของระบบฐานข้อมูลกลาง (DOH Data Center) | 2 | กลุ่ม | 5 เม.ย.65 | 6 เม.ย.65 | (B) พัฒนาศักยภาพหน่วยงานวิชาการให้มีความรู้ ความเข้าใจมาตรฐานการจัดทำชุดข้อมูล |  |  |
| 3 | ทบทวนทำเนียบผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของระบบฐานข้อมูลกลาง (DOH Data Center) | 1 | ทำเนียบ | 5 เม.ย.65 | 6 เม.ย.65 | (B) พัฒนาศักยภาพหน่วยงานวิชาการให้มีความรู้ ความเข้าใจมาตรฐานการจัดทำชุดข้อมูล |  |  |
| 4 | ทบทวนมาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง (DOH Data Center) | 1 | มาตรการ | 7 เม.ย.65 | 8 เม.ย.65 | (R) กำกับ ติดตาม ให้ชุดข้อมูลพื้นฐานเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน |  |  |
| 5 | ทบทวนประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | 1 | เรื่อง | 7 เม.ย.65 | 8 เม.ย.65 | (A) พัฒนากลไกการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจและใช้งานระบบฐานข้อมูลกลางเพิ่มมากขึ้น | การใช้งานระบบฐานข้อมูลกลางกรมอนามัย |  |
| 6 | ทบทวนมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง (DOH Data Center) | 1 | เรื่อง | 1 พ.ค.65 | 15 พ.ค.65 | (R) กำกับ ติดตาม ให้ชุดข้อมูลพื้นฐานเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน |  |  |
| 7 | ประชุมจัดทำข้อมูลพื้นฐานของคลัสเตอร์กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม | 1 | ครั้ง | 1 มิ.ย.65 | 15 มิ.ย.65 | (P) ประสานความร่วมมือหน่วยงานวิชาการผู้รับผิดชอบด้านเนื้อหาระบบข้อมูล |  |  |
| 8 | นำข้อมูลพื้นฐานของคลัสเตอร์เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลกลาง (DOH Data Center) | 1 | ครั้ง | 1 ก.ค.65 | 15 ก.ค.65 | (I) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาแพลทฟอร์มระบบฐานข้อมูลกลางกรมอนามัย |  |  |
| **8** | **ตัวชี้วัด 1.30 ร้อยละของการผ่านเกณฑ์การประเมินผล กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพนักวิทยาการข้อมูล (Data Scientist)**  |
| 1 | จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกด้วย Data Studio และการเชื่อมโยงข้อมูลด้วย RESTful API บนฐานข้อมูลส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” | 1 | โครงการ | พ.ค.65 | พ.ค.65 | พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลแก่บุคลากรกรมอนามัยให้มีสมรรถนะสูง | 1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกด้วย Data Studio และการเชื่อมโยงข้อมูลด้วย RESTful API บนฐานข้อมูลส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของกรมอนามัย2. กรมอนามัยมีข้อมูลมาใช้ประโยชน์ โดยครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการเก็บข้อมูล (Collect), การจัดการข้อมูล (Manage), การวิเคราะห์ข้อมูล (Analyze) ไปจนถึงขั้นตอนการนำข้อมูลมาช่วยตัดสินใจ (Decision) |  |
| 2 | จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกด้วย Data Studio และการเชื่อมโยงข้อมูลด้วย RESTful API บนฐานข้อมูลส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” | 1 | ครั้ง | พ.ค.65 | พ.ค.65 |
| 3 | สรุปรายชื่อผู้ผ่านการอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกด้วย Data Studio และการเชื่อมโยงข้อมูลด้วย RESTful API บนฐานข้อมูลส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของกรมอนามัย | 1 | เรื่อง | มิ.ย.65 | มิ.ย.65 |
| 4 | ติดตาม และประเมินผล ผู้เข้ารับการอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกด้วย Data Studio และการเชื่อมโยงข้อมูลด้วย RESTful API บนฐานข้อมูลส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของกรมอนามัย | 1 | เรื่อง | ก.ค.65 | ก.ค.65 |  |
| 5 | สรุปข้อมูลหน่วยงานนำผลการพัฒนาศักยภาพจากโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน | 1 | เรื่อง | ส.ค.65 | ส.ค.65 |
| **9** | **ตัวชี้วัดที่ 1.31 การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)** |
| 1 | ทบทวนมาตรการ/ประเด็นความรู้/และแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) | 1 | กระบวนงาน | มี.ค.65 | มี.ค.65 | 1) ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานของกรมอนามัย มีการพัฒนาจัดทำระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) 2) พัฒนาทักษะให้หน่วยงานในการจัดทำชุดข้อมูล (Data set) เพื่อนำไปสู่การจัดทำระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog)3) พัฒนาทักษะให้หน่วยงานในการจัดทำคำอธิบายชุดข้อมูล (Metadata) ตามมาตรฐานของ สพร. กำหนด (14 รายการ)4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานพัฒนาทักษะด้านการเขียน API เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) | 1) สร้างความรู้และความเข้าใจในการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูลของหน่วยงาน2) หลักเกณฑ์การคัดเลือกชุดข้อมูลและแนวทางการจัดทำชุดข้อมูล (Data set) 3) แนวทางการจัดทำคำอธิบายชุดข้อมูล (Metadata) ตามมาตรฐานของ สพร. กำหนด (14 รายการ)4) การเชื่อมโยงข้อมูลและการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data) |  |
| 2 | จัดทำรายชื่อชุดข้อมูล (Data set) และคำอธิบายชุดข้อมูล (Metadata) ที่ถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่สาธารณะ (Open Data) นำข้อมูลเข้าระบบบัญชีข้อมูลที่ครบถ้วน เพื่อเปิดไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานของหน่วยงาน | 1 | รายการข้อมูล | เม.ย.65 | ก.ค.65 |
| **10** | **ตัวชี้วัดที่ 1.32 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการสร้างความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศกรมอนามัย** |
| 1 | การประชุมส่งเสริม และสนับสนุนทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของ กรมอนามัย (Digital Literacy) | 1 | ครั้ง | 1 มี.ค. 65 | 31 ก.ค. 65 | 1. สร้างการมีส่วนร่วมและมิตรภาพการดำเนินงาน 2. สนับสนุนการพัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 3. พัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสร้างความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ แก่บุคลกร กรมอนามัย  | - การควบคุมใช้งานระบบประชุมทางไกล (Video Conference)- ควบคุมการใช้งานศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินที่มีผลกระทบทางสุขภาพ (War Room)- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์- แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม |  |
| 2 | การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจำกรมอนามัย | 1 | ครั้ง | 1 มี.ค. 65 | 31 ก.ค. 65 |
| 3 | การประชุมเรียนรู้การใช้งานระบบสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหารข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้สถานการ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 | 1 | ครั้ง | 1 มี.ค. 65 | 31 ก.ค. 65 |
| 4 | การจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมอนามัย พ.ศ. 2566 - 2570 | 1 | เรื่อง | 1 มี.ค. 65 | 31 ก.ค. 65 |
| **11** | **ตัวชี้วัดที่ 1.33 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ** |
| 1 | ทบทวนจัดทำรายการข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ที่นำมาใช้ในการดำเนินงานตัวชี้วัด | 1 | ครั้ง | 1 มี.ค. 65 | 30 เม.ย. 65 | 1. สร้างการมีส่วนร่วมและมิตรภาพการดำเนินงาน 2. สนับสนุนการการดำเนินงานพัฒนาระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ  | - การวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบแนวทางการพัฒนาแพลตฟอร์มกลาง และบริการดิจิทัลภาครัฐ |  |
| 2 | ทบทวนมาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด และประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการ เพื่อการขับเคลื่อน | 1 | ครั้ง | 1 มี.ค. 65 | 30 เม.ย. 65 |
| 3 | การพัฒนาระบบ จัดหาอุปกรณ์สนับสนุนการดำเนินงาน และติดตั้งระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ | 1 | ระบบ | 1 พ.ค. 65 | 31 ก.ค. 65 |
| 4 | การทดสอบระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ | 1 | ครั้ง | 1 ก.ค. 65 | 31 ก.ค. 65 |
| 5 | การอบรมการใช้งานแก่บุคลากรและภาคีเครือข่าย  | 1 | ครั้ง | 1 ก.ค. 65 | 31 ก.ค. 65 |

**------------------------------------------------**