## 2.1
ณ วันที่ 10 มีนาคม 2565
แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 5 เดือนแรก)
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน และแผน BCP
ที่ | กิจกรรม/ขั้นตอน | เป้าหมาย (จำนวน) | หน่วยนับ | วันที่เริ่มกิจกรรม | วันที่สิ้นสุด | ผลการดำเนินงาน |  | หมายเหตุ
[6 empty] | ไม่ได้ดำเนินการ/ อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการครบถ้วน
1 | ทบทวน/จัดทำ คำสั่งคณะกรรมการควบคุมภายใน กองแผนงาน | 1 | คำสั่ง | 19 ต.ค.64 | 30 พ.ย.64 |  | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว | คำสั่งกองแผนงาน ที่ 41/2564 ลว. 10 พ.ย.64
2 | ประชุมกองแผนงานทุกเดือน เพื่อสื่อสารทิศทางและถ่ายทอดนโยบาย/ทิศทางองค์กรสู่การปฏิบัติ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยน เรียนรู้ในการสร้างนวัตกรรมและกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกองแผนงาน | 4 | ครั้ง | 19 ต.ค.64 | 28 ก.พ.65 |  | ดำเนินการแล้ว จำนวน 4 ครั้ง | ครั้งที่ 1 วันที่ 29 พ.ย. 64 ครั้งที่ 2 วันที่ 27 ธ.ค. 64 ครั้งที่ 3 วันที่ 27 ม.ค. 65 ครั้งที่ 4 วันที่ 28 ก.พ. 65
3 | การจัดประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงานการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน | 3 | ครั้ง | 10 พ.ย.64 | 28 ก.พ.65 |  | ดำเนินการแล้ว จำนวน 3 ครั้ง | ครั้งที่ 1 วันที่ 23 พ.ย. 64 ครั้งที่ 2 วันที่ 19 ม.ค. 65 ครั้งที่ 3 วันที่ 24 ก.พ. 65
4 | รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน | 1 | ครั้ง | 1 ต.ค.64 | 30 พ.ย.64 |  | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว | วันที่ 10 พ.ย. 64
5 | การวิเคราะห์/ทบทวน/กำหนดมาตรการและประเด็นความรู้/จัดทำแผนขับเคลื่อนฯ | 1 | ครั้ง | 19 ต.ค.64 | 30 พ.ย.64 |  | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว | วันที่ 24 พ.ย. 64
6 | รายงานผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนฯ | 4 | ครั้ง | 1 พ.ย.64 | 10 มี.ค.65 |  | ดำเนินการแล้ว จำนวน 4 ครั้ง | ครั้งที่ 1 วันที่ 9 ธ.ค. 64 ครั้งที่ 2 วันที่ 10 ม.ค. 65 ครั้งที่ 3 วันที่ 10 ก.พ. 65 ครั้งที่ 4 วันที่ 10 มี.ค. 65
7 | จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานการควบคุมภายในฯ (SOP) | 1 | กระบวนงาน | 19 ต.ค.64 | 28 ก.พ.65 |  | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
8 | จัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องของกองแผนงาน | 1 | แผน | 19 ต.ค.64 | 28 ก.พ.65 |  | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
9 | เข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงินและพัสดุ | 2 | ครั้ง | 19 ต.ค.64 | 31 ธ.ค.64 |  | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว | วันที่ 1 - 3 ธ.ค. 64 วันที่ 15 - 17 ธ.ค. 64

## 2.2
ณ วันที่ 10 มีนาคม 2565
แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 5 เดือนแรก)
ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ที่ | กิจกรรม/ขั้นตอน | เป้าหมาย (จำนวน) | หน่วยนับ | วันที่เริ่มกิจกรรม | วันที่สิ้นสุด | ผลการดำเนินงาน |  | หมายเหตุ
[6 empty] | ไม่ได้ดำเนินการ/ อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการครบถ้วน
1 | จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต | 1 | ฉบับ | 10 พ.ย. 64 | 12 พ.ย. 64 |  | /
2 | สื่อสารนโยบายสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy for Life) | 1 | ฉบับ | 17 พ.ย. 64 | 19 พ.ย. 64 |  | /
3 | ประชุมคณะทำงานพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต | 5 | ครั้ง | 1 พ.ย. 64 | 31 มี.ค. 65 |  | /
4 | สื่อสารวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม (วัฒนธรรม) กองแผนงาน | 1 | ครั้ง | 18 พ.ย. 64 | 31 มี.ค. 65 |  | /
5 | จัดทำแผนขับเคลื่อนสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต | 1 | แผน | 15 พ.ย. 64 | 30 พ.ย. 64 |  | /
6 | ติดตามประเมินผลแผนขับเคลื่อนสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงานฯ | 5 | ครั้ง | 15 พ.ย. 64 | 31 มี.ค. 65 | อยู่ระหว่าง ดำเนินการอีก 1 ครั้ง ในเดือนมีนาคม 2565 | ดำเนินการแล้ว 4 ครั้ง
7 | สำรวจความต้องการความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของบุคลากรกองแผนงาน | 1 | ครั้ง | 13 ธ.ค. 64 | 30 ธ.ค. 64 |  | /
8 | กิจกรรม 5 ส. "สร้างที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน" | 4 | ครั้ง | 22 ธ.ค. 64 | 31 มี.ค. 65 |  | /
9 | กิจกรรม Big Cleanning Day | 3 | ครั้ง | 22 ธ.ค. 64 | 31 มี.ค. 65 |  | /
10 | การตรวจสุขภาพประจำปี | 1 | ครั้ง | 10 ม.ค. 65 | 31 มี.ค. 65 | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (รอสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองมาตรวจที่กรมอนามัย)
11 | ประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือดของบุคลากรอายุ 35 ปีขึ้นไป ด้วยโปรแกรม CV Risk Score | 1 | ครั้ง | 13 ธ.ค. 64 | 17 มี.ค. 65 |  | /
12 | ตรวจวัดประเมินค่า BMI | 1 | ครั้ง | 13 ธ.ค. 64 | 31 มี.ค. 65 |  | /
13 | ประเมินเพื่อวัดคุณภาพชีวิตการทำงานรายบุคคล | 1 | ครั้ง | 1 ธ.ค. 64 | 30 ธ.ค. 64 |  | /
14 | ส่งเสริมรายได้ที่ไม่ต้องใช้เวลาทำงานเพื่อแลกเงิน (Passive Income) | 2 | ครั้ง | 1 ธ.ค. 64 | 31 มี.ค. 65 |  | /
15 | เสริมสร้างความรู้ในสิทธิสวัสดิการทางราชการ | 2 | ครั้ง | 1 ธ.ค. 64 | 31 มี.ค. 65 |  | /
16 | เสริมสร้างขวัญกำลังใจบุคลากรในหน่วยงาน | 1 | ครั้ง | 1 ธ.ค. 64 | 31 มี.ค. 65 |  | /

## 2.3
ณ วันที่ 10 มีนาคม 2565
แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 5 เดือนแรก)
ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ
ที่ | กิจกรรม/ขั้นตอน | เป้าหมาย (จำนวน) | หน่วยนับ | วันที่เริ่มกิจกรรม | วันที่สิ้นสุด | ผลการดำเนินงาน |  | หมายเหตุ
[6 empty] | ไม่ได้ดำเนินการ/ อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการครบถ้วน
1 | จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 1 | เรื่อง | 19 ต.ค.64 | 19 ต.ค.64 |  | ดำเนินการแล้ว
2 | วิเคราะห์สถานการณ์ของการเบิกจ่ายงบประมาณ 3 ปีย้อนหลัง (ปีงบประมาณ 2562, 2563, 2564) | 1 | เรื่อง | 1 พ.ย.64 | 30 พ.ย.64 |  | ดำเนินการแล้ว
3 | ทบทวนแนวทางปฏิบัติในการยืมเงินราชการและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ | 1 | เรื่อง | 16 พ.ย.64 | 30 พ.ย.64 |  | ดำเนินการแล้ว
4 | มาตราการขับเคลื่อนการดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณ และประกาศเป็นแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงาน | 1 | เรื่อง | 1 พ.ย.64 | 30 พ.ย.64 |  | ดำเนินการแล้ว
5 | จัดทำรายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) (พ.ย.64 - ก.พ.65) โดยใช้ข้อมูลจากระบบ GFMIS กองคลัง | 4 | ครั้ง | 18 พ.ย.64 | 20 ก.พ.64 |  | ดำเนินการแล้ว
6 | ประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (พ.ย.64 - ก.พ.65) | 4 | ครั้ง | 18 พ.ย.64 | 20 ก.พ.64 |  | ดำเนินการแล้ว
7 | จัดทำรายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดือนแรก (พ.ย.64 - ก.พ.65) | 1 | เรื่อง | 20 ก.พ.64 | 28 ก.พ.64 |  | ดำเนินการแล้ว

## 2.4
ณ วันที่ 10 มีนาคม 2565
แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 5 เดือนแรก)
ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)
ที่ | กิจกรรม/ขั้นตอน | เป้าหมาย (จำนวน) | หน่วยนับ | วันที่เริ่มกิจกรรม | วันที่สิ้นสุด | ผลการดำเนินงาน |  | หมายเหตุ
[6 empty] | ไม่ได้ดำเนินการ/ อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการครบถ้วน
1 | จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) | 1 | ครั้ง | พ.ย.64 | พ.ย.64 |  | ดำเนินการแล้ว
2 | มีรายการข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ | 1 | ครั้ง | พ.ย.64 | ธ.ค.64 |  | ดำเนินการแล้ว
3 | กำหนดมาตรการและประเด็นความรู้ที่จะใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน | 1 | ครั้ง | พ.ย.64 | ธ.ค.64 |  | ดำเนินการแล้ว
4 | จัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และแผนดำเนินการสร้างนวัตกรรมที่สำคัญและจำเป็นต่อภารกิจหน่วยงาน | 1 | ครั้ง | พ.ย.64 | ธ.ค.64 |  | ดำเนินการแล้ว
5 | จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) | 1 | ครั้ง | พ.ย.64 | ธ.ค.64 |  | ดำเนินการแล้ว
6 | สรุปผลการดำเนินงานตามแผนและมาตรการที่กำหนดไว้ และผลดำเนินการสร้างนวัตกรรมที่สำคัญและจำเป็นต่อภารกิจหน่วยงาน | 1 | ครั้ง | ธ.ค.64 | ก.พ.65 |  | ดำเนินการแล้ว

## 2.5
ณ วันที่ 10 มีนาคม 2565
แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 5 เดือนแรก)
ตัวชี้วัดที่ 2.5 ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ | กิจกรรม/ขั้นตอน | เป้าหมาย (จำนวน) | หน่วยนับ | วันที่เริ่มกิจกรรม | วันที่สิ้นสุด | ผลการดำเนินงาน |  | หมายเหตุ
[6 empty] | ไม่ได้ดำเนินการ/ อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการครบถ้วน
1 | วิเคราะห์ช่องว่าง (GAP) ที่อาจทำให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการไม่บรรลุเป้าหมาย | 1 | เรื่อง | ต.ค.64 | ต.ค.64 |  | ดำเนินการครบถ้วน
2 | จัดทำแผนการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการในระบบ DOC 4.0 | 1 | เรื่อง | ต.ค.64 | ต.ค.64 |  | ดำเนินการครบถ้วน
3 | กำหนดมาตรการ เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน โดยใช้กลยุทธ PIRAB | 1 | เรื่อง | ต.ค.64 | ต.ค.64 |  | ดำเนินการครบถ้วน
4 | จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของโครงการที่มีวงเงินงบประมาณ 500,000 บาทขั้นไป | 1 | เรื่อง | ต.ค.64 | ต.ค.64 |  | ดำเนินการครบถ้วน
5 | กำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน และปรับแผนปฏิบัติการในระบบ DOC 4.0 | 5 | ครั้ง | ต.ค.64 | ก.พ.65 |  | ดำเนินการครบถ้วน
6 | จัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนฯ เพื่อนำเสนอในที่ประชุมกองแผนงาน | 5 | ครั้ง | ต.ค.64 | ก.พ.65 |  | ดำเนินการครบถ้วน

## 2.6
ณ วันที่ 10 มีนาคม 2565
แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 5 เดือนแรก)
ตัวชี้วัดที่ 2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
ที่ | กิจกรรม/ขั้นตอน | เป้าหมาย (จำนวน) | หน่วยนับ | วันที่เริ่มกิจกรรม | วันที่สิ้นสุด | ผลการดำเนินงาน |  | หมายเหตุ
[6 empty] | ไม่ได้ดำเนินการ/ อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการครบถ้วน
1 | จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตัวชี้วัด ที่ 2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมความโปร่งใส (ITA) | 1 | ครั้ง | ต.ค.64 | พ.ย.64 |  | ü | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
2 | จัดประชุมคณะทำงานเพื่อวิเคราะห์ทบทวนสถานการณ์ ปัญหาการดำเนินงานคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงานจาก Gap ประเด็นจากคะแนนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) | 1 | ครั้ง | ต.ค.64 | พ.ย.64 |  | ü | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
3 | จัดทำรายงานวิเคราะห์ Gap ปัญหาการดำเนินงานคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงาน | 1 | ฉบับ | ต.ค.64 | พ.ย.64 |  | ü | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
4 | กำหนดมาตรการ กลไก และประเด็นความรู้ เพื่อขับเคลื่อนดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน รอบ 5 เดือนแรก | 1 | ฉบับ | ต.ค.64 | พ.ย.64 |  | ü | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
5 | จัดทำแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงาน | 1 | ครั้ง | ต.ค.64 | พ.ย.64 |  | ü | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
6 | ประชุมคณะทำงานและติดตามผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานทุกเดือน | 4 | ครั้ง | พ.ย.64 | ก.พ.65 |  | ü | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
7 | กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้าน การทุจริตกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 | 1 | ครั้ง | ธ.ค..64 | ธ.ค..64 |  | ü | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
8 | สื่อสารประชาสัมพันธ์รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ (รบจ.) ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน | 4 | ครั้ง | พ.ย.64 | ก.พ.65 |  | ü | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
9 | สื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจด้านการใช้งบประมาณ เพื่อเพิ่มช่องทางการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในประจำหน่วยงานทุกเดือน | 4 | ครั้ง | พ.ย.64 | ก.พ.65 |  | ü | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
10 | จัดทำมาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต | 1 | ครั้ง | ธ.ค..64 | ก.พ.65 |  | ü | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
11 | จัดทำช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ผ่านช่องทางออนไลน์ | 1 | ครั้ง | ธ.ค..64 | ก.พ.65 |  | ü | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
12 | กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตและเสริมสร้าง การปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต | 1 | ครั้ง | ธ.ค..64 | ก.พ.65 |  | ü | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
13 | สื่อสารข้อมูลด้านการรับรู้ด้านคุณธรรมความโปร่งใสของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (IIT) ให้แก่บุคลากรกองแผนงานทราบ | 1 | ครั้ง | ม.ค.65 | ก.พ.65 |  | ü | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
14 | รวบรวมเอกสาร ข้อมูล และดำเนินการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงานตามหลักเกณฑ์ OIT ที่กำหนด | 1 | ครั้ง | พ.ย.64 | ก.พ.65 |  | ü | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
15 | สรุปผลการดำเนินงานและรายงานให้ผู้อำนวยการกองแผนงานรับทราบ | 1 | ครั้ง | ก.พ.65 | ก.พ.65 |  | ü | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

## 1.29
ณ วันที่ 10 มีนาคม 2565
แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 5 เดือนแรก)
ตัวชี้วัดที่ 1.29 ร้อยละของความสำเร็จในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง (DOH Data Center )
ที่ | กิจกรรม/ขั้นตอน | เป้าหมาย (จำนวน) | หน่วยนับ | วันที่เริ่มกิจกรรม | วันที่สิ้นสุด | ผลการดำเนินงาน |  | หมายเหตุ
[6 empty] | ไม่ได้ดำเนินการ/ อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการครบถ้วน
1 | วิเคราะห์สถานการณ์ข้อมูลพื้นฐานของคลัสเตอร์กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับจัดเก็บเข้าระบบฐานข้อมูลกลาง (DOH Data Center) | 5 | คลัสเตอร์ | 22 พ.ย. 64 | 30 พ.ย. 64 |  | ü
2 | วิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของระบบฐานข้อมูลกลาง (DOH Data Center) | 2 | กลุ่ม | 23 พ.ย. 64 | 30 พ.ย. 64 |  | ü
3 | จัดทำทำเนียบผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของระบบฐานข้อมูลกลาง (DOH Data Center) | 1 | ทำเนียบ | 24 พ.ย. 64 | 30 พ.ย. 64 |  | ü
4 | จัดทำมาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง (DOH Data Center) | 1 | มาตรการ | 26 พ.ย. 64 | 30 พ.ย. 64 |  | ü
5 | จัดทำสรุปประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | 1 | เรื่อง | 3 ธ.ค. 64 | 30 ธ.ค. 64 |  | ü
6 | จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง (DOH Data Center) | 1 | เรื่อง | 7 ธ.ค. 64 | 30 ธ.ค. 64 |  | ü
7 | ประชุมจัดทำข้อมูลพื้นฐานของคลัสเตอร์กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม | 1 | ครั้ง | 6 ม.ค. 65 | 31 ม.ค. 65 |  | ü
8 | นำข้อมูลพื้นฐานของคลัสเตอร์เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลกลาง (DOH Data Center) | 1 | ครั้ง | 6 ก.พ. 65 | 15 ก.พ. 65 |  | ü

## 1.30
ณ วันที่ 10 มีนาคม 2565
แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 5 เดือนแรก)
ตัวชี้วัดที่ 1.30 ร้อยละของการผ่านเกณฑ์การประเมินผล กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพนักวิทยาการข้อมูล (Data Scientist)
ที่ | กิจกรรม/ขั้นตอน | เป้าหมาย (จำนวน) | หน่วยนับ | วันที่เริ่มกิจกรรม | วันที่สิ้นสุด | ผลการดำเนินงาน |  | หมายเหตุ
[6 empty] | ไม่ได้ดำเนินการ/ อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการครบถ้วน
1 | จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนชุดคำสั่ง API แบบ Web Service เชื่อมโยงฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ (ขั้นสูง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” | 1 | โครงการ | พ.ย.64 | พ.ย.64 |  | P
2 | จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนชุดคำสั่ง API แบบ Web Service เชื่อมโยงฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ (ขั้นสูง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” | 1 | ครั้ง | ธ.ค.64 | ธ.ค.64 |  | P
3 | สรุปรายชื่อผู้ผ่านการอบรมการเขียนชุดคำสั่ง API แบบ Web Service เชื่อมโยงฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ (ขั้นสูง) | 1 | เรื่อง | ม.ค.65 | ม.ค.65 |  | P
4 | ติดตาม และประเมินผล ผู้เข้ารับการอบรมการเขียนชุดคำสั่ง API แบบ Web Service เชื่อมโยงฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ (ขั้นสูง) | 1 | เรื่อง | ม.ค.65 | ม.ค.65 |  | P
5 | สรุปข้อมูลหน่วยงานนำผลการพัฒนาศักยภาพไปเขียนชุดคำสั่ง API อย่างน้อย 1 เรื่อง | 1 | เรื่อง | ก.พ.65 | ก.พ.65 |  | P
6 | จัดทำโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “นักวิทยาการข้อมูลภาครัฐ (Data Scientist)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 1 | โครงการ | มี.ค.65 | มี.ค.65
7 | จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “นักวิทยาการข้อมูลภาครัฐ (Data Scientist)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 1 | ครั้ง | เม.ย.65 | เม.ย.65
8 | สรุปรายชื่อผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “นักวิทยาการข้อมูลภาครัฐ (Data Scientist)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 1 | เรื่อง | พ.ค.65 | พ.ค.65
9 | ติดตาม และประเมินผล ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “นักวิทยาการข้อมูลภาครัฐ (Data Scientist)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 1 | เรื่อง | พ.ค.65 | มิ.ย.65
10 | สรุปข้อมูลการนำผลการพัฒนาศักยภาพจากโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน | 1 | เรื่อง | ก.ค.65 | ก.ค.65

## 1.31
ณ วันที่ 10 มีนาคม 2565
แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 5 เดือนแรก)
ตัวชี้วัดที่ 1.31 การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)
ที่ | กิจกรรม/ขั้นตอน | เป้าหมาย (จำนวน) | หน่วยนับ | วันที่เริ่มกิจกรรม | วันที่สิ้นสุด | ผลการดำเนินงาน |  | หมายเหตุ
[6 empty] | ไม่ได้ดำเนินการ/ อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการครบถ้วน
1 | ศึกษา/วิเคราะห์ข้อมูลและแนวทางการการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูลเพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) | 1 | เรื่อง | พ.ย.64 | พ.ย.64 |  | ü
2 | คัดเลือกชุดข้อมูลเพื่อการจัดทำระบบบัญชีข้อมูลที่มีความสอดคล้องกับภารกิจหลักและกระบวนการทำงานงานพร้อมเสนอชุดข้อมูลที่คัดเลือกต่อผู้บริหารพิจารณา | 1 | ระบบงาน | ธ.ค.64 | ธ.ค.64 |  | ü | https://bit.ly/33e6NAy
3 | จัดทำรายชื่อชุดข้อมูล (Data set) ที่สอดคล้องกับระบบงาน บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-service) หรือเป็นระบบงานที่ สำคัญของหน่วยงาน | 1 | ชุดข้อมูล | ม.ค.65 | ม.ค.65 |  | ü | https://bit.ly/3HyYE96
4 | จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูล (Metadata) พร้อมคำอธิบายข้อมูลของทรัพยากร (Resource Metadata) และสอดคล้องตามมาตรฐานที่ สพร. กำหนด | 1 | รายการข้อมูล | ก.พ.65 | ก.พ.65 |  | ü | https://bit.ly/3oxpW8f
5 | จัดทำข้อมูลเปิดที่ถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่สาธารณะ (Open Data) ในระบบบัญชีข้อมูลที่ครบถ้วนตามที่ สพร. กำหนด เพื่อนำข้อมูลเปิดไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานของหน่วยงาน | 1 | รายการข้อมูล | มี.ค.65 | ก.ค.65 | ü

## 1.32
ณ วันที่ 10 มีนาคม 2565
แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 5 เดือนแรก)
ตัวชี้วัดที่ 1.32 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และการสร้างความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศกรมอนามัย
ที่ | กิจกรรม/ขั้นตอน | เป้าหมาย (จำนวน) | หน่วยนับ | วันที่เริ่มกิจกรรม | วันที่สิ้นสุด | ผลการดำเนินงาน |  | หมายเหตุ
[6 empty] | ไม่ได้ดำเนินการ/ อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการครบถ้วน
1 | แต่งตั้งคณะทำงานการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และการสร้างความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศกรมอนามัย | 1 | คำสั่ง | 1 พ.ย.64 | 30 พ.ย.64 |  | ดำเนินการแล้ว
2 | การจัดทำชุดรหัสผ่านครั้งเดียว สำหรับระบบงาน สารสนเทศภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 | 1 | เรื่อง | 1 ต.ค.64 | 28 ก.พ.65 |  | ดำเนินการแล้ว
3 | การประชุมส่งเสริม และสนับสนุนทักษะความเข้าใจ และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ของกรมอนามัย (Digital Literacy) | 2 | ครั้ง | 1 ต.ค.64 | 28 ก.พ.65 |  | ดำเนินการแล้ว
4 | การประชุมความพร้อมใช้งานข้อมูล และระบบ สารสนเทศในภาวะฉุกเฉิน | 1 | ครั้ง | 1 ต.ค.64 | 31 ธ.ค.64 |  | ดำเนินการแล้ว
5 | การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การควบคุมใช้งาน ระบบประชุมทางไกล (Video Conference) | 1 | โครการ | 1 พ.ย.64 | 30 ธ.ค.64 |  | ดำเนินการแล้ว
6 | การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหา ระบบคอมพิวเตอร์ ประจำกรมอนามัย | 2 | ครั้ง | 1 ธ.ค. 64 | 28 ก.พ.65 |  | ดำเนินการแล้ว
7 | การจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมอนามัย พ.ศ. 2566 – 2570 | 1 | เรื่อง | 1 ม.ค. 64 | 28 ก.พ.65 |  | ดำเนินการแล้ว | ดำเนินการจัดทำโครงการเพื่อจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ กำหนดการอบรม วันที่ 16 - 17 มีนาคม 2565
8 | การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ควบคุมการใช้งาน ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินที่มีผลกระทบทางสุขภาพ (War Room) | 1 | โครงการ | 1 พ.ย. 64 | 1 ธ.ค. 64 |  | ดำเนินการแล้ว
9 | การประชุมเรียนรู้การใช้งานระบบสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหารข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้สถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 | 5 | ครั้ง | ต.ค.64 | ก.พ.65 |  | ดำเนินการแล้ว

## 1.33
ณ วันที่ 10 มีนาคม 2565
แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 5 เดือนแรก)
ตัวชี้วัดที่ 1.33 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบสุขภาพดีวิถีใหม่ไทย สร้างไทย สร้างชาติ
ที่ | กิจกรรม/ขั้นตอน | เป้าหมาย (จำนวน) | หน่วยนับ | วันที่เริ่มกิจกรรม | วันที่สิ้นสุด | ผลการดำเนินงาน |  | หมายเหตุ
[6 empty] | ไม่ได้ดำเนินการ/ อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการครบถ้วน
1 | แต่งตั้งคณะทำงานการพัฒนาระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ | 1 | คำสั่ง | 1 พ.ย.64 | 30 พ.ย.64 |  | ดำเนินการแล้ว
2 | จัดทำรายการข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ที่นำมาใช้ในการดำเนินงานตัวชี้วัด | 1 | ครั้ง | 1 พ.ย.64 | 10 ธ.ค.64 |  | ดำเนินการแล้ว
3 | กำหนดมาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด และประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการ เพื่อการขับเคลื่อน | 1 | ครั้ง | 1 พ.ย.64 | 10 ธ.ค.64 |  | ดำเนินการแล้ว
4 | วิเคราะห์ปัญหาและความต้องระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ | 1 | ระบบ | 1 ต.ค.64 | 28 ก.พ.65 |  | ดำเนินการแล้ว
5 | การออกแบบระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ | 1 | ระบบ | 1 ต.ค.64 | 28 ก.พ.65 |  | ดำเนินการแล้ว