## 2.1
ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2565
แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 5 เดือนหลัง)
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน และแผน BCP
ที่ | กิจกรรม/ขั้นตอน | เป้าหมาย (จำนวน) | หน่วยนับ | วันที่เริ่มกิจกรรม | วันที่สิ้นสุด | ผลการดำเนินงาน |  | หมายเหตุ
[6 empty] | ไม่ได้ดำเนินการ/ อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการครบถ้วน
1 | ประชุมกองแผนงานทุกเดือน เพื่อสื่อสารทิศทางและถ่ายทอดนโยบาย/ทิศทางองค์กรสู่การปฏิบัติ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยน เรียนรู้ในการสร้างนวัตกรรมและกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกองแผนงาน | 5 | ครั้ง | 1 มี.ค.65 | 10 ส.ค.65 |  | ดำเนินการแล้ว จำนวน 4 ครั้ง
2 | การจัดประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงานการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน | 3 | ครั้ง | 1 มี.ค.65 | 10 ส.ค.65 |  | ดำเนินการครบถ้วน
3 | รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน | 1 | ครั้ง | 1 เม.ย.65 | 15 พ.ค.65 |  | ดำเนินการครบถ้วน
4 | การจัดทำบทวิเคราะห์ฯ (เพิ่มเติม) /กำหนดมาตรการและประเด็นความรู้/จัดทำแผนขับเคลื่อนฯ | 1 | ครั้ง | 1 มี.ค.65 | 10 เม.ย.65 |  | ดำเนินการครบถ้วน
5 | รายงานผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนฯ | 5 | ครั้ง | 1 มี.ค.65 | 10 ส.ค.65 |  | ดำเนินการแล้ว จำนวน 4 ครั้ง
6 | การทดสอบแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องของกองแผนงาน | 1 | ครั้ง | 1 มิ.ย.65 | 30 มิ.ย.65 |  | ดำเนินการครบถ้วน
7 | การรายงานผลผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาสที่ 2, 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 2 | ครั้ง | 1 ม.ค.65 | 15 ก.ค.65 |  | ดำเนินการแล้ว จำนวน 1 ครั้ง

## 2.2
ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2565
แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 5 เดือนหลัง)
ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ที่ | กิจกรรม/ขั้นตอน | เป้าหมาย (จำนวน) | หน่วยนับ | วันที่เริ่มกิจกรรม | วันที่สิ้นสุด | ผลการดำเนินงาน |  | หมายเหตุ
[6 empty] | ไม่ได้ดำเนินการ/ อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการครบถ้วน
1 | ประชุมคณะทำงานพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต (รอบ 5 เดือนหลัง) | 2 | ครั้ง | 1 มี.ค. 65 | 31 ก.ค. 65 | / | ประชุม 1 ครั้ง
2 | แผนปฏิบัติการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต (รอบ 5 เดือนหลัง) | 1 | แผน | 1 มี.ค. 65 | 30 เม.ย. 65 |  | /
3 | ติดตามประเมินผลแผนขับเคลื่อนสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงานฯ (รอบ 5 เดือนหลัง) | 4 | ครั้ง | 1 มี.ค. 65 | 31 ก.ค. 65 |  | /
4 | แนวทางการส่งเสริมสุขภาพกองแผนงาน (รอบ 5 เดือนหลัง) | 1 | ครั้ง | 1 มี.ค. 65 | 31 ก.ค. 65 |  | /
5 | กิจกรรม 5 ส. "สร้างที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน" (รอบ 5 เดือนหลัง) | 1 | ครั้ง | 1 มี.ค. 65 | 31 ก.ค. 65 | /
6 | กิจกรรม Big Cleanning Day (รอบ 5 เดือนหลัง) | 1 | ครั้ง | 1 มี.ค. 65 | 31 ก.ค. 65 | /
7 | การตรวจสุขภาพประจำปี (รอบ 5 เดือนหลัง) | 1 | ครั้ง | 1 มี.ค. 65 | 31 ก.ค. 65 |  | /
8 | ประเมินค่า BMI และประเมินภาวะโภชนาการ (วัดรอบเอว) (รอบ 5 เดือนหลัง) | 1 | ครั้ง | 1 มี.ค. 65 | 31 ก.ค. 65 |  | /
9 | กิจกรรมเสริมสร้างความรู้การดูแลสุขภาพช่องปาก (รอบ 5 เดือนหลัง) | 1 | ครั้ง | 1 มี.ค. 65 | 31 ก.ค. 65 |  | /
10 | กิจกรรมเสริมสร้างความรู้หญิงวัยเจริญพันธุ์ (รอบ 5 เดือนหลัง) | 1 | ครั้ง | 1 มี.ค. 65 | 31 ก.ค. 65 |  | /
11 | กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายบุคลากร กองแผนงาน (รอบ 5 เดือนหลัง) | 1 | ครั้ง | 1 มี.ค. 65 | 31 ก.ค. 65 |  | /
12 | กิจกรรมเสริมสร้างขวัญกำลังใจบุคลากรในหน่วยงาน (รอบ 5 เดือนหลัง) | 1 | ครั้ง | 1 มี.ค. 65 | 31 ก.ค. 65 |  | /

## 2.3
ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2565
แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 5 เดือนหลัง)
ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ
ที่ | กิจกรรม/ขั้นตอน | เป้าหมาย (จำนวน) | หน่วยนับ | วันที่เริ่มกิจกรรม | วันที่สิ้นสุด | ผลการดำเนินงาน |  | หมายเหตุ
[6 empty] | ไม่ได้ดำเนินการ/ อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการครบถ้วน
1 | วิเคราะห์สถานการณ์ของการเบิกจ่ายงบประมาณ 3 ปีย้อนหลัง และ รอบ 5 เดือนแรก (ปีงบประมาณ 2562, 2563, 2564, 2565 รอบ 5 เดือนแรก) และมาตราการขับเคลื่อนการดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณ | 1 | เรื่อง | 10 มี.ค.65 | 10 พ.ค.65 |  | ดำเนินการครบถ้วน
2 | จัดทำรายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) (มี.ค.64 - ก.ค.65) โดยใช้ข้อมูลจากระบบ GFMIS กองคลัง | 5 | ครั้ง | 15 มี.ค.65 | 20 ก.ค.65 |  | ดำเนินการเดือน มิถุนายน เรียบร้อยแล้ว | https://bit.ly/3NLju7f
3 | ประชุมกองแผนงานและรายงานผลการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณตามตัวชี้วัดที่ 2.3 รอบ 5 เดือนหลัง (มี.ค.64 - ก.ค.65) | 5 | ครั้ง | 10 เม.ย.65 | 10 ส.ค.65 |  | ดำเนินการเดือน มิถุนายน เรียบร้อยแล้ว
4 | จัดทำรายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดือนหลัง (มี.ค.64 - ก.ค.65) | 1 | เรื่อง | 20 ก.ค.65 | 10 ส.ค.65 | ยังไม่ได้ดำเนินการ

## 2.4
ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2565
แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 5 เดือนหลัง)
ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)
ที่ | กิจกรรม/ขั้นตอน | เป้าหมาย (จำนวน) | หน่วยนับ | วันที่เริ่มกิจกรรม | วันที่สิ้นสุด | ผลการดำเนินงาน |  | หมายเหตุ
[6 empty] | ไม่ได้ดำเนินการ/ อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการครบถ้วน
1 | ทบทวนและวิเคราะห์ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการของหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ | 1 | ครั้ง | 1 มี.ค. 65 | 30 เม.ย. 65 |  | /
2 | ทบทวนมาตรการและประเด็นความรู้ที่จะใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการของหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ | 1 | ครั้ง | 1 มี.ค. 65 | 30 เม.ย. 65 |  | /
3 | ทบทวนแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานนวัตกรรม | 1 | ครั้ง | 1 มี.ค. 65 | 30 เม.ย. 65 |  | /
4 | เข้าร่วมกิจกรรมเข้าร่วมกิจกรรม LIKE Talk Award | 1 | เรื่อง | 1 มี.ค. 65 | 31 ก.ค. 65 |  | /
5 | สรุปผลการดำเนินงาน และการประเมินการดำเนินงานพร้อมสรุปบทเรียนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ | 1 | ครั้ง | 1 มี.ค. 65 | 31 ก.ค. 65 | / |  | อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อสรุปการดำเนินงานและประเมินการดำเนินงานพร้อมสรุปบทเรียนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

## 2.5
ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2565
แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 5 เดือนหลัง)
ตัวชี้วัดที่ 2.5 ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ | กิจกรรม/ขั้นตอน | เป้าหมาย (จำนวน) | หน่วยนับ | วันที่เริ่มกิจกรรม | วันที่สิ้นสุด | ผลการดำเนินงาน |  | หมายเหตุ
[6 empty] | ไม่ได้ดำเนินการ/ อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการครบถ้วน
1 | จัดทำข้อมูลผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงานรอบ 6 เดือนแรก ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | 1 | เรื่อง | มี.ค.65 | มี.ค.65 |  | ดำเนินการครบถ้วน
2 | วิเคราะห์ช่องว่าง (GAP) ที่อาจทำให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการไม่บรรลุเป้าหมาย | 1 | เรื่อง | มี.ค.65 | มี.ค.65 |  | ดำเนินการครบถ้วน
3 | จัดทำแผนการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการในระบบ DOC 4.0 | 1 | เรื่อง | มี.ค.65 | มี.ค.65 |  | ดำเนินการครบถ้วน
4 | กำหนดมาตรการ เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน โดยใช้กลยุทธ PIRAB | 1 | เรื่อง | มี.ค.65 | มี.ค.65 |  | ดำเนินการครบถ้วน
5 | จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของโครงการที่มีวงเงินงบประมาณ 500,000 บาทขั้นไป | 1 | เรื่อง | มี.ค.65 | ก.ค.65 |  | ดำเนินการครบถ้วน
6 | กำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน และปรับแผนปฏิบัติการในระบบ DOC 4.0 | 5 | ครั้ง | มี.ค.65 | ก.ค.65 |  | ดำเนินการ 4 ครั้ง
7 | จัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนฯ เพื่อนำเสนอในที่ประชุมกองแผนงาน | 5 | ครั้ง | มี.ค.65 | ก.ค.65 |  | ดำเนินการ 4 ครั้ง

## 2.6
ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2565
แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 5 เดือนหลัง)
ตัวชี้วัดที่ 2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
ที่ | กิจกรรม/ขั้นตอน | เป้าหมาย (จำนวน) | หน่วยนับ | วันที่เริ่มกิจกรรม | วันที่สิ้นสุด | ผลการดำเนินงาน |  | หมายเหตุ
[6 empty] | ไม่ได้ดำเนินการ/ อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการครบถ้วน
1 | จัดประชุมคณะทำงานเพื่อวิเคราะห์ทบทวนสถานการณ์ ปัญหาการดำเนินงานคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงานจาก Gap ประเด็นจากคะแนนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) | 1 | ครั้ง | มี.ค.65 | ก.ค.65 |  | ü | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
2 | จัดทำรายงานวิเคราะห์ Gap ปัญหาการดำเนินงานคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงาน | 1 | ฉบับ | มี.ค.65 | ก.ค.65 |  | ü | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
3 | กำหนดมาตรการ กลไก และประเด็นความรู้ เพื่อขับเคลื่อนดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน รอบ 5 เดือนหลัง | 1 | ฉบับ | มี.ค.65 | ก.ค.65 |  | ü | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
4 | จัดทำแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงาน | 1 | ครั้ง | มี.ค.65 | ก.ค.65 |  | ü | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
5 | ประชุมคณะทำงานและติดตามผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานทุกเดือน | 5 | ครั้ง | มี.ค.65 | ก.ค.65 |  | ü | ดำเนินการแล้ว 4 ครั้ง
6 | สื่อสารประชาสัมพันธ์รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ (รบจ.) ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน | 5 | ครั้ง | มี.ค.65 | ก.ค.65 |  | ü | ดำเนินการแล้ว 4 ครั้ง
7 | สื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจด้านการใช้งบประมาณ เพื่อเพิ่มช่องทางการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในประจำหน่วยงานทุกเดือน | 5 | ครั้ง | มี.ค.65 | ก.ค.65 |  | ü | ดำเนินการแล้ว 4 ครั้ง
8 | กิจกรรมส่งเสริมด้านการต่อต้านการทุจริตและคุณธรรมความโปร่งใส -สื่อสารแจ้งเวียนแผนการใช้จ่ายงบประมาณและผลการใช้จ่ายงบประมาณของกองแผนงาน จำนวน 2 ครั้ง -สื่อสารข้อมูลด้านความโปร่งใสการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (รายเดือน) -สื่อสารช่องทางการร้องเรียน (ปรับบริบทตามสถานการณ์โควิด - 19 ) | 4 | ครั้ง | เม.ย.65 | ก.ค.65 |  | ü | ดำเนินการแล้ว 3 ครั้ง
9 | สื่อสารข้อมูลด้านการรับรู้ด้านคุณธรรมความโปร่งใสของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (IIT) ให้แก่บุคลากรกองแผนงานทราบ (ปรับบริบทตามสถานการณ์โควิด - 19 ) | 1 | ครั้ง | มี.ค.65 | ก.ค.65 | ü
10 | รวบรวมเอกสาร ข้อมูล และดำเนินการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงานตามหลักเกณฑ์ OIT ที่กำหนด | 1 | ครั้ง | มี.ค.65 | ส.ค.65 | ü
11 | สรุปผลการดำเนินงานและรายงานให้ผู้อำนวยการกองแผนงานรับทราบ | 1 | ครั้ง | ก.ค.65 | ก.ค.65 | ü

## 1.29
ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2565
แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 5 เดือนหลัง)
ตัวชี้วัดที่ 1.29 ร้อยละของความสำเร็จในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง (DOH Data Center )
ที่ | กิจกรรม/ขั้นตอน | เป้าหมาย (จำนวน) | หน่วยนับ | วันที่เริ่มกิจกรรม | วันที่สิ้นสุด | ผลการดำเนินงาน |  | หมายเหตุ
[6 empty] | ไม่ได้ดำเนินการ/ อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการครบถ้วน
1 | ทบทวนวิเคราะห์สถานการณ์ข้อมูลพื้นฐานของคลัสเตอร์กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับจัดเก็บเข้าระบบฐานข้อมูลกลาง (DOH Data Center) | 5 | คลัสเตอร์ | 1 เม.ย. 65 | 4 เม.ย. 65 |  | ü
2 | ทบทวนวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของระบบฐานข้อมูลกลาง (DOH Data Center) | 2 | กลุ่ม | 5 เม.ย. 65 | 6 เม.ย. 65 |  | ü
3 | ทบทวนทำเนียบผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของระบบฐานข้อมูลกลาง (DOH Data Center) | 1 | ทำเนียบ | 5 เม.ย. 65 | 6 เม.ย. 65 |  | ü
4 | ทบทวนมาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง (DOH Data Center) | 1 | มาตรการ | 7 เม.ย. 65 | 8 เม.ย. 65 |  | ü
5 | จัดทำสรุปประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | 1 | เรื่อง | 7 เม.ย. 65 | 8 เม.ย. 65 |  | ü
6 | ทบทวนมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง (DOH Data Center) | 1 | เรื่อง | 10 เม.ย. 65 | 30 เม.ย. 65 |  | ü
7 | ประชุมจัดทำข้อมูลพื้นฐานของคลัสเตอร์กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม | 1 | ครั้ง | 1 มิ.ย. 65 | 15 มิ.ย. 65 |  | ü
8 | นำข้อมูลพื้นฐานของคลัสเตอร์เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลกลาง (DOH Data Center) | 1 | ครั้ง | 1 ก.ค. 65 | 15 ก.ค. 65 | X |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ

## 1.30
ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2565
แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 5 เดือนหลัง)
ตัวชี้วัดที่ 1.30 ร้อยละของการผ่านเกณฑ์การประเมินผล กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพนักวิทยาการข้อมูล (Data Scientist)
ที่ | กิจกรรม/ขั้นตอน | เป้าหมาย (จำนวน) | หน่วยนับ | วันที่เริ่มกิจกรรม | วันที่สิ้นสุด | ผลการดำเนินงาน |  | หมายเหตุ
[6 empty] | ไม่ได้ดำเนินการ/ อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการครบถ้วน
1 | จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกด้วย Data Studio และการเชื่อมโยงข้อมูลด้วย RESTful API บนฐานข้อมูลส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” | 1 | โครงการ | พ.ค.65 | พ.ค.65 |  | ü
2 | จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกด้วย Data Studio และการเชื่อมโยงข้อมูลด้วย RESTful API บนฐานข้อมูลส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” | 1 | ครั้ง | พ.ค.65 | พ.ค.65 |  | ü
3 | สรุปรายชื่อผู้ผ่านการอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกด้วย Data Studio และการเชื่อมโยงข้อมูลด้วย RESTful API บนฐานข้อมูลส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของกรมอนามัย | 1 | เรื่อง | มิ.ย.65 | มิ.ย.65 |  | ü
4 | ติดตาม และประเมินผล ผู้เข้ารับการอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกด้วย Data Studio และการเชื่อมโยงข้อมูลด้วย RESTful API บนฐานข้อมูลส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของกรมอนามัย | 1 | เรื่อง | ก.ค.65 | ก.ค.65 | P
5 | สรุปข้อมูลหน่วยงานนำผลการพัฒนาศักยภาพจากโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน | 1 | เรื่อง | ส.ค.65 | ส.ค.65 | P

## 1.31
ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2565
แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 5 เดือนหลัง)
ตัวชี้วัดที่ 1.31 การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)
ที่ | กิจกรรม/ขั้นตอน | เป้าหมาย (จำนวน) | หน่วยนับ | วันที่เริ่มกิจกรรม | วันที่สิ้นสุด | ผลการดำเนินงาน |  | หมายเหตุ
[6 empty] | ไม่ได้ดำเนินการ/ อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการครบถ้วน
1 | ทบทวนมาตรการ/ประเด็นความรู้/และแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) | 1 | กระบวนงาน | มี.ค.65 | มี.ค.65 |  | P
2 | จัดทำรายชื่อชุดข้อมูล (Data set) และคำอธิบายชุดข้อมูล (Metadata) ที่ถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่สาธารณะ (Open Data) นำข้อมูลเข้าระบบบัญชีข้อมูลที่ครบถ้วน เพื่อเปิดไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานของหน่วยงาน | 1 | รายการข้อมูล | เม.ย.65 | ก.ค.65 | P |  | อยู่ระหว่างการนำข้อมูลในระบบไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานของหน่วยงาน

## 1.32
ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2565
แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 5 เดือนหลัง)
ตัวชี้วัดที่ 1.32 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และการสร้างความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศกรมอนามัย
ที่ | กิจกรรม/ขั้นตอน | เป้าหมาย (จำนวน) | หน่วยนับ | วันที่เริ่มกิจกรรม | วันที่สิ้นสุด | ผลการดำเนินงาน |  | หมายเหตุ
[6 empty] | ไม่ได้ดำเนินการ/ อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการครบถ้วน
1 | การประชุมส่งเสริม และสนับสนุนทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของ กรมอนามัย (Digital Literacy) | 1 | ครั้ง | 1 มี.ค. 65 | 31 ก.ค. 65 |  | / | ดำเนินการแล้ว วันที่ 31 มี.ค. 65
2 | การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจำกรมอนามัย | 1 | ครั้ง | 1 มี.ค. 65 | 31 ก.ค. 65 |  | / | ดำเนินการแล้ว วันที่ 17 พ.ค. 65
3 | การประชุมเรียนรู้การใช้งานระบบสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหารข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้สถานการ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 | 5 | ครั้ง | 1 มี.ค. 65 | 31 ก.ค. 65 |  | / | ดำเนินการแล้ววันที่ 3, 11, 15, 22, 25 มี.ค. 65
4 | การจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมอนามัย พ.ศ. 2566 - 2570 | 1 | เรื่อง | 1 มี.ค. 65 | 31 ก.ค. 65 | / |  | อยู่ระหว่างการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมอนามัย พ.ศ. 2566 - 2570

## 1.33
ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2565
แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 5 เดือนหลัง)
ตัวชี้วัดที่ 1.33 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบสุขภาพดีวิถีใหม่ไทย สร้างไทย สร้างชาติ
ที่ | กิจกรรม/ขั้นตอน | เป้าหมาย (จำนวน) | หน่วยนับ | วันที่เริ่มกิจกรรม | วันที่สิ้นสุด | ผลการดำเนินงาน |  | หมายเหตุ
[6 empty] | ไม่ได้ดำเนินการ/ อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการครบถ้วน
1 | ทบทวนจัดทำรายการข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ที่นำมาใช้ในการดำเนินงานตัวชี้วัด | 1 | ครั้ง | 1 มี.ค. 65 | 30 เม.ย. 65 |  | /
2 | ทบทวนมาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด และประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการ เพื่อการขับเคลื่อน | 1 | ครั้ง | 1 มี.ค. 65 | 30 เม.ย. 65 |  | /
3 | การพัฒนาระบบ จัดหาอุปกรณ์สนับสนุนการดำเนินงาน และติดตั้งระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ | 1 | ระบบ | 1 พ.ค. 65 | 31 ก.ค. 65 |  | /
4 | การทดสอบระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ | 1 | ครั้ง | 1 ก.ค. 65 | 31 ก.ค. 65 |  | / | - อยู่ระหว่างนำระบบขึ้น App Store/Play Store - อยู่ระหว่างทดสอบโปรแกรมกับหน่วยงานผู้เกี่ยวข้องกับระบบงาน
5 | การอบรมการใช้งานแก่บุคลากรและภาคีเครือข่าย | 1 | ครั้ง | 1 ก.ค. 65 | 31 ก.ค. 65 | /