|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | ตัวชี้วัด  **รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565** | | คะแนน | คะแนนประเมินตนเอง | ผู้รับผิดชอบ | ความก้าวหน้า  รายงาน ณ วันที่ 10 ส.ค.65  . 2565 | หมายเหตุ |
| 1 | 2.1 | ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน และแผน BCP | 5 | 5 | กลุ่มอำนวยการ | 1. ประชุมกองแผนงาน จำนวน 5 ครั้ง  2. ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในฯ จำนวน  3 ครั้ง  3. จัดทำบทวิเคราะห์(เพิ่มเติม)กำหนดมาตรการและประเด็นความรู้/จัดทำแผนขับเคลื่อนฯ  4. รายงานผลการดำเนินกงานตามแผนขับเคลื่อนฯ จำนวน 5 ครั้ง  5. รายงานผลการควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน  6. รายงานผลผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาสที่ 2 จำนวน 1 ครั้ง และไตรมาสที่ 3 จำนวน  1 ครั้ง รวมเป็น 2 ครั้ง  7. การทดสอบแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องของกองแผนงาน จำนวน 1 ครั้ง |  |
| 2 | 2.2 | ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต | 5 | 5 | กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การงบประมาณ | 1. วิเคราะห์สถานการณ์ รอบ 5 เดือนแรก / วิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพ / วิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพชีวิตของบุคลากร / ประชุมคณะทำงาน  2. วิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / จัดทำทำเนียบผู้รับบริการ (C) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH)  3. จัดทำมาตรการและกลวิธีการดำเนินงาน  4. จัดทำประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  5. จัดทำแผนปฏิบัติการฯ (รอบ 5 เดือนหลัง)  6. จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของตัวชี้วัด (รอบ 5 เดือนหลัง)  7. บุคลากรเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีตามสิทธิของประเภทบุคลากร  8. บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย  9. บุคลากรร่วมกิจกรรมประเมินค่า BMI เพื่อเฝ้าระวังและส่งเสริมสุขภาพ  10. เสริมสร้างความรู้หญิงวัยเจริญพันธุ์ในการบริโภคอาหารที่มีโฟลิกสูง และวิตามินเสริมธาตุเหล็ก  11. ประชุมคณะทำงาน  1 ครั้ง  12. จัดกิจกรรม 5 ส. “สร้างที่ทำงานน่าอยุ่ น่าทำงานฯ และจัดกิจกรรม Big Cleaning Day (รอบ 5 เดือนหลัง) |  |
| 3 | 2.3 | ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ | 5 | 4.05 | กลุ่มอำนวยการ | ระดับที่ 1 Assessment ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ระดับที่ 2 Advocacy/Intervention  ดำเนินการเรียบร้อย ระดับที่ 3 Management and Governance  ดำเนินการเรียบร้อย ระดับที่ 4 Out Put  \* เบิกจ่ายรายจ่ายประจำเบิกจ่ายได้ ร้อยละ 77.24 คาดว่าจะได้คะแนน 1.09 \* รายจ่ายลงทุน เบิกจ่ายได้ร้อยละ 63.13 คาดว่าจะได้คะแนน 1.13 \* รวมคะแนนที่คาดว่าจะได้ 2.22 ระดับที่ 5 Out Come ภาพรวมเบิกจ่ายร้อยละ64.88 คาดว่าจะได้คะแนน 0.53 คะแนน | [กองแผนงาน | Document (moph.go.th)](https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa65-2-3?perPage=24&page=1) |
| 4 | 2.4 | ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) | 5 | 5 | กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ | * ดำเนินการกิจกรรมครบตามที่กำหนดไว้ในแผนการขับเคลื่อน * สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามที่กำหนด * สรุปผลผลิต และผลลัพธ์ตามที่กำหนด   (ผลผลิตและผลลัพธ์ ตามระดับคะแนน 4 และ 5) |  |
| 5 | 2.5 | ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 5 | 5 | กลุ่มประเมินผลและนิเทศติดตาม | - ดำเนินการตามแผนขับเคลื่อนและตาม KPI Template ในคะแนนระดับ 1-5 เรียบร้อยแล้ว |  |
| 6 | 2.6 | ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) | 5 | 5 | กลุ่มอำนวยการ | **ระดับที่ 1 Assessment**  ทบทวน วิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัดมีข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ที่นำมาใช้  **(1 คะแนน)**  - รายงานการประชุมวิเคราะห์ ทบทวนสถานการณ์ ปัญหาการดำเนินงานคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงาน  โดยวิเคราะห์ gap ประเด็นจากคะแนนการรับรู้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายใน (IIT)  รอบ 5 เดือนแรก  - รายงานผลการวิเคราะห์ gap  ปัญหาการดำเนินงานคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงาน  **ระดับที่ 2 Advocacy/** **Intervention**  กำหนดมาตรการ กลไก ขับเคลื่อนดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน รอบ 5 เดือนหลัง **(1 คะแนน)**  - กำหนดมาตรการ กลไกการดำเนินงานรอบ 5  เดือนหลัง ที่สอดคล้องตามกลยุทธ์ PIRAB พร้อมเหตุผลประกอบในการกำหนดมาตรการและเชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT  - สรุปประเด็นความรู้แก่ C/SH เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน  **ระดับที่ 3 Management and Governance**  **(1 คะแนน)**  - มีแผน/ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด  - การกำกับติดตามผลการดำเนินงาน  **ระดับที่ 4 Output ผลผลิต**  มีผลผลิตตามแผนการดำเนินงานและมาตรการที่กำหนด (1 คะแนน)  **ระดับที่ 5 Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด**  1.ประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์ของหน่วยงานตามหลักเกณฑ์ OIT (ค่าน้ำหนักร้อยละ 70)  2.ประเมินระดับการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมความโปร่งใสของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ของหน่วยงาน (ค่าน้ำหนัก ร้อยละ 30)  **(1 คะแนน)** | - ดำเนินการ  ระดับ ที่ 1 – 5  เรียบร้อยแล้ว |
| 7 | 1.29 | ร้อยละของความสำเร็จในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง (DOH Data Center) | 5 | 5 | กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล | - ดำเนินการในระดับ 5เรียบร้อยแล้ว |  |
| 8 | 1.30 | ร้อยละของการผ่านเกณฑ์การประเมินผล กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพนักวิทยาการข้อมูล (Data Scientist) | 5 | 5 | กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล | - ดำเนินการระดับ 4 Output ผลผลิตของตัวชี้วัด เสร็จสิ้นตามแผนการดำเนินงานเดือน  - ดำเนินการระดับ 5 Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด เสร็จสิ้นตามแผนการดำเนินงาน |  |
| 9 | 1.31 | การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) | 5 | 5 | กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล | - ดำเนินการรายงานผลลัพธ์ของการนำข้อมูลเปิดไปใช้  ประโยชน์ในการดำเนินงานของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว | https://bit.ly/3zoqxOc |
| 10 | 1.32 | ระดับความสำเร็จของการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการสร้างความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศกรมอนามัย | 5 | 5 | กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ | - ดำเนินการกิจกรรมครบตามที่กำหนดไว้ในแผนการขับเคลื่อน  - สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามที่กำหนด  - สรุปผลผลิต และผลลัพธ์ตามที่กำหนด  (ผลผลิตและผลลัพธ์ ตามระดับคะแนน 4 และ 5) |  |
| 11 | 1.33 | ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ | 5 | 5 | กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ | - ดำเนินการกิจกรรมครบตามที่กำหนดไว้ในแผนการขับเคลื่อน  - สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามที่กำหนด  - สรุปผลผลิต และผลลัพธ์ตามที่กำหนด  (ผลผลิตและผลลัพธ์ ตามระดับคะแนน 4 และ 5) |  |
| รวม | | | **5** | **4.91** |  |  |  |

**หมายเหตุ** : Link URL คำรับรองการปฏิบัติราชการกองแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565   
https://planning.anamai.moph.go.th/th/planning-pa65