|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | ตัวชี้วัด**รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565** | คะแนน | คะแนนประเมินตนเอง | ผู้รับผิดชอบ | ความก้าวหน้ารายงาน ณ วันที่ 10 ส.ค.65. 2565  | หมายเหตุ |
| 1 | 2.1 | ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน และแผน BCP | 5 | 5 | กลุ่มอำนวยการ | 1. ประชุมกองแผนงาน จำนวน 5 ครั้ง2. ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในฯ จำนวน 3 ครั้ง3. จัดทำบทวิเคราะห์(เพิ่มเติม)กำหนดมาตรการและประเด็นความรู้/จัดทำแผนขับเคลื่อนฯ4. รายงานผลการดำเนินกงานตามแผนขับเคลื่อนฯ จำนวน 5 ครั้ง5. รายงานผลการควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน6. รายงานผลผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาสที่ 2 จำนวน 1 ครั้ง และไตรมาสที่ 3 จำนวน 1 ครั้ง รวมเป็น 2 ครั้ง7. การทดสอบแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องของกองแผนงาน จำนวน 1 ครั้ง |  |
| 2 | 2.2 | ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต | 5 | 5 | กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การงบประมาณ | 1. วิเคราะห์สถานการณ์ รอบ 5 เดือนแรก / วิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพ / วิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพชีวิตของบุคลากร / ประชุมคณะทำงาน2. วิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / จัดทำทำเนียบผู้รับบริการ (C) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH) 3. จัดทำมาตรการและกลวิธีการดำเนินงาน 4. จัดทำประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 5. จัดทำแผนปฏิบัติการฯ (รอบ 5 เดือนหลัง) 6. จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของตัวชี้วัด (รอบ 5 เดือนหลัง)7. บุคลากรเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีตามสิทธิของประเภทบุคลากร8. บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย9. บุคลากรร่วมกิจกรรมประเมินค่า BMI เพื่อเฝ้าระวังและส่งเสริมสุขภาพ10. เสริมสร้างความรู้หญิงวัยเจริญพันธุ์ในการบริโภคอาหารที่มีโฟลิกสูง และวิตามินเสริมธาตุเหล็ก11. ประชุมคณะทำงาน 1 ครั้ง12. จัดกิจกรรม 5 ส. “สร้างที่ทำงานน่าอยุ่ น่าทำงานฯ และจัดกิจกรรม Big Cleaning Day (รอบ 5 เดือนหลัง) |  |
| 3 | 2.3 | ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ | 5 | 4.05 | กลุ่มอำนวยการ | ระดับที่ 1 Assessmentดำเนินการเรียบร้อยแล้วระดับที่ 2 Advocacy/Intervention ดำเนินการเรียบร้อยระดับที่ 3 Management and Governance ดำเนินการเรียบร้อยระดับที่ 4 Out Put \* เบิกจ่ายรายจ่ายประจำเบิกจ่ายได้ ร้อยละ 77.24คาดว่าจะได้คะแนน 1.09\* รายจ่ายลงทุน เบิกจ่ายได้ร้อยละ 63.13 คาดว่าจะได้คะแนน 1.13\* รวมคะแนนที่คาดว่าจะได้ 2.22ระดับที่ 5 Out Come ภาพรวมเบิกจ่ายร้อยละ64.88 คาดว่าจะได้คะแนน 0.53 คะแนน | [กองแผนงาน | Document (moph.go.th)](https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa65-2-3?perPage=24&page=1) |
| 4 | 2.4 | ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) | 5 | 5 | กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ | * ดำเนินการกิจกรรมครบตามที่กำหนดไว้ในแผนการขับเคลื่อน
* สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามที่กำหนด
* สรุปผลผลิต และผลลัพธ์ตามที่กำหนด

(ผลผลิตและผลลัพธ์ ตามระดับคะแนน 4 และ 5) |  |
| 5 | 2.5 | ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 5 | 5 | กลุ่มประเมินผลและนิเทศติดตาม | - ดำเนินการตามแผนขับเคลื่อนและตาม KPI Template ในคะแนนระดับ 1-5 เรียบร้อยแล้ว |  |
| 6 | 2.6 | ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) | 5 | 5 | กลุ่มอำนวยการ | **ระดับที่ 1 Assessment**ทบทวน วิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัดมีข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ที่นำมาใช้ **(1 คะแนน)**- รายงานการประชุมวิเคราะห์ ทบทวนสถานการณ์ ปัญหาการดำเนินงานคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงานโดยวิเคราะห์ gap ประเด็นจากคะแนนการรับรู้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายใน (IIT) รอบ 5 เดือนแรก - รายงานผลการวิเคราะห์ gap ปัญหาการดำเนินงานคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงาน**ระดับที่ 2 Advocacy/** **Intervention**กำหนดมาตรการ กลไก ขับเคลื่อนดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน รอบ 5 เดือนหลัง **(1 คะแนน)**- กำหนดมาตรการ กลไกการดำเนินงานรอบ 5 เดือนหลัง ที่สอดคล้องตามกลยุทธ์ PIRAB พร้อมเหตุผลประกอบในการกำหนดมาตรการและเชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT- สรุปประเด็นความรู้แก่ C/SH เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน **ระดับที่ 3 Management and Governance** **(1 คะแนน)** - มีแผน/ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด - การกำกับติดตามผลการดำเนินงาน**ระดับที่ 4 Output ผลผลิต**มีผลผลิตตามแผนการดำเนินงานและมาตรการที่กำหนด (1 คะแนน)**ระดับที่ 5 Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด**1.ประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์ของหน่วยงานตามหลักเกณฑ์ OIT (ค่าน้ำหนักร้อยละ 70)2.ประเมินระดับการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมความโปร่งใสของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ของหน่วยงาน (ค่าน้ำหนักร้อยละ 30)**(1 คะแนน)** | - ดำเนินการระดับ ที่ 1 – 5เรียบร้อยแล้ว |
| 7 | 1.29 | ร้อยละของความสำเร็จในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง (DOH Data Center) | 5 | 5 | กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล | - ดำเนินการในระดับ 5เรียบร้อยแล้ว |  |
| 8 | 1.30 | ร้อยละของการผ่านเกณฑ์การประเมินผล กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพนักวิทยาการข้อมูล (Data Scientist)  | 5 | 5 | กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล | - ดำเนินการระดับ 4 Output ผลผลิตของตัวชี้วัด เสร็จสิ้นตามแผนการดำเนินงานเดือน- ดำเนินการระดับ 5 Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด เสร็จสิ้นตามแผนการดำเนินงาน |  |
| 9 | 1.31 | การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) | 5 | 5 | กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล | - ดำเนินการรายงานผลลัพธ์ของการนำข้อมูลเปิดไปใช้ ประโยชน์ในการดำเนินงานของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว | https://bit.ly/3zoqxOc |
| 10 | 1.32 | ระดับความสำเร็จของการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการสร้างความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศกรมอนามัย | 5 | 5 | กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ | - ดำเนินการกิจกรรมครบตามที่กำหนดไว้ในแผนการขับเคลื่อน- สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามที่กำหนด- สรุปผลผลิต และผลลัพธ์ตามที่กำหนด(ผลผลิตและผลลัพธ์ ตามระดับคะแนน 4 และ 5) |  |
| 11 | 1.33 | ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ | 5 | 5 | กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ | - ดำเนินการกิจกรรมครบตามที่กำหนดไว้ในแผนการขับเคลื่อน- สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามที่กำหนด- สรุปผลผลิต และผลลัพธ์ตามที่กำหนด(ผลผลิตและผลลัพธ์ ตามระดับคะแนน 4 และ 5) |  |
| รวม | **5** | **4.91** |  |  |  |

**หมายเหตุ** : Link URL คำรับรองการปฏิบัติราชการกองแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
https://planning.anamai.moph.go.th/th/planning-pa65