|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | ตัวชี้วัด**รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565** | คะแนน | คะแนนประเมินตนเอง | ผู้รับผิดชอบ | ความก้าวหน้ารายงาน ณ วันที่ 10 ม.ค. 2565  | หมายเหตุ |
| 1 | 2.1 | ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน และแผน BCP | 5 | 3 | กลุ่มอำนวยการ | 1. ประชุมกองแผนงาน จำนวน 2 ครั้ง2.. เข้าร่วมพัฒนาศักยภาพด้านงานพัสดุ จำนวน 2 ครั้ง |  |
| 2 | 2.2 | ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต | 5 | 3 | กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การงบประมาณ | - ดำเนินการตามเกณฑ์ระดับที่ 1-3 เรียบร้อยแล้ว |  |
| 3 | 2.3 | ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ | 5 | 2.4146 | กลุ่มอำนวยการ | 1.วิเคราะห์สถานการณ์ของการเบิกจ่ายงบประมาณ 3 ปีย้อนหลัง (ปีงบประมาณ 2562, 2563, 2564) ภายใน 10 ธันวาคม 25642.มาตราการขับเคลื่อนการดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณ และประกาศเป็นแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงาน ภายใน 10 ธันวาคม 25643.จัดทำรายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) เดือนธันวาคม4.ประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนธันวาคม 2564 |  |
| 4 | 2.4 | ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) | 5 | 3 | กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ | ดำเนินการคัดเลือกนวัตกรรม โดยพิจารณาจากสถานการณ์โลกปัจจุบันการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) “This Stop Covid” เป็นนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นโดยนำเทคโนโลยีด้านดิจิทัลเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการข้อมูล ความรู้และสารสนเทศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการรวบรวมข้อมูลผลงานและผลการดำเนินงานนวัตกรรม |  |
| 5 | 2.5 | ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 5 | 3 | กลุ่มประเมินผลและนิเทศติดตาม | ดำเนินการตามแผนขับเคลื่อนและตาม KPI Template ในคะแนนระดับ 3 |  |
| 6 | 2.6 | ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) | 5 | 3 | กลุ่มอำนวยการ | **ระดับที่ 1 Assessment**มีบทวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัดมีข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ที่นำมาใช้ (1 คะแนน)- รายงานการประชุมวิเคราะห์ ทบทวนสถานการณ์ปัญหาการดำเนินงานคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงานโดยวิเคราะห์ gap ประเด็นจากคะแนนการรับรู้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายใน (IIT)- รายงานผลการวิเคราะห์ GAPปัญหาการดำเนินงานคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงาน**ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว****ระดับที่ 2 Advocacy/** Interventionกำหนดมาตรการ กลไก ขับเคลื่อนดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน รอบ 5 เดือนแรก (1 คะแนน)- กำหนดมาตรการ กลไก การดำเนินงานรอบ 5 เดือนแรก ที่สอดคล้องตามกลยุทธ์ PIRAB พร้อมเหตุผลประกอบในการกำหนดมาตรการและเชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT- สรุปประเด็นความรู้แก่ C/SH เพื่อขับบเคลื่อนการดำเนินงาน **ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว****ระดับที่ 3 Management and Governance** (1 คะแนน)- มีแผน/ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด - การกำกับติดตามผลการดำเนินงาน**ระดับที่ 4 Output ผลผลิต**มีผลผลิตตามแผนการดำเนินงานและมาตรการที่กำหนด (1 คะแนน)**อยู่ระหว่างดำเนินการ****ระดับที่ 5 Outcome** ผลลัพธ์ ของตัวชี้วัด1.ประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์ของหน่วยงานตามหลักเกณฑ์ OIT (ค่าน้ำหนักร้อยละ 70)2.ประเมินระดับการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมความโปร่งใสของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ของหน่วยงาน (ค่าน้ำหนักร้อยละ 30) (1 คะแนน)**อยู่ระหว่างดำเนินการ** | ดำเนินการถึงระดับที่ 1 – 3 เรียบร้อยแล้วได้คะแนนรวม 3 คะแนน |
| 7 | 1.29 | ร้อยละของความสำเร็จในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง (DOH Data Center) | 5 | 3 | กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล | - อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดทำข้อมูลพื้นฐานของคลัสเตอร์กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม |  |
| 8 | 1.30 | ร้อยละของการผ่านเกณฑ์การประเมินผล กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพนักวิทยาการข้อมูล (Data Scientist)  | 5 | 3 | กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล | ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนชุดคำสั่ง API แบบ Web Service เชื่อมโยงฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ (ขั้นสูง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” |  |
| 9 | 1.31 | การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) | 5 | 3 | กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล | ดำเนินการคัดเลือกชุดข้อมูลเพื่อการจัดทำระบบบัญชีข้อมูลที่มีความสอดคล้องกับภารกิจหลักและกระบวนการทำงานงานพร้อมเสนอชุดข้อมูลที่คัดเลือกต่อผู้บริหารพิจารณาเรียบร้อยแล้ว | <https://bit.ly/33e6NAy> |
| 10 | 1.32 | ระดับความสำเร็จของการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการสร้างความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศกรมอนามัย | 5 | 3 | กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ | 1. ดำเนินการจัดประชุมความพร้อมใช้งานข้อมูล และระบบสารสนเทศในภาวะฉุกเฉิน เพื่อซักซ้อมตามแผนการแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศกรมอนามัย (IT Contingency Plan) ในวันที่ 20 ธันวาคม 25642. ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ประจำกรมอนามัย เพื่อพิจารณาการจัดการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ในวันที่ 22 ธันวาคม 2564 |  |
| 11 | 1.33 | ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ | 5 | 3 | กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ | ดำเนินการจัดประชุมร่วมกับผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจ้งรายละเอียดการดำเนินการขับเคลื่อนระบบสุขภาพดีวิถีใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ ในวันที่ 23 ธันวาคม 2564 |  |
| รวม | 5 | 2.94 |  |  |  |

**หมายเหตุ** : Link URL คำรับรองการปฏิบัติราชการกองแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
https://planning.anamai.moph.go.th/th/planning-pa65