|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัด**  **รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565** | **ชื่อตัวชี้วัด** | **ผู้รับผิดชอบ** | **ความก้าวหน้า**  รายงาน ณ วันที่ 10 เม.ย. 2565 | **หมายเหตุ** |
| **2.1** | ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน และแผน BCP | กลุ่มอำนวยการ | 1. ประชุมกองแผนงาน จำนวน 1 ครั้ง  2. ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในฯ จำนวน 1 ครั้ง  3. จัดทำบทวิเคราะห์ (เพิ่มเติม)กำหนดมาตรการและประเด็นความรู้/จัดทำแผนขับเคลื่อนฯ  4. รายงานผลการดำเนินกงานตามแผนขับเคลื่อนฯ จำนวน 1 ครั้ง |  |
| **2.2** | ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต | กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การงบประมาณ | 1. วิเคราะห์สถานการณ์ รอบ 5 เดือนแรก / วิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพ / วิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพชีวิตของบุคลากร / ประชุมคณะทำงาน  2. วิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / จัดทำทำเนียบผู้รับบริการ (C) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH)  3. จัดทำมาตรการและกลวิธีการดำเนินงาน  4. จัดทำประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  5. จัดทำแผนปฏิบัติการฯ (รอบ 5 เดือนหลัง)  6. จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของตัวชี้วัด (รอบ 5 เดือนหลัง) | Link URL : https://planning.anamai.moph.go.th/th/planning-pa65 |
| **2.3** | ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ | กลุ่มอำนวยการ | 1. วิเคราะห์สถานการณ์ของการเบิกจ่ายงบประมาณ 3 ปีย้อนหลัง และ รอบ 5 เดือนแรก (ปีงบประมาณ 2562, 2563, 2564, 2565 รอบ 5 เดือนแรก) และมาตราการขับเคลื่อนการดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว  2. จัดทำรายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) (มี.ค.64 - ก.ค.65) โดยใช้ข้อมูลจากระบบ GFMIS  กองคลัง ดำเนินการของเดือนมีนาคมเรียบร้อยแล้ว  3. ประชุมกองแผนงานและรายงานผลการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณตามตัวชี้วัดที่ 2.3 รอบ 5 เดือนหลัง (มี.ค.64 - ก.ค.65) ดำเนินการของเดือนมีนาคม 2565 เรียบร้อยแล้ว |  |
| **2.4** | ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) | กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ | - ดำเนินรวบรวมข้อมูลและส่งหนังสือพร้อมหลักฐานการขออุทธรณ์คะแนนผลการดำเนินงานตาม PA ซึ่งได้คะแนน 4.8 ไปที่ กพร. เรียบร้อยแล้ว หลังจากอุทธรณ์ได้คะแนน 5.0  - ดำเนินการส่งผลงานระบบ Thai Stop Covid+ เข้าร่วม LIKE Talk Award  - ดำเนินการทบทวนผลการดำเนินงานตัวชี้วัดรอบ 5 เดือนแรก รายการที่ 1-4 ได้แก่ รายการข้อมูลที่นำมาใช้ มาตรการและประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการ จัดทำแผนการขับเคลื่อนและมารฐานการปฏิบัติงาน (SOP) |  |
| **2.5** | ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | กลุ่มประเมินผลและนิเทศติดตาม | - ดำเนินการตามแผนขับเคลื่อนและตาม KPI Template ในคะแนนระดับ 1-3 เรียบร้อยแล้ว |  |
| **2.6** | ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) | กลุ่มอำนวยการ | **ระดับที่ 1 Assessment**  ทบทวน วิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัดมีข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ที่นำมาใช้  (1 คะแนน)  - รายงานการประชุมวิเคราะห์ ทบทวนสถานการณ์ ปัญหาการดำเนินงานคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงาน  โดยวิเคราะห์ gap ประเด็นจากคะแนนการรับรู้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายใน (IIT)  รอบ 5 เดือนแรก  - รายงานผลการวิเคราะห์ gap  ปัญหาการดำเนินงานคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงาน  **ระดับที่ 2 Advocacy/** **Intervention**  กำหนดมาตรการ กลไก ขับเคลื่อนดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน รอบ 5 เดือนหลัง (1 คะแนน)  - กำหนดมาตรการ กลไกการดำเนินงานรอบ 5 เดือนหลัง ที่สอดคล้องตามกลยุทธ์ PIRAB พร้อมเหตุผลประกอบในการกำหนดมาตรการและเชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT  - สรุปประเด็นความรู้แก่ C/SH เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน  **ระดับที่ 3 Management and Governance (1 คะแนน)**  - มีแผน/ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด  - การกำกับติดตามผลการดำเนินงาน  **ระดับที่ 4 Output ผลผลิต**  มีผลผลิตตามแผนการดำเนินงานและมาตรการที่กำหนด (1 คะแนน)  **อยู่ระหว่างดำเนินการ**  **ระดับที่ 5 Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด**  1.ประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์ของหน่วยงานตามหลักเกณฑ์ OIT (ค่าน้ำหนักร้อยละ 70)  2.ประเมินระดับการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมความโปร่งใสของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ของหน่วยงาน (ค่าน้ำหนักร้อยละ 30)  (1 คะแนน)  **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | - ดำเนินการถึง  ระดับ ที่ 1 – 3 เรียบร้อยแล้ว |
| **1.29** | ร้อยละของความสำเร็จในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง (DOH Data Center) | กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล | - ดำเนินการได้ระดับ 1 - 3 |  |
| **1.30** | ร้อยละของการผ่านเกณฑ์การประเมินผล กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพนักวิทยาการข้อมูล (Data Scientist) | กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล | - ดำเนินการตาม template รอบ 5 เดือนหลัง ระดับ 1-3 |  |
| **1.31** | การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) | กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล | - ทบทวนมาตรการ/ประเด็นความรู้/และแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) |  |
| **1.32** | ระดับความสำเร็จของการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการสร้างความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศกรมอนามัย | กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ | - ดำเนินการทบทวนผลการดำเนินงานตัวชี้วัดรอบ 5 เดือนแรก รายการที่ 1-4 ได้แก่ รายการข้อมูลที่นำมาใช้ มาตรการและประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการ จัดทำแผนการขับเคลื่อนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) |  |
| **1.33** | ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ | กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ | - ดำเนินการทบทวนผลการดำเนินงานตัวชี้วัดรอบ 5 เดือนแรก รายการที่ 1-4 ได้แก่ รายการข้อมูลที่นำมาใช้ มาตรการและประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการ จัดทำแผนการขับเคลื่อนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) |  |

**หมายเหตุ** : Link URL คำรับรองการปฏิบัติราชการกองแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565   
https://planning.anamai.moph.go.th/th/planning-pa65