|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัด**รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566** | ชื่อตัวชี้วัด | ผู้รับผิดชอบ | ความก้าวหน้ารายงาน ณ วันที่ 10 ธ.ค. 2565  | หมายเหตุ |
| 2.1 | ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) | กลุ่มอำนวยการ | 1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตัวชี้วัดที่ 2.12. ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อวิเคราะห์ Gap 3. วิเคราะห์ Gap ปัญหาการดำเนินงานฯ4. กำหนดมาตรการและประเด็นความรู้/จัดทำแผนขับเคลื่อนฯ5. จัดทำแผนขับเคลื่อนฯ6. จัดทำทะเบียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)7. ประชุมคณะทำงานฯ จำนวน 1 ครั้ง8. ประชุมกองแผนงานฯ จำนวน 1 ครั้ง9. รายงานผลการดำเนินกงานตามแผนขับเคลื่อนฯ จำนวน 1 ครั้ง |  |
| 2.2 | ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ (KM) และการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) | กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การงบประมาณ |  อัปโหลดหลักฐาน1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการพิจารณากลั่นกรอง (กพว) หน่วยงาน 2. จัดทำแผนปฏิบัติการดำเนินงานขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO)3. การวิเคราะห์การพัฒนาระบบจัดการวิเคราะห์แผนงานโครงการ และงบประมาณ กรมอนามัย (e-Budget Anamai)4. กำหนดมาตรการการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกลยุทธ์ PIRAB5. ประชุมคณะกรรมการการพิจารณากลั่นกรอง (กพว) หน่วยงาน6. ประมวลองค์ความรู้และจัดทำคลังข้อมูลความรู้วิชาการ กองแผนงาน7. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ  | 1. https://shorturl.asia/4J1jU2.https://shorturl.asia/qcm7S3. https://shorturl.asia/2DFGJ4.https://shorturl.asia/84JWg5.https://shorturl.asia/Bs7Re6. https://shorturl.asia/1chPy7. https://shorturl.asia/XS5E3 |
| 2.3 | ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ | กลุ่มอำนวยการ | 1. ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ พร้อมนำขึ้นเว็บไซต์ของกองแผนงาน ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 เรียบร้อย2. รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) ณ วันที่ 17 ต.ค. 65 และวันที่ 15 พ.ย. 65 พร้อมอับโหลดขึ้นเว็บไซต์ของกองแผนงาน ในวันที่ 20 ของเดือน ต.ค. และ พ.ย. 65 เรียบร้อย3. ผลการเบิกจ่าย ณ 30 พ.ย. 65 จำนวน 227,493.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.25 (เป้าหมายกรมกำหนดไว้ร้อยละ 19 ) |  |
| 2.4 | ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | กลุ่มประเมินผลและนิเทศติดตาม/กลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ | อยู่ระหว่างกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนและตาม KPI Template ในคะแนนระดับ 1-5  | คะแนนระดับ 1-5 จะดำเนินการเสร็จในเดือน กุมภาพันธ์ 2566 |
| 4.16 | ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) | กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล | ดำเนินการศึกษา/วิเคราะห์ข้อมูลและแนวทางการการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูลเพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) |  |
| 4.17 | ระดับความสำเร็จของการเชื่อมโยงข้อมูลกรมอนามัยกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายภายนอก | กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล | ดำเนินการจัดทำแผนการขับเคลื่อนงาน |  |
| 4.18 | ระดับความสำเร็จของการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | กลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์/กลุ่มประเมินผลและนิเทศติดตาม | ดำเนินการวิเคราะห์และติดตามผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนและตาม KPI Template ในคะแนนระดับ 1-3  | คะแนนระดับ 4-5 จะดำเนินการในเดือน กุมภาพันธ์ 2566  |

**หมายเหตุ** : Link URL คำรับรองการปฏิบัติราชการกองแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
https://planning.anamai.moph.go.th/th/planning-pa66