## 2.1
ณ วันที่ 10 มีนาคม 2567
แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 5 เดือนแรก)
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ที่ | กิจกรรม/ขั้นตอน | เป้าหมาย (จำนวน) | หน่วยนับ | วันที่เริ่มกิจกรรม | วันที่สิ้นสุด | ผลการดำเนินงาน |  | หมายเหตุ
[6 empty] | ไม่ได้ดำเนินการ/ อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการครบถ้วน
1 | จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรม และความโปร่งใส (ITA) | 1 | ฉบับ | 1 พ.ย. 66 | 30 พ.ย. 66 |  | ü | คำสั่งกองแผนงาน ที่ 73/2566 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2567/2-1/R1/R1_2.1_2.3_board.pdf
2 | ประชุมคณะทำงาน เพื่อวิเคราะห์ผลประเมินฯ / จัดทำรายงานวิเคราะห์ Gap ปัญหาการ ดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของ หน่วยงาน | 1 | ครั้ง | 1 พ.ย. 66 | 10 ธ.ค. 66 |  | ü | วันที่ 4 ธ.ค. 66 https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2567/2-1/R1/R1_2.1_1.1_ITA.pdf
3 | ระบุจำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) | 1 | ครั้ง | 1 พ.ย. 66 | 10 ธ.ค. 66 |  | ü | วันที่ 8 ธ.ค. 66 https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2567/2-1/R1/R1_2.1_1.2_EIT.pdf
4 | กำหนดมาตรการ กลไกล และประเด็นความรู้ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมและ ความโปร่งใสของหน่วยงาน | 1 | ครั้ง | 1 พ.ย. 66 | 10 ธ.ค. 66 |  | ü | วันที่ 4 ธ.ค. 66 https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2567/2-1/R1/R1_2.1_2.1_ITA.pdf
5 | จัดทำแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรม และความโปร่งใสของหน่วยงาน | 1 | ครั้ง | 1 พ.ย. 66 | 10 ธ.ค. 66 |  | ü | วันที่ 4 ธ.ค.66 https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2567/2-1/R1/R1_2.1_2.2_action%20plan.pdf
6 | ประชุมคณะทำงานและติดตามผลการขับเคลื่อน การดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน | 4 | ครั้ง | 1 พ.ย. 66 | 10 มี.ค. 67 |  | ü | คร้งที่ 1 วันที่ 4 ธ.ค. 66 https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2567/2-1/R1/R1_2.1_3.1_Nov.pdf
ครั้งที่ 2 วันที่ 27 ธ.ค. 66 https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2567/2-1/R1/R1_2.1_3.2_Dec.pdf
ครั้งที่ 3 วันที่ 26 ม.ค. 67 https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2567/2-1/R1/R1_2.1_3.3_Jan.pdf
คร้งที่ 4 วันที่ 23 ก.พ. 67 https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2567/2-1/R1/R1_2.1_3.4_Feb.pdf
7 | ประชุมกองแผนงานทุกเดือน เพื่อสื่อสารทิศทางและถ่ายทอดนโยบาย/ทิศทางองค์กรสู่การปฏิบัติ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการสร้างนวัตกรรม และกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผน ปฏิบัติการฯ กองแผนงาน | 4 | ครั้ง | 1 พ.ย. 66 | 10 มี.ค. 67 |  | ü | วันที่ 7 ธ.ค. 66 https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2567/meeting/Meeting%20Planning%202-67.pdf
วันที่ 28 ธ.ค. 66 https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2567/meeting/Meeting%20Planning%203-67.pdf
วันที่ 29 ม.ค. 67 https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2567/meeting/Meeting%20Planning%204-67.pdf
วันที่ 5 มี.ค. 67 https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2567/meeting/Meeting%20Planning%205-67.pdf
8 | รายงานผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนฯ ในระบบ DOC | 4 | ครั้ง | 1 พ.ย. 66 | 10 มี.ค. 67 |  | ü | ครั้งที่ 1 วันที่ 8 ธ.ค. 66 ครั้งที่ 2 วันที่ 10 ม.ค. 67 ครั้งที่ 3 วันที่ 9 ก.พ. 67 ครั้งที่ 4 วันที่ 8 มี.ค. 67 https://doc.anamai.moph.go.th/?r=str-indicator-opdc/index
9 | กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | 1 | ครั้ง | 1 ธ.ค. 66 | 31 ธ.ค. 66 |  | ü | วันที่ 12 ธ.ค. 66 https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2567/planning_anti%20corruption67.pdf
10 | สื่อสารข้อมูลการรับรู้ด้านคุณธรรมและ ความโปร่งใสของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) | 1 | ครั้ง | 1 ม.ค. 67 | 10 มี.ค. 67 |  | ü | วันที่ 22 ก.พ. 67 https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2567/2-1/R1/R1_2.1_4.4_PR%20IIT.pdf
11 | รวบรวมเอกสาร ข้อมูล และดำเนินการเปิดเผย ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงานตามหลักเกณฑ์ OIT ที่กำหนด | 1 | ครั้ง | 1 ม.ค. 67 | 10 มี.ค. 67 |  | ü | https://planning.anamai.moph.go.th/th/oit-planning67
12 | ทวบทวน คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติ การยืม ทรัพย์สินของราชการกองแผนงาน | 1 | ครั้ง | 1 ม.ค. 67 | 10 มี.ค. 67 |  | ü | วันที่ 26 ม.ค. 67 https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2567/2-1/R1/R1_2.1_4.2_handbook.pdf
13 | สื่อสาร /ประชาสัมพันธ์/แจ้งเวียน คู่มือ/แนวทาง การยืมทรัพย์สินของราชการให้บุคลากรใน หน่วยงาน | 1 | ครั้ง | 1 ม.ค. 67 | 10 มี.ค. 67 |  | ü | วันที่ 1 ก.พ. 67https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2567/2-1/R1/R1_2.1_4.3_info.png
14 | สรุปผลการดำเนินงานและรายงานให้ผู้อำนวยการรับทราบ | 1 | ครั้ง | 1 ก.พ. 67 | 10 มี.ค. 67 |  | ü | วันที่ 5 มี.ค. 67 https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2567/2-1/R1/R1_2.1_4.5_ReportR1.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa67-2-1
https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa67-report
https://planning.anamai.moph.go.th/th/oit-planning67

## 2.2_
ณ วันที่ 10 มีนาคม 2567
แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 5 เดือนแรก)
ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO)
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การงบประมาณ
ที่ | กิจกรรม/ขั้นตอน | เป้าหมาย (จำนวน) | หน่วยนับ | วันที่เริ่มกิจกรรม | วันที่สิ้นสุด | ผลการดำเนินงาน |  | หมายเหตุ
[6 empty] | ไม่ได้ดำเนินการ/ อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการครบถ้วน
1 | วิเคราะห์สถานการณ์ตัวชี้วัด และ ความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ | 1 | ฉบับ | พ.ย. 66 | ธ.ค. 66 |  | ü | https://shorturl.asia/vYH5C
2 | ประมวลองค์ความรู้และจัดทำคลังข้อมูล ความรู้วิชาการ กองแผนงาน | 1 | ฉบับ | พ.ย. 66 | ธ.ค. 66 |  | ü | https://shorturl.asia/O6N49
3 | จัดทำแผนปฏิบัติการดำเนินงาน ขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO) | 1 | ฉบับ | พ.ย. 66 | ธ.ค. 66 |  | ü | https://shorturl.asia/9Ysjn
4 | กำหนดมาตรการ การขับเคลื่อน การดำเนินงานวิชาการ กองแผนงาน | 1 | ฉบับ | พ.ย. 66 | ธ.ค. 66 |  | ü | https://shorturl.asia/Lmh10
5 | จัดทำแผนการดำเนินงานวิชาการ/ การจัดการความรู้ เสนอคณะกรรมการ กพว. หน่วยงาน | 1 | ฉบับ | พ.ย. 66 | ธ.ค. 66 |  | ü | แผนดำเนินการ https://shorturl.asia/iGber
ทบทวนคำสั่ง กพว. กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 https://shorturl.asia/MY1k6
6 | รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ | 4 | ครั้ง | พ.ย. 66 | ก.พ. 67 |  | ü | เดือนพฤศจิกายน https://shorturl.asia/DTbkg
เดือนธันวาคม https://shorturl.asia/MbnTS
เดือนมกราคม https://shorturl.asia/ZlKU8
เดือนกุมภาพันธ์ https://shorturl.asia/uDtKS
7 | รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน วิชาการ/การจัดการความรู้ | 4 | ครั้ง | พ.ย. 66 | ก.พ. 67 |  | ü | เดือนพฤศจิกายน https://shorturl.asia/T9O1U
เดือนธันวาคม https://shorturl.asia/Rsm5x
เดือนมกราคม https://shorturl.asia/FqXxO
เดือนกุมภาพันธ์ https://shorturl.asia/B5Yuz
8 | จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการชี้แจงต่อ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา (ร่าง) พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี (โครงร่าง) | 1 | ฉบับ | พ.ย. 66 | ก.พ. 67 |  | ü | https://shorturl.asia/ZCVTG
9 | สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ดำเนินงานขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่ง การเรียนรู้ (LO) รอบ 5 เดือนแรก | 1 | ฉบับ | พ.ย. 66 | ก.พ. 67 |  | ü | https://shorturl.asia/F50A6
10 | สรุปผลการดำเนินงานตามแผน การดำเนินงานวิชาการ/การจัดการความรู้ | 1 | ฉบับ | พ.ย. 66 | ก.พ. 67 |  | ü | https://shorturl.asia/Dyvr0

## 2.3_
ณ วันที่ 10 มีนาคม 2567
แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 5 เดือนแรก)
ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ
ที่ | กิจกรรม/ขั้นตอน | เป้าหมาย (จำนวน) | หน่วยนับ | วันที่เริ่มกิจกรรม | วันที่สิ้นสุด | ผลการดำเนินงาน |  | หมายเหตุ
[6 empty] | ไม่ได้ดำเนินการ/ อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการครบถ้วน
1 | จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 | 1 | ฉบับ | 1 ต.ค. 66 | 12 ต.ค. 66 |  | ü | - ดำเนินการแล้ว คำสั่งเลขที่ 68/2566 วันที่ 12 ตุลาคม 2566
2 | รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รบจ.1) เดือนตุลาคม 2566 - กุมภาพันธ์ 2567 | 5 | ครั้ง | 1 ต.ค. 66 | 20 ก.พ 67 |  | ü | - ดำเนินการแล้ว 5 ครั้ง ตุลาคม 2566 - กุมภาพันธ์ 2567
3 | รายงานการประชุมติดตามกำกับการดำเนินการตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566 - กุมภาพันธ์ 2567 | 5 | ครั้ง | 1 ต.ค. 66 | 29 ก.พ 67 |  | ü | - ดำเนินการแล้ว 5 ครั้ง ตุลาคม 2566 - กุมภาพันธ์ 2567

## 2.4_
ณ วันที่ 10 มีนาคม 2567
แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 5 เดือนแรก)
ตัวชี้วัดที่ 2.4 ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กลุ่มประเมินผลและนิเทศติดตาม
ที่ | กิจกรรม/ขั้นตอน | เป้าหมาย (จำนวน) | หน่วยนับ | วันที่เริ่มกิจกรรม | วันที่สิ้นสุด | ผลการดำเนินงาน |  | หมายเหตุ
[6 empty] | ไม่ได้ดำเนินการ/ อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการครบถ้วน
1 | การดำเนินตามมาตรการกำกับติดตาม การรายงานแผน/ผล การดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน ทุกเดือน | 4 | ครั้ง | พ.ย. 66 | ก.พ. 67 |  | ดำเนินการ 4 ครั้ง | - คะแนนระดับ 1 - 5 จะดำเนินการสิ้นสุดในเดือน กุมภาพันธ์ 2567

## 2.5_
ณ วันที่ 10 มีนาคม 2567
แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 5 เดือนแรก)
ตัวชี้วัดที่ 2.5 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)
กลุ่มพัฒนานระบบข้อมูล
ที่ | กิจกรรม/ขั้นตอน | เป้าหมาย (จำนวน) | หน่วยนับ | วันที่เริ่มกิจกรรม | วันที่สิ้นสุด | ผลการดำเนินงาน |  | หมายเหตุ
[6 empty] | ไม่ได้ดำเนินการ/ อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการครบถ้วน
1 | คัดเลือกชุดข้อมูลเพื่อการจัดทำระบบบัญชีข้อมูล ที่มีความสอดคล้องกับขอบเขตให้หน่วยงานอื่น สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ | 1 | กระบวนงาน | ต.ค. 66 | พ.ย. 66 |  | ü
2 | จัดทำรายชื่อชุดข้อมูล (Data set) คำอธิบาย ชุดข้อมูล (Metadata) พร้อมคำอธิบายข้อมูลของ ทรัพยากร (Resource Metadata) และสอดคล้อง ตามมาตรฐานที่ สพร. กำหนด ที่สอดคล้องกับ ขอบเขตให้หน่วยงานอื่นสามารถนำข้อมูลไปใช้ ประโยชน์ได้ | อย่างน้อย 1 | ชุดข้อมูล | พ.ย. 66 | ธ.ค. 66 |  | ü
3 | จัดทำพจนานุกรมข้อมูล | อย่างน้อย 1 | ชุดข้อมูล | พ.ย. 66 | ธ.ค. 66 |  | ü
4 | จัดทำชุดข้อมูลให้มีคุณภาพ และสามารถให้บริการ เชื่อมต่อข้อมูลดิจิทัลแบบอัตโนมัติ ตามแนวทาง Machine readable format | 1 | กระบวนงาน | พ.ย. 66 | ธ.ค. 66 |  | ü
5 | นำชุดข้อมูลของหน่วยงานขึ้นในระบบบัญชีข้อมูล ภาครัฐของกรมอนามัย (Anamai Data Catalog) | อย่างน้อย 1 | ชุดข้อมูล | ม.ค. 67 | ก.พ. 67 |  | ü
6 | จัดทำชุดข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data) ที่มีคุณภาพ สามารถเข้าถึง และพร้อมใช้งาน ในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐของกรมอนามัย | อย่างน้อย 1 | ชุดข้อมูล | มี.ค. 67 | มี.ค. 67 |  | ü | - ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพชุดข้อมูลของหน่วยงาน ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ตามแนวทาง Machine readable format และมารตฐานชุดข้อมูลเปิด (Open Data) พร้อมทั้งนำชุดข้อมูลของขึ้นในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐของกรมอนามัย (Anamai Data Catalog) เรียบร้อยแล้ว

## 4.10_
ณ วันที่ 10 มีนาคม 2567
แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 5 เดือนแรก)
ตัวชี้วัดที่ 4.10 ระดับความสำเร็จของการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ และกลุ่มประเมินผลและนิเทศติดตาม
ที่ | กิจกรรม/ขั้นตอน | เป้าหมาย (จำนวน) | หน่วยนับ | วันที่เริ่มกิจกรรม | วันที่สิ้นสุด | ผลการดำเนินงาน |  | หมายเหตุ
[6 empty] | ไม่ได้ดำเนินการ/ อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการครบถ้วน
1 | จัดทำผลวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด และความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ | 1 | เรื่อง | พ.ย. 66 | พ.ย. 66 |  | ü
2 | สรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนตัวชี้วัด ปี 2566 | 1 | เรื่อง | พ.ย. 66 | พ.ย. 66 |  | ü
3 | มีมาตรการขับเคลื่อนตัวชี้วัดและ แผนการดำเนินงาน | 1 | เรื่อง | พ.ย. 66 | พ.ย. 66 |  | ü
4 | การรายงานแผน/ผล การขับเคลื่อน การดำเนินงานตามแผน | 4 | ครั้ง | พ.ย. 66 | ก.พ. 67 |  | ดำเนินการ 4 ครั้ง
5 | รายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย กิจกรรมจากระบบ DOC4.0 โดยตัดข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 | 4 | ครั้ง | พ.ย. 66 | ก.พ. 67 |  | ดำเนินการ 1 ครั้ง | โดยตัดข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
6 | การรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติ การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต่อที่ประชุมกรมอนามัย เป็นประจำทุกเดือน | 4 | ครั้ง | พ.ย. 66 | ก.พ. 67 |  | ดำเนินการ 4 ครั้ง

## 4.11_
ณ วันที่ 10 มีนาคม 2567
แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 5 เดือนแรก)
ตัวชี้วัดที่ 4.11 ระดับความสำเร็จของการเชื่อมโยงข้อมูลกรมอนามัยกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายภายนอก | [5 empty] | https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa67-4-11
กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล
ที่ | กิจกรรม/ขั้นตอน | เป้าหมาย (จำนวน) | หน่วยนับ | วันที่เริ่มกิจกรรม | วันที่สิ้นสุด | ผลการดำเนินงาน |  | หมายเหตุ
[6 empty] | ไม่ได้ดำเนินการ/ อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการครบถ้วน
1 | ศึกษา รวบรวมเอกสาร และวิเคราะห์ข้อมูลและระบบการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ | 1 | ฉบับ | พ.ย.66 | ธ.ค.66 |  | ü | https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2567/4-11/R1/R1_4.11_1-1.1%20Assessment.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2567/4-11/R1/R1_4.11_1-1.2%20Stakeholder%20analysis.pdf
2 | กำหนดกรอบรายการข้อมูลที่ต้องการเชื่อมโยงกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายภายนอกกรมอนามัย | 1 | ฉบับ | พ.ย.66 | ธ.ค.66 |  | ü | https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2567/4-11/R1/R1_4.11_2-2.1%20Diagram.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2567/4-11/R1/R1_4.11_2-2.2%20Data%20List.pdf
3 | จัดทำมาตรฐานการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน | 1 | ฉบับ | พ.ย.66 | ธ.ค.66 |  | ü | https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2567/4-11/R1/R1_4.11_3%20DATA%20EXCHANGE.pdf
4 | เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน | 1 | เรื่อง | ธ.ค.66 | มี.ค.67 |  | ü | https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2567/4-11/R1/R1_4.11_5.1%20outcome.pdf
5 | ตรวจสอบและทดสอบการเชื่อมโยงข้อมูล | 7 | วัน | ก.พ.67 | มี.ค.67 |  | ü
6 | สื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ | 7 | วัน | ก.พ.67 | มี.ค.67 |  | ü | https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2567/4-11/R1/R1_4.11_4.2%20PR.pdf

## 4.12_
ณ วันที่ 10 มีนาคม 2567
แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 5 เดือนแรก)
ตัวชี้วัดที่ 4.12 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานภารกิจสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การดูแลสุขภาพ ด้วยเวชศาสตร์วิถีชีวิตและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์
ที่ | กิจกรรม/ขั้นตอน | เป้าหมาย (จำนวน) | หน่วยนับ | วันที่เริ่มกิจกรรม | วันที่สิ้นสุด | ผลการดำเนินงาน |  | หมายเหตุ
[6 empty] | ไม่ได้ดำเนินการ/ อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการครบถ้วน
1 | จัดตั้งคณะทำงานการดูแลสุขภาพด้วยเวชศาสตร์วิถีชีวิตและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม กองแผนงาน | 1 | ฉบับ | พ.ย. 66 | ธ.ค. 66 |  | ü | https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2567/4-12/R1/R1_4.12_3_Board%20LM.pdf
2 | วิเคราะห์สถานการณ์การดูแลสุขภาพด้วยเวชศาสตร์ วิถีชีวิตและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม | 1 | ฉบับ | พ.ย. 66 | ธ.ค. 66 |  | ü | https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2567/4-12/R1/R1_4.12_1_Analyze%20LM.pdf
3 | จัดทำแผนการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพด้วยเวชศาสตร์วิถีชีวิตและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม กองแผนงาน | 1 | ฉบับ | พ.ย. 66 | ธ.ค. 66 |  | ü | https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2567/4-12/R1/R1_4.12_2_Action%20Plan%20LM.pdf
4 | กำกับ ติดตามแผนการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพด้วยเวชศาสตร์วิถีชีวิตและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม กองแผนงาน (รายเดือน) | 3 | ฉบับ | ธ.ค. 66 | ก.พ. 67 |  | ü | รายงาน กองแผนงานประจำเดือน ธันวาคม 2566 มกราคม 2567 กุมภาพันธ์ 2567
5 | ประสานงานการจัดทำคำของบประมาณโครงการรองรับการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพด้วยเวชศาสตร์วิถีชีวิตและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของกรมอนามัย เสนอสำนักงบประมาณ | 1 | ครั้ง | ธ.ค. 66 | ก.พ. 67 |  | ü | https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa67-4-12
6 | จัดสรรงบประมาณ โครงการรองรับการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพด้วยเวชศาสตร์วิถีชีวิตและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของกรมอนามัย | 1 | ครั้ง | ธ.ค. 66 | ก.พ. 67 |  | ü | https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa67-4-12
7 | จัดทำรายงานกำกับติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง Health station พร้อมทั้งติดตั้งครบทั้ง 4 ศูนย์อนามัย เสนอสสส. | 1 | ฉบับ | ธ.ค. 66 | ก.พ. 67 |  | ü | https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa67-4-12
8 | จัดทำ (ร่าง) รายงานการดำเนินงานรอบ 3 เดือน(ธ.ค. 66 - ก.พ. 67) งบประมาณจัดสรร งวดที่ 1 เสนอ สสส. | 1 | ฉบับ | ธ.ค. 66 | ก.พ. 67 |  | ü | https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa67-4-12
9 | สรุปผลการติดตามแผนการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพด้วยเวชศาสตร์วิถีชีวิตและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมกองแผนงาน | 1 | ฉบับ | ก.พ. 67 | ก.พ. 67 |  | ü | https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa67-4-12