## 2.1
ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2567
แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 5 เดือนหลัง)
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
กลุ่มอำนวยการ
ที่ | กิจกรรม/ขั้นตอน | เป้าหมาย (จำนวน) | หน่วยนับ | วันที่เริ่มกิจกรรม | วันที่สิ้นสุด | ผลการดำเนินงาน |  | หมายเหตุ
[6 empty] | ไม่ได้ดำเนินการ/ อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการครบถ้วน
1 | ประชุมคณะทำงาน เพื่อวิเคราะห์ผลประเมินฯ จัดทำรายงานวิเคราะห์ Gap ปัญหาการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน เพื่อกำหนดมาตรการ กลไกล และประเด็นความรู้ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน และจัดทำแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน | 1 | ครั้ง | 1 มี.ค.67 | 10 เม.ย.67 |  | ü | วันที่ 5 เมษายน 2567
2 | ประชุมคณะทำงาน กำกับและติดตามผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน | 5 | ครั้ง | 1 มี.ค.67 | 10 ส.ค.67 |  | ดำเนินการ 2 ครั้ง | ครั้งที่ 1 วันที่ 5 เมษายน 2567 ครั้งที่ 2 วันที่ 1 พฤษภาคม 2567
3 | ประชุมกองแผนงานทุกเดือน เพื่อสื่อสารทิศทางและถ่ายทอดนโยบาย/ทิศทางองค์กรสู่การปฏิบัติพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการสร้างนวัตกรรมและกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ กองแผนงาน | 5 | ครั้ง | 1 มี.ค.67 | 10 ส.ค.67 |  | ดำเนินการ 2 ครั้ง | ครั้งที่ 1 วันที่ 2 เมษายน 2567 ครั้งที่ 2 วันที่ 30 เมษายน 2567
4 | รายงานผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนฯ ในระบบ DOC | 5 | ครั้ง | 1 มี.ค.67 | 10 ส.ค.67 |  | ดำเนินการ 2 ครั้ง | ครั้งที่ 1 วันที่ 10 เมษายน 2567 ครั้งที่ 2 วันที่ 9 พฤษภาคม 2567
5 | สื่อสาร /ประชาสัมพันธ์/แจ้งเวียน ระเบียบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ให้บุคลากรในหน่วยงาน | 1 | ครั้ง | 1 เม.ย.67 | 30 มิ.ย.67 | อยู่ระหว่างดำเนินการ
6 | สื่อสารข้อมูลการรับรู้ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) | 1 | ครั้ง | 1 เม.ย.67 | 30 มิ.ย.67 | อยู่ระหว่างดำเนินการ
7 | รวบรวมเอกสาร ข้อมูล และดำเนินการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงานตามหลักเกณฑ์ OIT ที่กำหนด | 1 | ครั้ง | 1 เม.ย.67 | 10 ส.ค.67 | อยู่ระหว่างดำเนินการ
8 | สรุปผลการดำเนินงานและรายงานให้ผู้อำนวยการรับทราบ | 1 | ครั้ง | 1 มิ.ย.67 | 10 ส.ค.67 | อยู่ระหว่างดำเนินการ
https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa67-2-1
https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa67-report
https://planning.anamai.moph.go.th/th/oit-planning67

## 2.2
ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2567
แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 5 เดือนหลัง)
ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO)
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การงบประมาณ
ที่ | กิจกรรม/ขั้นตอน | เป้าหมาย (จำนวน) | หน่วยนับ | วันที่เริ่มกิจกรรม | วันที่สิ้นสุด | ผลการดำเนินงาน |  | หมายเหตุ
[6 empty] | ไม่ได้ดำเนินการ/ อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการครบถ้วน
1 | วิเคราะห์สถานการณ์ตัวชี้วัด และความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ | 1 | ฉบับ | มี.ค.67 | เม.ย.67 |  | ü | https://shorturl.asia/A5DdP
2 | ประมวลองค์ความรู้และจัดทำคลังข้อมูลความรู้วิชาการ กองแผนงาน | 1 | ฉบับ | มี.ค.67 | เม.ย.67 |  | ü | https://shorturl.asia/sSoAm
3 | จัดทำแผนปฏิบัติการดำเนินงานขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้(Learning Organization : LO) | 1 | ฉบับ | มี.ค.67 | เม.ย.67 |  | ü | https://shorturl.asia/S1VNw
4 | จัดทำแผนการดำเนินงานวิชาการ/การจัดการความรู้ เสนอคณะกรรมการ กพว.หน่วยงาน | 1 | ฉบับ | มี.ค.67 | เม.ย.67 |  | ü | https://shorturl.asia/XPQoC
5 | กำหนดมาตรการการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการ กองแผนงาน | 1 | ฉบับ | มี.ค.67 | เม.ย.67 |  | ü | https://shorturl.asia/XM0S7
6 | รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ | 4 | ครั้ง | มี.ค.67 | เม.ย.67 | ü |  | เดือนมีนาคม https://shorturl.asia/AP9qY
เดือนเมษายน https://shorturl.asia/0yoMl
7 | รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานวิชาการ/การจัดการความรู้ | 4 | ครั้ง | มี.ค.67 | เม.ย.67 | ü |  | เดือนมีนาคม https://shorturl.asia/62mfR
เดือนเมษายน https://shorturl.asia/XWjxC
8 | สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดำเนินงานขับเคลื่อนการเป็นองค์กร แห่งการเรียนรู้ (LO) รอบ 5 เดือนหลัง | 1 | ครั้ง | ก.ค.67 | ก.ค.67 | ü
9 | สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานวิชาการ/การจัดการความรู้ | 1 | ครั้ง | ก.ค.67 | ก.ค.67 | ü
10 | ส่งผลงานคู่มือการปฏิบัติงานการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา (ร่าง) พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ | 1 | ฉบับ | ก.ค.67 | ก.ค.67 | ü

## 2.3
ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2567
แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 5 เดือนหลัง)
ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ
กลุ่มอำนวยการ
ที่ | กิจกรรม/ขั้นตอน | เป้าหมาย (จำนวน) | หน่วยนับ | วันที่เริ่มกิจกรรม | วันที่สิ้นสุด | ผลการดำเนินงาน |  | หมายเหตุ
[6 empty] | ไม่ได้ดำเนินการ/ อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการครบถ้วน
1 | รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รบจ.1) เดือนมีนาคม 2567 - กรกฎาคม 2567 | 5 | ครั้ง | 1 มี.ค. 67 | 31 ก.ค. 67 | ü |  | ดำเนินการแล้ว 2 ครั้ง มีนาคม - เมษายน 2567
2 | รายงานการประชุมติดตามกำกับการดำเนินการตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนมีนาคม 2567 - กรกฎาคม 2567 | 5 | ครั้ง | 1 มี.ค. 67 | 31 ก.ค. 67 | ü |  | ดำเนินการแล้ว 2 ครั้ง มีนาคม - เมษายน 2567

## 2.4
ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2567
แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 5 เดือนหลัง)
ตัวชี้วัดที่ 2.4 ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กลุ่มประเมินผลและนิเทศติดตาม
ที่ | กิจกรรม/ขั้นตอน | เป้าหมาย (จำนวน) | หน่วยนับ | วันที่เริ่มกิจกรรม | วันที่สิ้นสุด | ผลการดำเนินงาน |  | หมายเหตุ
[6 empty] | ไม่ได้ดำเนินการ/ อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการครบถ้วน
1 | การดำเนินตามมาตรการกำกับติดตามการรายงานแผน/ผล การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน ทุกเดือน | 5 | ครั้ง | มี.ค. 67 | ก.ค. 67 |  | ดำเนินการ 1 ครั้ง | คะแนนระดับ 1-5 จะดำเนินการสิ้นสุดในเดือน 31 กรกฎาคม 2567

## 2.5
ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2567
แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 5 เดือนหลัง)
ตัวชี้วัดที่ 2.5 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)
กลุ่มพัฒนานระบบข้อมูล
ที่ | กิจกรรม/ขั้นตอน | เป้าหมาย (จำนวน) | หน่วยนับ | วันที่เริ่มกิจกรรม | วันที่สิ้นสุด | ผลการดำเนินงาน |  | หมายเหตุ
[6 empty] | ไม่ได้ดำเนินการ/ อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการครบถ้วน
1 | คัดเลือกชุดข้อมูลเพื่อการจัดทำระบบบัญชีข้อมูลที่มีความสอดคล้องกับขอบเขตให้หน่วยงานอื่นสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ | 1 | กระบวนงาน | มี.ค.67 | เม.ย.67 |  | ü
2 | จัดทำรายชื่อชุดข้อมูล (Data set) คำอธิบายชุดข้อมูล (Metadata) พร้อมคำอธิบายข้อมูลของทรัพยากร (Resource Metadata) และสอดคล้องตามมาตรฐานที่ สพร. กำหนด ที่สอดคล้องกับขอบเขตให้หน่วยงานอื่นสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ | อย่างน้อย 1 | ชุดข้อมูล | เม.ย.67 | พ.ค.67 |  | ü
3 | จัดทำพจนานุกรมข้อมูล | อย่างน้อย 1 | ชุดข้อมูล | เม.ย.67 | พ.ค.67 |  | ü
4 | จัดทำชุดข้อมูลให้มีคุณภาพ และสามารถให้บริการเชื่อมต่อข้อมูลดิจิทัลแบบอัตโนมัติ ตามแนวทาง Machine readable format | 1 | กระบวนงาน | เม.ย.67 | พ.ค.67 |  | ü | ดำเนินการจัดทำเอียดชุดข้อมูลตามมาตรฐานคำอธิบายชุดข้อมูล (Metadata) พจนานุกรมข้อมูล และจัดทำชุดข้อมูลให้มีคุณภาพ และสามารถให้บริการเชื่อมต่อข้อมูลดิจิทัลแบบอัตโนมัติเรียบร้อยแล้ว
5 | นำชุดข้อมูลของหน่วยงานขึ้นในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐของกรมอนามัย (Anamai Data Catalog) | อย่างน้อย 1 | ชุดข้อมูล | มิ.ย.67 | ก.ค.67 | ü
6 | จัดทำชุดข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data) ที่มีคุณภาพ สามารถเข้าถึง และพร้อมใช้งาน ในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐของกรมอนามัย | อย่างน้อย 1 | ชุดข้อมูล | ก.ค.67 | ก.ค.67 | ü

## 4.10
ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2567
แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 5 เดือนหลัง)
ตัวชี้วัดที่ 4.10 ระดับความสำเร็จของการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ และกลุ่มประเมินผลและนิเทศติดตาม
ที่ | กิจกรรม/ขั้นตอน | เป้าหมาย (จำนวน) | หน่วยนับ | วันที่เริ่มกิจกรรม | วันที่สิ้นสุด | ผลการดำเนินงาน |  | หมายเหตุ
[6 empty] | ไม่ได้ดำเนินการ/ อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการครบถ้วน
1 | จัดทำผลวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัดและความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ รอบ 5 เดือนแรก | 1 | เรื่อง | มี.ค. 67 | มี.ค.67 |  | ü
2 | สรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนตัวชี้วัด ปี 2567 รอบ 5 เดือนแรก | 1 | เรื่อง | มี.ค. 67 | มี.ค. 67 |  | ü
3 | มีมาตรการขับเคลื่อนตัวชี้วัดและแผนการดำเนินงาน รอบ 5 เดือนหลัง (มี.ค.-ก.ค.67) | 1 | เรื่อง | มี.ค. 67 | มี.ค. 67 |  | ü
4 | การรายงานแผน/ผล การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผน | 5 | ครั้ง | มี.ค. 67 | ก.ค. 67 |  | ดำเนินการ 2 ครั้ง | โดยตัดข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567
5 | รายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายกิจกรรมจากระบบ DOC4.0 โดยตัดข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 | 5 | ครั้ง | มี.ค. 67 | ก.ค. 67 |  | ดำเนินการ 2 ครั้ง | โดยตัดข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567
6 | การรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต่อที่ประชุมกรมอนามัย เป็นประจำทุกเดือน | 5 | ครั้ง | มี.ค. 67 | ก.ค. 67 |  | ดำเนินการ 2 ครั้ง | โดยตัดข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

## 4.11
ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2567
แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 5 เดือนหลัง)
ตัวชี้วัดที่ 4.11 ระดับความสำเร็จของการเชื่อมโยงข้อมูลกรมอนามัยกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายภายนอก
https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa67-4-11
กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล
ที่ | กิจกรรม/ขั้นตอน | เป้าหมาย (จำนวน) | หน่วยนับ | วันที่เริ่มกิจกรรม | วันที่สิ้นสุด | ผลการดำเนินงาน |  | หมายเหตุ
[6 empty] | ไม่ได้ดำเนินการ/ อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการครบถ้วน
1 | ศึกษา รวบรวมเอกสาร และวิเคราะห์ข้อมูลและระบบการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ | 1 | ฉบับ | พ.ย.66 | ธ.ค.66 |  | ü | https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2567/4-11/R1/R1_4.11_1-1.1%20Assessment.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2567/4-11/R1/R1_4.11_1-1.2%20Stakeholder%20analysis.pdf
2 | กำหนดกรอบรายการข้อมูลที่ต้องการเชื่อมโยงกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายภายนอกกรมอนามัย | 1 | ฉบับ | พ.ย.66 | ธ.ค.66 |  | ü | https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2567/4-11/R1/R1_4.11_2-2.1%20Diagram.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2567/4-11/R1/R1_4.11_2-2.2%20Data%20List.pdf
3 | จัดทำมาตรฐานการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน | 1 | ฉบับ | พ.ย.66 | ธ.ค.66 |  | ü | https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2567/4-11/R1/R1_4.11_3%20DATA%20EXCHANGE.pdf
4 | เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน | 1 | เรื่อง | เม.ย.67 | ส.ค.67 | ü |  | ระหว่างดำเนินการ
5 | ตรวจสอบและทดสอบการเชื่อมโยงข้อมูล | 7 | วัน | ก.ค.67 | ส.ค.67
6 | สื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ | 7 | วัน | ก.ค.67 | ส.ค.67

## 4.12
ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2567
แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 5 เดือนหลัง)
ตัวชี้วัดที่ 4.12 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานภารกิจสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การดูแลสุขภาพ ด้วยเวชศาสตร์วิถีชีวิตและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์
ที่ | กิจกรรม/ขั้นตอน | เป้าหมาย (จำนวน) | หน่วยนับ | วันที่เริ่มกิจกรรม | วันที่สิ้นสุด | ผลการดำเนินงาน |  | หมายเหตุ
[6 empty] | ไม่ได้ดำเนินการ/ อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการครบถ้วน
1 | ทบทวนวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลสุขภาพด้วยเวชศาสตร์วิถีชีวิตและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม | 1 | ฉบับ | มี.ค.67 | เม.ย.67 |  | ü
2 | จัดทำแผนการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพด้วยเวชศาสตร์วิถีชีวิตและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม กองแผนงาน (5 เดือนหลัง) | 1 | ฉบับ | มี.ค.67 | เม.ย.67 |  | ü
3 | กำกับ ติดตามแผนการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพด้วยเวชศาสตร์วิถีชีวิตและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม กองแผนงาน (รายเดือน) | 3 | ฉบับ | มี.ค.67 | ก.ค.67 |  | ü | รายงานการประชุมกองแผนงาน
4 | มี (ร่าง) รายงานการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (ธ.ค. 66 - พ.ค. 67) งบประมาณจัดสรร งวดที่ 1 เสนอ สสส. | 1 | ฉบับ | พ.ค.67 | ก.ค.67 | ü |  | อยู่ระหว่างการดำเนินการรวบรวมข้อมูล
5 | รวบรวมเอกสารขอรับการจัดสรรงบประมาณ งวดที่ 2 และได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก สสส. ตามแผนที่กำหนด | 1 | ฉบับ | มิ.ย.67 | ก.ค.67
6 | จัดทำเอกสารการรจัดสรรงบประมาณ งวดที่ 2 ให้แต่ละหน่วยงานตามแผนที่กำหนด | 1 | ฉบับ | มิ.ย.67 | ก.ค.67
7 | จัดทำรายงานผลการให้บริการ Health station ทั้ง 4 ศูนย์อนามัย | 1 | ฉบับ | ก.ค.67 | ก.ค.67
8 | สรุปผลการติดตามแผนการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพด้วยเวชศาสตร์วิถีชีวิตและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม กองแผนงาน | 1 | ฉบับ | ก.ค.67 | ก.ค.67