**แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 5 เดือนหลัง)**

**กองแผนงาน กรมอนามัย**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

| **ที่** | **แผน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน** | **เป้าหมาย(จำนวน)** | **หน่วยนับ** | **วันที่เริ่มกิจกรรม** | **วันที่สิ้นสุด** | **มาตรการ PIRAB/แนวทาง** | **ผู้รับผิดชอบ** | **หมายเหตุ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)** | | | | | |  |  |
| 1 | ประชุมคณะทำงาน  - วิเคราะห์ผลประเมินฯ /จัดทำรายงานวิเคราะห์ Gap ปัญหาการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน  - กำหนดมาตรการ กลไกล และประเด็นความรู้ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน  - . จัดทำแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน | 1 | ครั้ง | มี.ค.67 | เม.ย.67 | - มาตรการส่งเสริม  คุณธรรและความโปร่งใส | คณะทำงาน | - ดำเนินการครบถ้วนแล้ว วันที่ 5 เม.ย.67 |
| 2 | ประชุมคณะทำงาน กำกับและติดตามผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน | 5 | ครั้ง | มี.ค.67 | ส.ค.67 | คณะทำงาน | - ดำเนินการแล้ว  1 ครั้ง  วันที่ 5 เม.ย.67 |
| 3 | ประชุมกองแผนงานทุกเดือน เพื่อสื่อสารทิศทางและถ่ายทอดนโยบาย/ทิศทางองค์กรสู่การปฏิบัติ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการสร้างนวัตกรรมและกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ  กองแผนงาน | 5 | ครั้ง | มี.ค.67 | ส.ค.67 | คณะทำงาน | - ดำเนินการแล้ว  1 ครั้ง  วันที่ 2 เม.ย.67 |
| 4 | รายงานผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนฯ ในระบบ DOC | 5 | ครั้ง | มี.ค.67 | ส.ค.67 | คณะทำงาน | - ดำเนินการแล้ว  1 ครั้ง  วันที่ 2 เม.ย.67 |
| 5 | สื่อสาร /ประชาสัมพันธ์/แจ้งเวียน ระเบียบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ให้บุคลากรในหน่วยงาน | 1 | ครั้ง | เม.ย.67 | มิ.ย.67 | - การเสริมสร้างการรับรู้ระเบียบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | คณะทำงาน |  |
| 6 | สื่อสารข้อมูลการรับรู้ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) | 1 | ครั้ง | เม.ย.67 | มิ.ย.67 | - มาตรการส่งเสริม  คุณธรรและความโปร่งใส | คณะทำงาน |  |
| 7 | รวบรวมเอกสาร ข้อมูล และดำเนินการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงานตามหลักเกณฑ์ OIT ที่กำหนด | 1 | ครั้ง | เม.ย.67 | ส.ค.67 | คณะทำงาน |  |
| 8 | สรุปผลการดำเนินงานและรายงานให้ผู้อำนวยการรับทราบ | 1 | ครั้ง | มิ.ย.67 | ส.ค.67 | คณะทำงาน |  |
| **2** | **ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO)** | | | | | |  |  |
| 1 | วิเคราะห์สถานการณ์ตัวชี้วัด และความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ | 1 | ฉบับ | มี.ค.67 | เม.ย.67 | - มาตรการกำกับติดตามการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) ของหน่วยงาน (Regulation : R)  - เพื่อผลักดันให้บุคลลากรกองแผนงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถทำงานได้สะดวกไม่ซ้ำซ้อน | กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การงบประมาณ |  |
| 2 | ประมวลองค์ความรู้และจัดทำคลังข้อมูลความรู้วิชาการ กองแผนงาน | 1 | ฉบับ | มี.ค.67 | เม.ย.67 | กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การงบประมาณ |  |
| 3 | จัดทำแผนปฏิบัติการดำเนินงานขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้(Learning Organization : LO) | 1 | ฉบับ | มี.ค.67 | เม.ย.67 | กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การงบประมาณ |  |
| 4 | จัดทำแผนการดำเนินงานวิชาการ/การจัดการความรู้ เสนอคณะกรรมการ กพว.หน่วยงาน | 1 | ฉบับ | มี.ค.67 | เม.ย.67 | กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การงบประมาณ |  |
| 5 | กำหนดมาตรการการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการ กองแผนงาน | 1 | ฉบับ | มี.ค.67 | เม.ย.67 | กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การงบประมาณ |  |
| 6 | รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ | 4 | ครั้ง | มี.ค.67 | ก.ค.67 | กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การงบประมาณ |  |
| 7 | รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานวิชาการ/การจัดการความรู้ | 4 | ครั้ง | มี.ค.67 | ก.ค.67 | กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การงบประมาณ |  |
| 8 | สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดำเนินงานขับเคลื่อนการเป็นองค์กร  แห่งการเรียนรู้ (LO) รอบ 5 เดือนหลัง | 1 | ครั้ง | ก.ค.67 | ก.ค.67 | กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การงบประมาณ |  |
| 9 | สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานวิชาการ/การจัดการความรู้ | 1 | ครั้ง | ก.ค.67 | ก.ค.67 | กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การงบประมาณ |  |
| 10 | ส่งผลงานคู่มือการปฏิบัติงานการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา (ร่าง) พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ | 1 | ฉบับ | ก.ค.67 | ก.ค.67 | กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การงบประมาณ |  |
| **3** | **ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ** | | | | | |  |  |
| 1 | รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2567 (รบจ.1) เดือนมีนาคม 2567 - กรกฎาคม 2567 | 5 | ครั้ง | 1 มี.ค.67 | 31 ก.ค.67 | - การกำกับติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 | นางชยาภัสร์ ชูตระกูล | ดำเนินการแล้ว  1 ครั้ง มีนาคม 2567 |
| 2 | รายงานการประชุมติดตามกำกับการดำเนินการตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนมีนาคม 2567 - กรกฎาคม 2567 | 5 | ครั้ง | 1 มี.ค.67 | 31 ก.ค.67 | - การกำกับติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 | นางสาวภาณุมาศ คงคา | ดำเนินการแล้ว 1 ครั้ง มีนาคม 2567 |
| **4** | **ตัวชี้วัดที่ 2.4 ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567** | | | | | |  |  |
| 1 | การดำเนินตามมาตรการกำกับติดตามการรายงานแผน/ผล การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน ทุกเดือน | 5 | ครั้ง | มี.ค.67 | ก.ค.67 | - การดำเนินตามมาตรการกำกับติดตามการรายงานแผน/ผล การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงานทุกเดือน | กลุ่มประเมินผลและนิเทศติดตาม/ กลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ | โดยตัดข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 |
| **5** | **ตัวชี้วัดที่ 2.5 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)** | | | | | |  |  |
| 1 | คัดเลือกชุดข้อมูลเพื่อการจัดทำระบบบัญชีข้อมูลที่มีความสอดคล้องกับขอบเขตให้หน่วยงานอื่นสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ | 1 | กระบวนงาน | มี.ค.67 | เม.ย.67 | - คัดเลือกชุดข้อมูลเพื่อการจัดทำระบบบัญชีข้อมูลที่มีความสอดคล้องกับขอบเขตให้หน่วยงานอื่นสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ | กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล |  |
| 2 | จัดทำรายชื่อชุดข้อมูล (Data set) คำอธิบายชุดข้อมูล (Metadata) พร้อมคำอธิบายข้อมูลของทรัพยากร (Resource Metadata) และสอดคล้องตามมาตรฐานที่ สพร. กำหนด ที่สอดคล้องกับขอบเขตให้หน่วยงานอื่นสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ | อย่างน้อย 1 | ชุดข้อมูล | เม.ย.67 | พ.ค.67 | - จัดทำรายชื่อชุดข้อมูล (Data set) คำอธิบายชุดข้อมูล (Metadata) พร้อมคำอธิบายข้อมูลของทรัพยากร (Resource Metadata) และสอดคล้องตามมาตรฐานที่ สพร. กำหนด | กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล |  |
| 3 | จัดทำพจนานุกรมข้อมูล | อย่างน้อย 1 | ชุดข้อมูล | เม.ย.67 | พ.ค.67 | - จัดทำพจนานุกรมข้อมูล | กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล |  |
| 4 | จัดทำชุดข้อมูลให้มีคุณภาพ และสามารถให้บริการเชื่อมต่อข้อมูลดิจิทัลแบบอัตโนมัติ ตามแนวทาง Machine readable format | 1 | กระบวนงาน | เม.ย.67 | พ.ค.67 | - จัดทำชุดข้อมูลให้มีคุณภาพ ตามแนวทาง Machine readable format | กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล |  |
| 5 | นำชุดข้อมูลของหน่วยงานขึ้นในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐของกรมอนามัย (Anamai Data Catalog) | อย่างน้อย 1 | ชุดข้อมูล | มิ.ย.67 | ก.ค.67 | - นำชุดข้อมูลของหน่วยงานขึ้นในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐของ  กรมอนามัย (Anamai Data Catalog) | กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล |  |
| 6 | จัดทำชุดข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data) ที่มีคุณภาพ สามารถเข้าถึง และพร้อมใช้งาน ในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐของกรมอนามัย | อย่างน้อย 1 | ชุดข้อมูล | ก.ค.67 | ก.ค.67 | - จัดทำชุดข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data) ที่มีคุณภาพ สามารถเข้าถึง และพร้อมใช้งาน ในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐของ กรมอนามัย | กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล |  |
| **6** | **ตัวชี้วัดที่ 4.10 ระดับความสำเร็จของการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567** | | | | | |  |  |
| 1 | จัดทำผลวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัดและความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ รอบ 5 เดือนแรก | 1 | เรื่อง | มี.ค.67 | มี.ค.67 | - วิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัดและความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ | กลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์/กลุ่มประเมินผลและนิเทศติดตาม | โดยตัดข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 |
| 2 | สรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนตัวชี้วัด ปี 2567 รอบ 5 เดือนแรก | 1 | เรื่อง | มี.ค.67 | มี.ค.67 | - สรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนตัวชี้วัด ปี 2567 รอบ 5 เดือนแรก |  |  |
| 3 | มีมาตรการขับเคลื่อนตัวชี้วัดและแผนการดำเนินงาน รอบ 5 เดือนหลัง (มี.ค.-ก.ค.67) | 1 | เรื่อง | มี.ค.67 | มี.ค.67 | - มาตรการขับเคลื่อนตัวชี้วัดและแผนการดำเนินงาน รอบ 5 เดือนหลัง |  |  |
| 4 | การรายงานแผน/ผล การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผน | 5 | ครั้ง | มี.ค.67 | ก.ค.67 | - การรายงานแผน/ผล การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผน |  |  |
| 5 | รายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายกิจกรรมจากระบบ DOC4.0 โดยตัดข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎคม 2567 | 5 | ครั้ง | มี.ค.67 | ก.ค.67 | - รายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายกิจกรรมจากระบบ DOC4.0 โดยตัดข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎคม 2567 |  |  |
| 6 | การรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต่อที่ประชุมกรมอนามัย เป็นประจำทุกเดือน | 5 | ครั้ง | มี.ค.67 | ก.ค.67 | - รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต่อที่ประชุมกรมอนามัย |  |  |
| **7** | **ตัวชี้วัดที่ 4.11 ระดับความสำเร็จของการเชื่อมโยงข้อมูลกรมอนามัยกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายภายนอก** | | | | | |  |  |
| 1 | ศึกษา รวบรวมเอกสาร และวิเคราะห์ข้อมูลและระบบการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ | 1 | เรื่อง | พ.ย.66 | ธ.ค.66 | - ทบทวนข้อมูลจากเอกสาร และเว็บไซต์ มาตรฐานการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ (DGA) สพร. | กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล |  |
| 2 | กำหนดกรอบรายการข้อมูลที่ต้องการเชื่อมโยงกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายภายนอกกรมอนามัย | 1 | ฉบับ | พ.ย.66 | ธ.ค.66 | - กำหนดแหล่งข้อมูลหลักที่มีบริบทและเกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับการเชื่อมโยงข้อมูล |  |  |
| 3 | จัดทำมาตรฐานการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน | 1 | เรื่อง | พ.ย.66 | ธ.ค.66 | 1. กำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน  2. ประสานและให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานของกรมอนามัยในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก |  |  |
| 4 | เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน (รอบ 5 เดือนหลัง) | 1 | เรื่อง | เม.ย.67 | ส.ค.67 | 1. เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในกรมอนามัย ตามมาตรฐานที่ สพร. กำหนด  2. เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกรมอนามัยและหน่วยงานภาคีเครือข่ายภายนอกตามมาตรฐานที่ สพร. กำหนด  3. ดำเนินการตามองค์ประกอบของมาตรฐานว่าด้วยเรื่องสถาปัตยกรรมการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ |  |  |
| 5 | ตรวจสอบและทดสอบการเชื่อมโยงข้อมูล | 7 | วัน | ก.ค.67 | ส.ค.67 | 1. ตรวจสอบผลลัพธ์การเขียนชุดคำสั่งของผู้ให้ข้อมูล มีความถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่ สพร. กำหนด  2. ตรวจสอบความพร้อมของชุดคำสั่งของผู้รับข้อมูล ให้พร้อมรับการเชื่อมต่อกับเครือข่ายผู้ให้บริการ  3. ทดสอบผลลัพธ์การแสดงผลให้มีความแม่นยำ ถูกต้อง และครบถ้วนตามแผนงานที่กำหนด  4. จัดทำรายงานผลการทดสอบตลอดทั้งกระบวนการทำงาน |  |  |
| 6 | สื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ | 3 | ช่องทาง | ก.ค.67 | ส.ค.67 | - สื่อสาร เผยแพร่แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง ผ่านช่อง ทางต่างๆ |  |  |
| **8** | **ตัวชี้วัดที่ 4.12 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานภารกิจสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การดูแลสุขภาพ  ด้วยเวชศาสตร์วิถีชีวิตและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567** | | | | | |  |  |
| 1 | ทบทวนวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลสุขภาพด้วยเวชศาสตร์วิถีชีวิตและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม | 1 | ฉบับ | มี.ค.67 | เม.ย.67 |  | กลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์/คณะทำงาน |  |
| 2 | จัดทำแผนการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพด้วยเวชศาสตร์วิถีชีวิตและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม กองแผนงาน (5 เดือนหลัง) | 1 | ฉบับ | มี.ค.67 | เม.ย.67 |  | กลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์/คณะทำงาน |  |
| 3 | กำกับ ติดตามแผนการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพด้วยเวชศาสตร์วิถีชีวิตและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม กองแผนงาน (รายเดือน) | 3 | ฉบับ | มี.ค.67 | ก.ค.67 |  | กลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์/คณะทำงาน |  |
| 4 | มี (ร่าง) รายงานการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (ธ.ค. 66 - พ.ค. 67) งบประมาณจัดสรร งวดที่ 1 เสนอ สสส. | 1 | ฉบับ | พ.ค.67 | ก.ค.67 |  | กลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์/คณะทำงาน |  |
| 5 | รวบรวมเอกสารขอรับการจัดสรรงบประมาณ งวดที่ 2 และได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก สสส. ตามแผนที่กำหนด | 1 | ฉบับ | มิ.ย.67 | ก.ค.67 |  | กลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์/คณะทำงาน |  |
| 6 | จัดทำเอกสารการรจัดสรรงบประมาณ งวดที่ 2 ให้แต่ละหน่วยงานตามแผนที่กำหนด | 1 | ฉบับ | มิ.ย.67 | ก.ค.67 |  | กลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์/คณะทำงาน |  |
| 7 | จัดทำรายงานผลการให้บริการ Health station ทั้ง 4 ศูนย์อนามัย | 1 | ฉบับ | ก.ค.67 | ก.ค.67 |  | กลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์/คณะทำงาน |  |
| 8 | สรุปผลการติดตามแผนการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพด้วยเวชศาสตร์วิถีชีวิตและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม กองแผนงาน | 1 | ฉบับ | ก.ค.67 | ก.ค.67 |  | กลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์/คณะทำงาน |  |

**------------------------------------------------**