**รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 5 เดือนหลัง**

รายงาน ณ วันที่ 10 เม.ย. 2567

| **ที่** | **ตัวชี้วัด** | **คะแนน** | **คะแนนประเมินตนเอง** | **ผู้รับผิดชอบ** | **ความก้าวหน้า** | **หมายเหตุ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.1 | ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) | 5 | 2.4 | กลุ่มอำนวยการ |  1. ประชุมคณะทำงาน เพื่อวิเคราะห์ผลประเมินฯ /จัดทำรายงานวิเคราะห์ Gap ปัญหาการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน เพื่อกำหนดมาตรการ กลไกล และประเด็นความรู้ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน และจัดทำแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน จำนวน 1 ครั้ง 2. ประชุมคณะทำงาน กำกับและติดตามผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตาม จำนวน 5 ครั้ง  3. ประชุมกองแผนงานทุกเดือน เพื่อสื่อสารทิศทางและถ่ายทอดนโยบาย/ทิศทางองค์กรสู่การปฏิบัติ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการสร้างนวัตกรรมและกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯกองแผนงาน จำนวน 5 ครั้ง  4. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนฯ จำนวน 5 ครั้ง  | 1. วันที่ 5 เม.ย. 672. ครั้งที่ 1 วันที่ 5 เม.ย. 673. ครั้งที่ 1 วันที่ 2 เม.ย. 674. ครั้งที่ 1 วันที่ 10 เม.ย. 67<https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa67-2-1><https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa67-report><https://shorturl.asia/iVU0c> |
| 2 | 2.2 | ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO) | 5 | 2.25 | กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การงบประมาณ | 1. วิเคราะห์สถานการณ์ตัวชี้วัด และความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์2. ประมวลองค์ความรู้และจัดทำคลังข้อมูลความรู้วิชาการ กองแผนงาน3. จัดทำแผนปฏิบัติการดำเนินงานขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้(Learning Organization : LO)4. จัดทำแผนการดำเนินงานวิชาการ/การจัดการความรู้ เสนอคณะกรรมการ กพว. หน่วยงาน5. กำหนดมาตรการ การขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการ กองแผนงาน6. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ประจำเดือน มีนาคม7. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานวิชาการ/การจัดการความรู้ ประจำเดือน มีนาคม | 1. <https://shorturl.asia/A5DdP>2. <https://shorturl.asia/sSoAm>3. <https://shorturl.asia/S1VNw>4. <https://shorturl.asia/XPQoC>5. <https://shorturl.asia/XM0S7>6. <https://shorturl.asia/AP9qY>7. <https://shorturl.asia/62mfR> |
| 3 | 2.3 | ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ | 5 |  | กลุ่มอำนวยการ | 1. รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) ประจำเดือนมีนาคม 2567 พร้อมอับโหลดขึ้นเว็บไซต์ของกองแผนงาน เรียบร้อยแล้ว2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกองแผนงาน (ตาม GFMIS)ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ผลการเบิกจ่ายสะสม จำนวน 2,991,580.36 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.75 หน่วยงานสามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด (เป้าหมายกรมอนามัย เดือนมีนาคม 2567 คือ ร้อยละ 76) | คะแนนตัวชี้วัดที่ 2.3 วัดจากร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานในภาพรวม (งบดำเนินงานและงบลงทุน) ตามระบบ GFMIS ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 และรอบ 5 เดือนหลัง (มี.ค.67 - ก.ค.67) |
| 4 | 2.4 | ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 | 5 | 3 | กลุ่มประเมินผลและนิเทศติดตาม/กลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ | - ดำเนินการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงานประจำเดือนมีนาคม 2567 ให้บรรลุเป้าหมาย และการรายงานแผน/ผล ในระบบ DOC4.0 ของหน่วยงาน | โดยตัดข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 |
| 5 | 2.5 | ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) | 5 | 3 | กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล | - ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและคัดเลือกชุดข้อมูล เพื่อเตรียมจัดทำรายชื่อชุดข้อมูล (Data Set) ที่มีความสอดคล้องกับขอบเขตการให้หน่วยงานอื่นสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ โดยมีชุดข้อมูลภายใต้ภารกิจหลักดังกล่าวฯ คือ แผนปฏิบัติการกรมอนามัย ซึ่งเป็นเป็นข้อมูลแผนงาน โครงการและกิจกรรมการดำเนินงาน เพื่อใช้ในการเร่งรัด ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานรวมถึงแผนการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานในระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย (DOC 4.0) เพื่อจัดทำเอียดชุดข้อมูลตามมาตรฐานคำอธิบายชุดข้อมูล (Metadata) พจนานุกรมข้อมูล และจัดทำชุดข้อมูลให้มีคุณภาพและนำเข้าชุดข้อมูลของหน่วยงานขึ้นในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐของกรมอนามัย (Anamai Data Catalog) ต่อไป |  |
| 6 | 4.10 | ระดับความสำเร็จของการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | 5 | 3 | กลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์/กลุ่มประเมินผลและนิเทศติดตาม | 1) ดำเนินการจัดทำผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด และความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ 2) กำหนดมาตรการขับเคลื่อนตัวชี้วัด และแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด3) รายงานแผน/ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผน ปฏิบัติการ กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำเดือนมีนาคม 2567 และนำขึ้นเว็บไซต์ของกองแผนงาน4) หน่วยงานดำเนินการจัดทำปรับปรุง/แก้ไข และรายงานความก้าวกน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 25675) มีการรายงานความก้าวหน้าตามแผนฯ ปีงบประมาณ 2567 ที่ประชุมกรมอนามัย | โดยตัดข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 |
| 7 | 4.11 | ระดับความสำเร็จของการเชื่อมโยงข้อมูลกรมอนามัยกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายภายนอก | 5 | 3 | กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล | - จัดทำแผนการขับเคลื่อนงาน และดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินระดับ 1-3 เชื่อมต่อมารอบ 5 เดือนหลัง |  |
| 8 | 4.12 | ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานภารกิจสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การดูแลสุขภาพ ด้วยเวชศาสตร์วิถีชีวิตและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | 5 | 2.5 | กลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ | - ประชุมคณะทำงานเพื่อดำเนินงาน ทบทวน วิเคราะห์สถานการรณ์ การดูแลสุขภาพด้วยเวชศาสตร์วิถีชีวิตฯ และจัดทำแผนการขับเคลื่อน รอบ 5 เดือนหลัง- ทบทวนวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลสุขภาพด้วยเวชศาสตร์วิถีชีวิตและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (รอบ 5 เดือนหลัง)- จัดทำแผนการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพด้วยเวชศาสตร์วิถีชีวิตและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม กองแผนงาน (รอบ 5 เดือนหลัง) |  |

**หมายเหตุ** : Link URL คำรับรองการปฏิบัติราชการกองแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
https://planning.anamai.moph.go.th/th/planning-pa67