**รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 5 เดือนหลัง**

รายงาน ณ วันที่ 10 พ.ค. 2567

| **ที่** | **ตัวชี้วัด** | | **คะแนน** | **คะแนนประเมิน ตนเอง** | **ผู้รับผิดชอบ** | **ความก้าวหน้า** | **หมายเหตุ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.1 | ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) | 5 | 2.8 | กลุ่มอำนวยการ | 1. ประชุมคณะทำงาน เพื่อวิเคราะห์ผลประเมินฯ /จัดทำรายงานวิเคราะห์ Gap ปัญหาการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน เพื่อกำหนดมาตรการ กลไกล และประเด็นความรู้ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน และจัดทำแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน  จำนวน 1 ครั้ง  2. ประชุมคณะทำงาน กำกับและติดตามผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตาม จำนวน 5 ครั้ง  3. ประชุมกองแผนงานทุกเดือน เพื่อสื่อสารทิศทางและถ่ายทอดนโยบาย/ทิศทางองค์กรสู่การปฏิบัติ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการสร้างนวัตกรรมและกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯกองแผนงาน  จำนวน 5 ครั้ง  4. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนฯ  จำนวน 5 ครั้ง | 1. วันที่ 5 เม.ย. 67  2. ครั้งที่ 1 วันที่ 5 เม.ย. 67  ครั้งที่ 2 วันที่ 1 พ.ค. 67  3. ครั้งที่ 1 วันที่ 2 เม.ย. 67  ครั้งที่ 2 วันที่ 30 เม.ย. 67  4. ครั้งที่ 1 วันที่ 10 เม.ย. 67  ครั้งที่ 2 วันที่ 9 พ.ค. 67  <https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa67-2-1>  <https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa67-report>  <https://shorturl.asia/iVU0c> |
| 2 | 2.2 | ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)  และการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO) | 5 | 2.5 | กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การงบประมาณ | 1. วิเคราะห์สถานการณ์ตัวชี้วัด และความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์  2. ประมวลองค์ความรู้และจัดทำคลังข้อมูลความรู้วิชาการ กองแผนงาน  3. จัดทำแผนปฏิบัติการดำเนินงานขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้(Learning Organization : LO)  4. จัดทำแผนการดำเนินงานวิชาการ/การจัดการความรู้ เสนอคณะกรรมการ กพว. หน่วยงาน  5. กำหนดมาตรการ การขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการ กองแผนงาน  6. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ประจำเดือน เมษายน  7. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานวิชาการ/การจัดการความรู้ ประจำเดือน เมษายน | 1.  <https://shorturl.asia/A5DdP>  2.  <https://shorturl.asia/sSoAm>  3.  <https://shorturl.asia/S1VNw>  4.  <https://shorturl.asia/XPQoC>  5.  <https://shorturl.asia/XM0S7>  6.  <https://shorturl.asia/0yoMl>  7.  <https://shorturl.asia/XWjxC> |
| 3 | 2.3 | ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ | 5 | 1 | กลุ่มอำนวยการ | 1. รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) ประจำเดือนเมษายน 2567 พร้อมอับโหลดขึ้นเว็บไซต์ของ กองแผนงาน เรียบร้อยแล้ว  2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกองแผนงาน (ตาม GFMIS) ณ วันที่ 30 เมษายน 2567 ผลการเบิกจ่ายสะสม จำนวน 3,589,645.16 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.70 หน่วยงานสามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด (เป้าหมาย กรมอนามัย เดือนเมษายน 2567 คือ ร้อยละ 88) | คะแนนตัวชี้วัดที่ 2.3 วัดจาก ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ในภาพรวม (งบดำเนินงานและงบลงทุน) ตามระบบ GFMIS  ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 และรอบ 5 เดือนหลัง (มี.ค.67 - ก.ค.67) |
| 4 | 2.4 | ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 | 5 | 3 | กลุ่มประเมินผลและนิเทศติดตาม/ กลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ | - ดำเนินการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงานประจำเดือนเมษายน 2567 ให้บรรลุเป้าหมาย และการรายงานแผน/ผล ในระบบ DOC4.0 ของหน่วยงาน | โดยตัดข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 |
| 5 | 2.5 | ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) | 5 | 3 | กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล | - ดำเนินการจัดทำเอียดชุดข้อมูลตามมาตรฐานคำอธิบายชุดข้อมูล (Metadata) พจนานุกรมข้อมูล และจัดทำชุดข้อมูลให้มีคุณภาพ และสามารถให้บริการเชื่อมต่อข้อมูลดิจิทัลแบบอัตโนมัติ |  |
| 6 | 4.10 | ระดับความสำเร็จของการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | 5 | 3 | กลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์/กลุ่มประเมินผลและนิเทศติดตาม | 1. ดำเนินการจัดทำผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด และความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์  2. กำหนดมาตรการขับเคลื่อนตัวชี้วัด และแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด  3. รายงานแผน/ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผน ปฏิบัติการ กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำเดือนเมษายน 2567 และนำขึ้นเว็บไซต์ของกองแผนงาน  4. หน่วยงานดำเนินการจัดทำปรับปรุง/แก้ไข และรายงานความก้าวกน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2567  5. มีการรายงานความก้าวหน้าตามแผนฯ ปีงบประมาณ 2567 ที่ประชุมกรมอนามัย | โดยตัดข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 |
| 7 | 4.11 | ระดับความสำเร็จของการเชื่อมโยงข้อมูล กรมอนามัยกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายภายนอก | 5 | 3 | กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล | - ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ระดับ 4 และเชื่อมโยงข้อมูล - ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ระดับ 5 |  |
| 8 | 4.12 | ระดับความสำเร็จของ การดำเนินงานภารกิจสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การดูแลสุขภาพ ด้วยเวชศาสตร์วิถีชีวิตและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567 | 5 | 2.5 | กลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ | - วันที่ 25 เมษายน 2567 ประชุมหารือการใช้ระบบ Dashboard สำหรับ เครื่อง Health Station เพื่อแนะนำวิธีการใช้งานฐานข้อมูลส่วนกลางระบบ Dashboard ของเครื่อง Health Station และหาข้อตกลงร่วมกันในการพัฒนาฐานข้อมูลในระบบ Dashboard  - วันที่ 29 เมษายน 2567 ประชุมหารือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การดูแลสุขภาพ ด้วยเวชศาสตร์วิถีชีวิตและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม |  |

**หมายเหตุ** : Link URL คำรับรองการปฏิบัติราชการกองแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   
https://planning.anamai.moph.go.th/th/planning-pa67