## 2.1
ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2567
แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 5 เดือนแรก)
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ที่ | กิจกรรม/ขั้นตอน | เป้าหมาย (จำนวน) | หน่วยนับ | วันที่เริ่มกิจกรรม | วันที่สิ้นสุด | ผลการดำเนินงาน |  | หมายเหตุ
[6 empty] | ไม่ได้ดำเนินการ/ อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการครบถ้วน
1 | ประชุมกองแผนงานทุกเดือน เพื่อสื่อสารทิศทางและถ่ายทอดนโยบาย/ทิศทางองค์กรสู่การปฏิบัติ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการสร้างนวัตกรรมและกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯกองแผนงาน | 5 | ครั้ง | 1 ต.ค. 67 | 28 ก.พ. 68 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | ดำเนินการแล้ว 2 ครั้ง
2 | การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 1 | ครั้ง | พ.ย. 67 | มี.ค. 68 | อยู่ระหว่างดำเนินการ
3 | การสื่อสารข้อมูลการรับรู้ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) | 1 | ครั้ง | พ.ย. 67 | มี.ค. 68 | อยู่ระหว่างดำเนินการ
4 | การให้ความรู้ การปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบุคลากรของหน่วยงาน เรื่อง "การตรวจสอบช่องโหว่เบื้องต้นด้วยโปรแกรม Nessus เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กรมอนามัย" | 1 | ครั้ง | พ.ย. 67 | ธ.ค. 67 |  |  | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
5 | การปรับปรุงและการพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงาน | 5 | ครั้ง | พ.ย. 67 | มี.ค. 68 | อยู่ระหว่างดำเนินการ

## 2.2
ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2567
แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 5 เดือนแรก)
ตัวชี้วัดที่ 2.2 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ
ที่ | กิจกรรม/ขั้นตอน | เป้าหมาย (จำนวน) | หน่วยนับ | วันที่เริ่มกิจกรรม | วันที่สิ้นสุด | ผลการดำเนินงาน |  | หมายเหตุ
[6 empty] | ไม่ได้ดำเนินการ/ อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการครบถ้วน
1 | ประชุมติดตามกำกับการดำเนินการตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เดือนตุลาคม 2567 - กุมภาพันธ์ 2568 | 5 | ครั้ง | 1 ต.ค.67 | 28 ก.พ.68 | P |  | ดำเนินการแล้ว 2 ครั้ง พฤศจิกายน 2567

## 2.3
ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2567
แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 5 เดือนแรก)
ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ที่ | กิจกรรม/ขั้นตอน | เป้าหมาย (จำนวน) | หน่วยนับ | วันที่เริ่มกิจกรรม | วันที่สิ้นสุด | ผลการดำเนินงาน |  | หมายเหตุ
[6 empty] | ไม่ได้ดำเนินการ/ อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการครบถ้วน
1 | จ้างเหมาบริการวิเคราะห์ออกแบบ และจัดทำข้อมูลเพื่อการบูรณาเชื่อมโยงข้อมูลด้านส่งเสริมสุขภาพคนตลอดช่วงชีวิต | 1 | ฐานข้อมูล | 1 ต.ค.67 | 31 มี.ค.68 | อยู่ระหว่างดำเนินการ
2 | การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นนักวิทยาการข้อมูลภาครัฐ (Data Scientist) ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล และคาดการณ์สถานการณ์ในประเด็นข้อมูลสำคัญของกรมอนามัย | 60 | คน | 1 ต.ค.67 | 31 มี.ค.68 | อยู่ระหว่างดำเนินการ
3 | จ้างเหมาบริการวิเคราะห์และออกแบบการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อเตรียมข้อมูลการคาดการณ์และการพยากรณ์สถานการณ์ข้อมูลด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม | 1 | ฐานข้อมูล | 1 ม.ค.68 | 31 มี.ค.68 | อยู่ระหว่างดำเนินการ
4 | รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดในการประชุมประจำเดือนและนำรายงานขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน | 5 | ครั้ง | 1 ต.ค.67 | 28 ก.พ.68 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | ดำเนินการแล้ว 1 ครั้ง
5 | รายงานผลการดำเนินงานในระบบ DOC | 4 | ครั้ง | 1 พ.ย.67 | 28 ก.พ.68 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | ดำเนินการแล้ว 1 ครั้ง

## 2.4
ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2567
แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 5 เดือนแรก)
ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย
ที่ | กิจกรรม/ขั้นตอน | เป้าหมาย (จำนวน) | หน่วยนับ | วันที่เริ่มกิจกรรม | วันที่สิ้นสุด | ผลการดำเนินงาน |  | หมายเหตุ
[6 empty] | ไม่ได้ดำเนินการ/ อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการครบถ้วน
1 | ประชุมคณะทำงานติดตามตัวชี้วัดที่ 2.4 | 2 | ครั้ง | 1 ต.ค.67 | 28 ก.พ.68 |  | ü
2 | วิเคราะห์ข้อมูลระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของกองแผนงาน | 1 | เรื่อง | 1 ต.ค.67 | 30 ธ.ค.67 |  | ü
3 | จัดทำชุดข้อมูลของหน่วยงานไม่น้อยกว่า 1 ชุดข้อมูล อยู่ในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐของกรมอนามัย (Anamai Data Catalog) | 1 | ชุดข้อมูล | 1 ต.ค.67 | 30 ธ.ค.67 |  | ü
4 | จัดทำรายงานการดำเนินการตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 | 1 | เรื่อง | 1 ต.ค.67 | 28 ก.พ.68 | ü
5 | มีระบบข้อมูลสำหรับสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารที่เป็นรูปแบบดิจิทัล (Dashboard) จำนวน 1 ระบบ | 1 | ระบบ | 1 ต.ค.67 | 28 ก.พ.68 | ü
6 | จัดทำรายงานการใช้เทคโนโลยีในกระบวนการทำงาน | 1 | เรื่อง | 1 ต.ค.67 | 28 ก.พ.68 | ü

## 4.17
ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2567
แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 5 เดือนแรก)
ตัวชี้วัดที่ 4.17 ระดับความสำเร็จของการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ที่ | กิจกรรม/ขั้นตอน | เป้าหมาย (จำนวน) | หน่วยนับ | วันที่เริ่มกิจกรรม | วันที่สิ้นสุด | ผลการดำเนินงาน |  | หมายเหตุ
[6 empty] | ไม่ได้ดำเนินการ/ อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการครบถ้วน
1 | จัดทำเล่มแนวทางการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | 200 | เล่ม | 1 พ.ย.67 | 30 พ.ย.67 | อยู่ระหว่างดำเนินการ
2 | ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพนักพัฒนายุทธศาสตร์และแผนงาน | 150 | คน | 1 ม.ค.68 | 31 ม.ค.68 | อยู่ระหว่างดำเนินการ
3 | จัดทำผลวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัดและความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย ในปีงบประมาณที่ผ่านมา (พ.ศ.2567) | 1 | เรื่อง | 1 พ.ย.67 | 15 พ.ย.67 |  | ดำเนินการครบถ้วน
4 | เก็บรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย รายเดือน | 4 | ฉบับ | 1 ธ.ค.67 | 28 ก.พ.68 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | ดำเนิการแล้วเสร็จ 1 ฉบับ
5 | วิเคราะห์ผลการดำเนินงานกับค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน เพื่อค้นหาหน่วยงานที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือ | 4 | ฉบับ | 1 ธ.ค.67 | 28 ก.พ.68 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | ดำเนิการแล้วเสร็จ 1 ฉบับ
6 | จัดทำสื่อคำแนะนำแนวทางการปรับแผนการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือหน่วยงานที่ได้ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน | 4 | ฉบับ | 1 ธ.ค.67 | 28 ก.พ.68 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | ดำเนิการแล้วเสร็จ 1 ฉบับ
7 | รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการรายหน่วยงานต่อที่ประชุมกรมอนามัย รายไตรมาส | 2 | ครั้ง | 1 ธ.ค.67 | 28 ก.พ.68 | อยู่ระหว่างดำเนินการ

## 4.18
ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2567
แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 5 เดือนแรก)
ตัวชี้วัดที่ 4.18 ระดับความสำเร็จการขับเคลื่อนระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล กรมอนามัย
ที่ | กิจกรรม/ขั้นตอน | เป้าหมาย (จำนวน) | หน่วยนับ | วันที่เริ่มกิจกรรม | วันที่สิ้นสุด | ผลการดำเนินงาน |  | หมายเหตุ
[6 empty] | ไม่ได้ดำเนินการ/ อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการครบถ้วน
1 | การจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ กรมอนามัย | 1 | เรื่อง | 1 ต.ค.67 | 30 ก.ย.68 | ü
2 | การแต่งตั้งคณะทำงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ กรมอนามัย | 1 | เรื่อง | 1 ต.ค.67 | 30 ก.ย.68 |  | ü
3 | การจัดทำเอกสารการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน กรมอนามัย | 1 | เรื่อง | 1 ต.ค.67 | 30 ก.ย.68 | ü
4 | การสร้างความตระหนักด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ กรมอนามัย | 1 | ครั้ง | 1 ต.ค.67 | 30 ก.ย.68 | ü
5 | การจัดทำแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรมอนามัย | 1 | เรื่อง | 1 ต.ค.67 | 30 ก.ย.68 | ü

## 4.19
ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2567
แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 5 เดือนแรก)
ตัวชี้วัดที่ 4.19 ระดับความสำเร็จของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ กรมอนามัย
ที่ | กิจกรรม/ขั้นตอน | เป้าหมาย (จำนวน) | หน่วยนับ | วันที่เริ่มกิจกรรม | วันที่สิ้นสุด | ผลการดำเนินงาน |  | หมายเหตุ
[6 empty] | ไม่ได้ดำเนินการ/ อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการครบถ้วน
1 | จัดทำแผนบริหารจัดการเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ กรมอนามัย | 1 | เรื่อง | 1 ต.ค.67 | 30 ก.ย.68 | ü
2 | จัดทำระบบเฝ้าระวังและแจ้งภัยคุกคามภัยทางไซเบอร์ | 1 | ระบบ | 1 ต.ค.67 | 30 ก.ย.68 | ü
3 | จัดตั้งคณะประสานงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของกรมอนามัย (Anamai CIRT) | 1 | เรื่อง | 1 ต.ค.67 | 30 ก.ย.68 |  | ü
4 | สร้างความตระหนักด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ให้กับเจ้าหน้าที่ของกรมอนามัย | 1 | ครั้ง | 1 ต.ค.67 | 30 ก.ย.68 | ü
5 | สรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ | 1 | เรื่อง | 1 ต.ค.67 | 30 ก.ย.68 | ü

## 4.20
ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2567
แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 5 เดือนแรก)
ตัวชี้วัดที่ 4.20 ระดับความสำเร็จของการเชื่อมโยงข้อมูลกรมอนามัยกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายภายนอก
https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa68-4-20
ที่ | กิจกรรม/ขั้นตอน | เป้าหมาย (จำนวน) | หน่วยนับ | วันที่เริ่มกิจกรรม | วันที่สิ้นสุด | ผลการดำเนินงาน |  | หมายเหตุ
[6 empty] | ไม่ได้ดำเนินการ/ อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการครบถ้วน
1 | ศึกษา รวบรวมเอกสาร และวิเคราะห์ข้อมูลและระบบการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ | 1 | ฉบับ | 1 ต.ค.67 | 30 พ.ย.67 |  | ü | https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2568/4-20/R1/R1_4.20_1%20Assessment.pdf
2 | กำหนดกรอบรายการข้อมูลที่ต้องการเชื่อมโยง กับหน่วยงานภาคีเครือข่ายภายนอกกรมอนามัย | 3 | ฉบับ | 1 ต.ค.67 | 30 พ.ย.67 |  | ü | https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2568/4-20/R1/R1_4.20_2.1%20Diagram.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2568/4-20/R1/R1_4.20_2.2%20Data%20List.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2568/4-20/R1/R1_4.20_2.3%20Action%20Plan.pdf
3 | จัดทำมาตรฐานการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน | 2 | ฉบับ | 1 ต.ค.67 | 30 พ.ย.67 |  | ü | https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2568/4-20/R1/R1_4.20_3.1%20DATA%20EXCHANGE.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2568/4-20/R1/R1_4.20_3.2%20SOP.pdf
4 | เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน | 1 | เรื่อง | 1 พ.ย.67 | 31 มี.ค.68 | ü
5 | ตรวจสอบและทดสอบการเชื่อมโยงข้อมูล | 7 | วัน | 1 ก.พ.68 | 31 มี.ค.68 | ü
6 | สื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ | 7 | วัน | 1 ก.พ.68 | 31 มี.ค.68 | ü