**รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 5 เดือนแรก)**

รายงาน ณ วันที่ 10 ม.ค. 2568

| **ที่** | **ตัวชี้วัด** | **คะแนน** | **คะแนนประเมินตนเอง** | **ผู้รับผิดชอบ** | **ความก้าวหน้า** | **หมายเหตุ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.1 | ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)<https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa68-2-1> | 5 | 3.2 | น.ส.ปวีณา ริ้วเหลือง มั่นคง / คณะทำงาน | 1. รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ของหน่วยงาน และของกรม2. ระบุจำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (EIT)3. กำหนดมาตรการ กลไก การขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงาน4. จัดทำแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนตัวชี้วัด5. รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน ทุกเดือน ภายในวันที่ 10 ของเดือน (ครั้งที่ 2)6. การให้ความรู้ การปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบุคลากรของหน่วยงาน เรื่อง "การตรวจสอบช่องโหว่เบื้องต้นด้วยโปรแกรม Nexes เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กรมอนามัย" (1 ครั้ง )7. ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายในการเดินทางไปราชการ | 1. <https://shorturl.asia/lHag2>2. <https://shorturl.asia/3r8m2>3. <https://shorturl.asia/SmoEe>4. <https://shorturl.asia/S5ah1>5. <https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa68-report>6. <https://shorturl.asia/u53md>7. <https://shorturl.asia/s5yPZ> |
| 2 | 2.2 | ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ | 5 | 1 | กลุ่มอำนวยการ | - มีการประชุมกำกับ ติดตาม ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ในแต่ละเดือนประชุมติดตามกำกับการดำเนินการตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เดือนตุลาคม 2567 - กุมภาพันธ์ 2568 | 1. จัดทำรายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รบจ.1) ประจำทุกเดือนพร้อมอับโหลดบนเว็บไซต์กองแผนงาน<https://planning.anamai.moph.go.th/th/disbursement>2. มีการกำกับติดตามผลการเบิกจ่ายประจำทุกเดือนผ่านการประชุมกอง<https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa68-report> |
| 3 | 2.3 | ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | 5 | 3 | กลุ่มประเมินผล และนิเทศ ติดตาม/ กลุ่มพัฒนา นโยบายและ ยุทธศาสตร์ | 1. รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดในการประชุมประจำเดือนและนำรายงานขึ้นเว็บไซต์ของกองแผนงาน2. สื่อสารผลการติดตามการดำเนินงานฯ ให้กับภาคีเครือข่าย บรย. ทางกลุ่มไลน์ บรย3. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นนักวิทยาการข้อมูลภาครัฐ (Data Scientist) ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล และคาดการณ์สถานการณ์ในประเด็นข้อมูลสำคัญของกรมอนามัย ช่วงวันที่ 23 – 25 ธันวาคม 2567 | 3. <https://planning.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/220458> |
| 4 | 2.4 | ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย | 5 | 3 | กลุ่มดิจิทัลส่งเสริมสุขภาพ | กำหนดจัดประชุมฯเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ของกรมอนามัยระหว่างวันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2567 ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี (จำนวนผู้เข้าร่วม 50 คน) | <https://planning.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/220427> |
| 5 | 4.17 | ระดับความสำเร็จของการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | 5 | 3 | กลุ่มพัฒนา นโยบายและ ยุทธศาสตร์/กลุ่มประเมินผล และนิเทศ ติดตาม | 1.รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดในการประชุมประจำเดือนและนำรายงานขึ้นเว็บไซต์ของกองแผนงาน2.สื่อสารผลการติดตามการดำเนินงานฯ ให้กับภาคีเครือข่าย บรย. ทางกลุ่มไลน์ บรย ประจำเดือนธันวาคม 2567 |  |
| 6 | 4.18 | ระดับความสำเร็จการขับเคลื่อนระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล กรมอนามัย<https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa68-4-18> | 5 | 3 | กลุ่มดิจิทัลส่งเสริมสุขภาพ | 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ของกรมอนามัยวันที่ 19 - 20 ธันวาคม 25672. รายงานแผน/ผลการขับเคลื่อนระดับความพรอมรัฐบาลดิจิทัล กรมอนามัย ในระบบ DOC และนำขึ้นเว็บไซตของกองแผนงาน | 1. <https://planning.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/220427> |
| 7 | 4.19 | ระดับความสำเร็จของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ กรมอนามัย<https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa68-4-19> | 5 | 3 | กลุ่มดิจิทัลส่งเสริมสุขภาพ | 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ของกรมอนามัยวันที่ 19 - 20 ธันวาคม 25672. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Office: DPO) กรมอนามัย 3. ประกาศกรมอนามัย+นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)4. รายงานแผน/ผลการขับเคลื่อนระดับความพรอมรัฐบาลดิจิทัล กรมอนามัย ในระบบ DOC และนำขึ้นเว็บไซตของกองแผนงาน | 1. <https://planning.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/220427>2. <https://pdpa.anamai.moph.go.th/th/pdpa-appointment/download?id=125321&mid=37594&mkey=m_document&lang=th&did=30127>3. <https://pdpa.anamai.moph.go.th/th/pdpa-policy> |
| 8 | 4.20 | ระดับความสำเร็จของการเชื่อมโยงข้อมูลกรมอนามัยกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายภายนอก<https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa68-4-20> | 5 | 3 | กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล | - อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนขับเคลื่อนและตาม KPI Template เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน |  |

**หมายเหตุ** : Link URL คำรับรองการปฏิบัติราชการกองแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
https://planning.anamai.moph.go.th/th/planning-pa68