## 2.1
ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2568
แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 5 เดือนหลัง)
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ที่ | กิจกรรม/ขั้นตอน | เป้าหมาย (จำนวน) | หน่วยนับ | วันที่เริ่มกิจกรรม | วันที่สิ้นสุด | ผลการดำเนินงาน |  | หมายเหตุ
[6 empty] | ไม่ได้ดำเนินการ/ อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการครบถ้วน
1 | ประชุมกองแผนงานทุกเดือน เพื่อสื่อสารทิศทางและถ่ายทอดนโยบาย/ทิศทางองค์กรสู่การปฏิบัติ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการสร้างนวัตกรรมและกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯกองแผนงาน | 5 | ครั้ง | มี.ค.68 | ส.ค.68 | P |  | 1.ครั้งที่ 6 วันที่ 27 มี.ค.68 2.ครั้งที่ 7 วันที่ 6 พ.ค.68
2 | การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ | 1 | ครั้ง | เม.ย.68 | ส.ค.68 |  | P | -ได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานและแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่กองแผนงานรับทราบและถือปฏิบัติ
3 | การสื่อสารข้อมูลการรับรู้ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ(OIT) | 1 | ครั้ง | มิ.ย.68 | ส.ค.68 | P
4 | การให้ความรู้ การปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบุคลากรของหน่วยงาน | 1 | ครั้ง | มี.ค.68 | ส.ค.68 |  | P | วันที่ 26 มี.ค.68 เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยใช้กรอบแนวคิด REAIM Applying the RE-AIM framework to evaluate the implementation of the action plans of the DOC sub-units in fiscal year 2025 ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิจัยระบบสาธารณสุข
5 | การปรับปรุงและการพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานและเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกทราบ | 1 | ครั้ง | มี.ค.68 | ส.ค.68 | P
6 | สรุปผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนตัวชี้วัด 2.1 ITA (ตามแบบฟอร์ม 2) | 1 | ฉบับ | มี.ค.68 | ส.ค.68 | P

## 2.2
ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2568
แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 5 เดือนหลัง)
ตัวชี้วัดที่ 2.2 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ
ที่ | กิจกรรม/ขั้นตอน | เป้าหมาย (จำนวน) | หน่วยนับ | วันที่เริ่มกิจกรรม | วันที่สิ้นสุด | ผลการดำเนินงาน |  | หมายเหตุ
[6 empty] | ไม่ได้ดำเนินการ/ อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการครบถ้วน
1 | ประชุมกำกับติดตามเร่งรัดผลการเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละเดือนให้ได้ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด เดือนมีนาคม 2568 - กรกฎาคม 2568 | 5 | ครั้ง | 1 มี.ค.68 | 31 ก.ค.68 | P |  | ดำเนินการแล้ว ครั้งที่ 1 เดือนมี.ค.68 ดำเนินการแล้ว ครั้งที่ 2 เดือนเม.ย.68

## 2.3
ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2568
แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 5 เดือนหลัง)
ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ที่ | กิจกรรม/ขั้นตอน | เป้าหมาย (จำนวน) | หน่วยนับ | วันที่เริ่มกิจกรรม | วันที่สิ้นสุด | ผลการดำเนินงาน |  | หมายเหตุ
[6 empty] | ไม่ได้ดำเนินการ/ อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการครบถ้วน
1 | รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือน โดยนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน และบันทึก URL ในระบบ DOC ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป | 5 | ฉบับ | 1 เม.ย.68 | 10 ก.ย.68 | P
2 | รายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายกิจกรรมจากระบบ DOC4.0 โดยตัดข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568 | 1 | ฉบับ | 1 เม.ย.68 | 10 ก.ย.68 | P
3 | รายงานผลการดำเนินงานผลผลิตสำคัญตามแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย พ.ศ. 2568 โดยตัดข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568 | 5 | ฉบับ | 1 เม.ย.68 | 10 ก.ย.68 | P

## 2.4
ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2568
แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 5 เดือนหลัง)
ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย
https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa68-2-4
ที่ | กิจกรรม/ขั้นตอน | เป้าหมาย (จำนวน) | หน่วยนับ | วันที่เริ่มกิจกรรม | วันที่สิ้นสุด | ผลการดำเนินงาน |  | หมายเหตุ
[6 empty] | ไม่ได้ดำเนินการ/ อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการครบถ้วน
1 | ทบทวนชุดข้อมูลเดิมทั้งหมดมีความเป็นปัจจุบันตามรอบระยะเวลาของการปรับปรุงข้อมูลและระบุวันที่ให้เป็นปัจจุบัน | 1 | ชุดข้อมูล | 1 มี.ค. 68 | 30 ก.ค. 68 |  | ü | รายงานผลระดับ 1 1.1.1 รายการครุภัณฑ์งบลงทุน https://datacatalog.anamai.moph.go.th/dataset/0905_equipment 1.1.2 แผนงานโครงการการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ https://datacatalog.anamai.moph.go.th/dataset/0905_strproject 1.2 รายการข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ https://datacatalog.anamai.moph.go.th/dataset/supplycom
2 | ทบทวนการดำเนินการตามพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ระบบที่ดำเนินงานในรอบ 5 เดือนแรก ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ตาม 5 ข้อปฏิบัติ | 1 | ฉบับ | 1 มี.ค. 68 | 30 ก.ค. 68 |  | ü | https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa68-2-4 รายงานผลระดับ ระดับที่ 2 https://idrive.anamai.moph.go.th/index.cgi#/signin ติดตาม เก็บรวบรวมการดำเนินการ ดังนี้ 1. รวบรวมการดำเนินการเรื่อง Concent Form 2. ทบทวนเอกสาร ROPA ให้ครบทุกระบบงานของกองแผนงาน ที่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
3 | มีระบบข้อมูลสำหรับสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารที่เป็นรูปแบบดิจิทัลตามเกณฑ์ที่กำหนดในรอบ 5 เดือนแรก | 1 | ฉบับ | 1 มี.ค. 68 | 30 ก.ค. 68 |  | ü | รายงานผลระดับ 3 https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/pa68-2-4/Level_3.pdf
4 | หน่วยงานมีการใช้เทคโนโลยีในกระบวนการทำงาน - เทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคม 5G - เทคโนโลยี Cloud Computing - การใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณมาก Big Data, BI | 1 | ฉบับ | 1 มี.ค. 68 | 30 ก.ค. 68 |  | ü | รายงานผลระดับ 4 https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/pa68-2-4/Level_4.pdf

## 4.17
ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2568
แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 5 เดือนหลัง)
ตัวชี้วัด 4.17 ระดับความสำเร็จของการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ที่ | กิจกรรม/ขั้นตอน | เป้าหมาย (จำนวน) | หน่วยนับ | วันที่เริ่มกิจกรรม | วันที่สิ้นสุด | ผลการดำเนินงาน |  | หมายเหตุ
[6 empty] | ไม่ได้ดำเนินการ/ อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการครบถ้วน
1 | วิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด 2.3 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการหน่วยงานรอบ 5 เดือนแรก และความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ | 1 | ฉบับ | 1 เม.ย.68 | 10 เม.ย.68 |  | P
2 | สรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนตัวชี้วัด 2.3 | 1 | ฉบับ | 1 เม.ย.68 | 10 เม.ย.68 |  | P
3 | ทบทวนและปรับปรุงมาตรการขับเคลื่อนตัวชี้วัด 2.3 | 1 | ฉบับ | 1 เม.ย.68 | 10 เม.ย.68 |  | P
4 | ทบทวนและปรับปรุงแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด 2.3 | 1 | ฉบับ | 1 เม.ย.68 | 10 เม.ย.68 |  | P
5 | รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือน | 5 | ฉบับ | 10 เม.ย.68 | 10 ก.ย.68 | P
6 | นำรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดฯ ขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายใน วันที่ 10 ของเดือนถัดไป | 5 | ฉบับ | 10 เม.ย.68 | 10 ก.ย.68 | P
7 | กำกับ ติดตามหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ให้ดำเนินการจัดทำ ปรับปรุง/แก้ไข และรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และบันทึกในระบบศูนย์ปฏิบัติการ (DOC) กรมอนามัย ครบถ้วน ถูกต้อง และทันตามเวลาที่กำหนด | 5 | ฉบับ | 10 เม.ย.68 | 10 ก.ย.68 | P
8 | รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ต่อที่ประชุมกรมอนามัย เป็นประจำทุกเดือน | 5 | ฉบับ | 10 เม.ย.68 | 10 ก.ย.68 | P

## 4.18
ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2568
แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 5 เดือนหลัง)
ตัวชี้วัดที่ 4.18 ระดับความสำเร็จการขับเคลื่อนระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล กรมอนามัย
https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa68-4-18
ที่ | กิจกรรม/ขั้นตอน | เป้าหมาย (จำนวน) | หน่วยนับ | วันที่เริ่มกิจกรรม | วันที่สิ้นสุด | ผลการดำเนินงาน |  | หมายเหตุ
[6 empty] | ไม่ได้ดำเนินการ/ อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการครบถ้วน
1 | ศึกษา รวบรวมเอกสาร และวิเคราะห์ข้อมูลของตัวชี้วัด 4.18 รอบ 5 เดือนแรก | 1 | ฉบับ | 1 มี.ค. 68 | 30 ก.ค. 68 |  | ü | 1.1 https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/pa68-4-18/L1.1_SA_Knowledge.pdf 1.2 https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/pa68-4-18/L1.2_SU_SA.pdf
2 | ทบทวนบทวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด 1. ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด 2. มีการทบทวนกำหนดมาตรการและแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดการขับเคลื่อนระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล กรมอนามัย 5 ขั้นตอน 2.1 การดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานความมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 2.2 การดำเนินงานด้านธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 2.3 การดำเนินงานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) 2.4 การดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 2.5 การดำเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ | 1 | ฉบับ | 1 มี.ค. 68 | 30 ก.ค. 68 |  | ü | 1. ทบทวนผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด 1.1 https://moph.cc/EhZ5mCajL 1.2 https://moph.cc/A1hE3J652 2. ทบทวนกำหนดมาตรการและแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด 2.1 https://moph.cc/k-7hXFR1c 2.2 https://moph.cc/lA-Y_pI9o
3 | รายงานการขับเคลื่อนระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล กรมอนามัย | 1 | ฉบับ | 1 เม.ย. 68 | 30 ก.ค. 68 |  | ü | https://moph.cc/tQAMZbOtf

## 4.19
ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2568
แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 5 เดือนหลัง)
ตัวชี้วัดที่ 4.19 ระดับความสำเร็จของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ กรมอนามัย
https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa68-4-19
ที่ | กิจกรรม/ขั้นตอน | เป้าหมาย (จำนวน) | หน่วยนับ | วันที่เริ่มกิจกรรม | วันที่สิ้นสุด | ผลการดำเนินงาน |  | หมายเหตุ
[6 empty] | ไม่ได้ดำเนินการ/ อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการครบถ้วน
1 | ศึกษา รวบรวมเอกสาร และวิเคราะห์ข้อมูลของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ กรมอนามัย รอบ 5 เดือนแรก | 1 | ฉบับ | พ.ย.67 | ธ.ค.67 |  | ü | https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2568/4-19/R1/R1_4.19_1%20Assessment.pdf
2 | วิเคราะห์สถานการณ์ของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ กรมอนามัย รอบ 5 เดือนหลัง | 1 | ฉบับ | 1 มี.ค. 68 | 30 ก.ค. 68 |  | ü | https://shorturl.at/DYk9T https://shorturl.at/YguTS
3 | ทบทวนการจัดทำแผนบริหารจัดการเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ กรมอนามัย | 1 | เรื่อง | 1 มี.ค. 68 | 30 ก.ค. 68 |  | ü | https://shorturl.at/lcRQT
4 | ทบทวนการจัดทำระบบเฝ้าระวังและแจ้งภัยคุกคามภัยทางไซเบอร์ | 1 | ระบบ | 1 มี.ค. 68 | 30 ก.ค. 68 |  | ü | https://shorturl.at/98YNq
5 | ทบทวนการจัดตั้งคณะประสานงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของกรมอนามัย (Anamai CIRT) | 1 | เรื่อง | 1 มี.ค. 68 | 30 ก.ค. 68 |  | ü | https://shorturl.at/2U0FG
6 | สร้างความตระหนักด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ให้กับเจ้าหน้าที่ของกรมอนามัย | 1 | ครั้ง | 1 มี.ค. 68 | 30 ก.ค. 68 | ü
7 | สรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ | 1 | เรื่อง | 1 มี.ค. 68 | 30 ก.ค. 68 | ü

## 4.20
ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2568
แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 5 เดือนหลัง)
ตัวชี้วัดที่ 4.20 ระดับความสำเร็จของการเชื่อมโยงข้อมูลกรมอนามัยกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายภายนอก
https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa68-4-20
ที่ | กิจกรรม/ขั้นตอน | เป้าหมาย (จำนวน) | หน่วยนับ | วันที่เริ่มกิจกรรม | วันที่สิ้นสุด | ผลการดำเนินงาน |  | หมายเหตุ
[6 empty] | ไม่ได้ดำเนินการ/ อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการครบถ้วน
1 | ศึกษา รวบรวมเอกสาร และวิเคราะห์ข้อมูลและระบบการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ | 1 | ฉบับ | 1967-11-01 | 1967-12-01 |  | ü
2 | กำหนดกรอบรายการข้อมูลที่ต้องการเชื่อมโยง กับหน่วยงานภาคีเครือข่ายภายนอกกรมอนามัย | 3 | ฉบับ | 1967-11-01 | 1967-12-01 |  | ü
3 | จัดทำมาตรฐานการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน | 2 | ฉบับ | 1967-11-01 | 1967-12-01 |  | ü
4 | เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน | 1 | เรื่อง | เม.ย.68 | ก.ค.68 | P
5 | ตรวจสอบและทดสอบการเชื่อมโยงข้อมูล | 7 | วัน | ก.ค.68 | 10 ส.ค.68 | P
6 | สื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ | 7 | วัน | ก.ค.68 | 10 ส.ค.68 | P