**แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 5 เดือนหลัง)**

**กองแผนงาน กรมอนามัย**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

| **ที่** | **แผน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน** | **เป้าหมาย(จำนวน)** | **หน่วยนับ** | **วันที่เริ่มกิจกรรม** | **วันที่สิ้นสุด** | **มาตรการ PIRAB/A2IM/REAIแนวทาง** | **ผู้รับผิดชอบ** | **หมายเหตุ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)** | | | | | | | |
| 1.1 | ประชุมกองแผนงานทุกเดือน เพื่อสื่อสารทิศทางและถ่ายทอดนโยบาย/ทิศทางองค์กรสู่การปฏิบัติ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการสร้างนวัตกรรมและกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯกองแผนงาน | 5 | ครั้ง | มี.ค.68 | ส.ค.68 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใส/เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายในหน่วยงาน | คณะทำงาน |  |
| 1.2 | การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ | 1 | ครั้ง | เม.ย.68 | ส.ค.68 | กลุ่มอำนวยการ |  |
| 1.3 | การสื่อสารข้อมูลการรับรู้ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ(OIT) | 1 | ครั้ง | มิ.ย.68 | ส.ค.68 | คณะทำงาน |  |
| 1.4 | การให้ความรู้ การปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบุคลากรของหน่วยงาน | 1 | เรื่อง | มี.ค.68 | ส.ค.68 | ทุกกลุ่มงาน |  |
| 1.5 | การปรับปรุงและการพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงาน และเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกทราบ | 1 | เรื่อง | มี.ค.68 | ส.ค.68 | การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน | คณะทำงาน |  |
| 1.6 | สรุปผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนตัวชี้วัด 2.1 ITA (ตามแบบฟอร์ม 2) | 1 | ฉบับ | มี.ค.68 | ส.ค.68 | การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน | คณะทำงาน |  |
| **2** | **ตัวชี้วัดที่ 2.2 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ** | | | | | |  |  |
| 2.1 | ประชุมกำกับติดตามเร่งรัดผลการเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละเดือนให้ได้ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด เดือนมีนาคม 2568 - กรกฎาคม 2568 | 5 | ครั้ง | 1 มี.ค.68 | 31 ก.ค.68 | แนวทางในการดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2568 | กลุ่มอำนวยการ  (งานการเงิน) |  |
| **3** | **ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568** | | | | | |  |  |
| 3.1 | รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือน โดยนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน และบันทึก URL ในระบบ DOC ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป | 5 | ฉบับ | 1 เม.ย.68 | 10 ก.ย.68 | Assessment เฝ้าระวังผลการบรรลุค่าเป้าหมายของแต่ละหน่วยงานทั้ง 37 หน่วยงาน ในช่วงวันที่ 11 – 13 ของทุกเดือน  Advocacy สะท้อนข้อมูลสถานการณ์ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับรู้และนำไปสื่อสารภายในองค์กรตนเอง | กลุ่มประเมินผลและนิเทศติดตาม/กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล |  |
| 3.2 | รายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายกิจกรรมจากระบบ DOC4.0 โดยตัดข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568 | 1 | ฉบับ | 1 เม.ย.68 | 10 ก.ย.68 | Advocacy สะท้อนข้อมูลสถานการณ์ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับรู้และนำไปสื่อสารภายในองค์กรตนเอง | กลุ่มประเมินผลและนิเทศติดตาม/กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล |  |
| 3.3 | รายงานผลการดำเนินงานผลผลิตสำคัญตามแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย พ.ศ. 2568 โดยตัดข้อมูล ณ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568 | 5 | ฉบับ | 1 เม.ย.68 | 10 ก.ย.68 | Advocacy สะท้อนข้อมูลสถานการณ์ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับรู้และนำไปสื่อสารภายในองค์กรตนเอง | กลุ่มประเมินผลและนิเทศติดตาม/กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล |  |
| **4** | **ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย** | | | | | |  |  |
| 4.1 | ประชุมคณะทำงานติดตามตัวชี้วัดที่ 2.4 | 2 | ครั้ง | 1 เม.ย.68 | 30 ก.ค.68 | Partnership: บริหารความสัมพันธ์กับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการทำงาน | กลุ่มดิจิทัลเทคโนโลยี  และระบบข้อมูล |  |
| 4.2 | ทบทวนชุดข้อมูลเดิมทั้งหมดมีความเป็นปัจจุบันตามรอบระยะเวลาของการปรับปรุงข้อมูลและระบุวันที่ให้เป็นปัจจุบัน | 1 | ชุดข้อมูล | 1 เม.ย.68 | 30 ก.ค.68 | Regulation & Management: กำหนดและกำกับการดำเนินงานบัญชีข้อมูลภาครัฐของ กรมอนามัย | กลุ่มดิจิทัลเทคโนโลยี  และระบบข้อมูล |  |
| 4.3 | ทบทวนการดำเนินการตามพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ระบบที่ดำเนินงานในรอบ 5 เดือนแรก ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ตาม 5 ข้อปฏิบัติ | 1 | ฉบับ | 1 เม.ย.68 | 30 ก.ค.68 | Regulation & Management: กำหนดและกำกับการดำเนินงานพรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 | กลุ่มดิจิทัลเทคโนโลยี  และระบบข้อมูล |  |
| 4.4 | มีระบบข้อมูลสำหรับสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารที่เป็นรูปแบบดิจิทัลตามเกณฑ์ที่กำหนดในรอบ 5 เดือนแรก | 1 | ฉบับ | 1 เม.ย.68 | 30 ก.ค.68 | Regulation & Management: กำหนดและกำกับการดำเนินงานระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารที่เป็นรูปแบบดิจิทัล (Dashboard) | กลุ่มดิจิทัลเทคโนโลยี  และระบบข้อมูล |  |
| 4.5 | หน่วยงานมีการใช้เทคโนโลยีในกระบวนการทำงาน  - เทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคม 5G  - เทคโนโลยี Cloud Computing  - การใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณมาก Big Data, BI | 1 | ฉบับ | 1 เม.ย.68 | 30 ก.ค.68 | Regulation & Management: กำหนดและกำกับการดำเนินงานพรบ. การใช้เทคโนโลยีในกระบวนการทำงาน | กลุ่มดิจิทัลเทคโนโลยี  และระบบข้อมูล |  |
| **5** | **ตัวชี้วัดที่ 4.17 ระดับความสำเร็จของการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568** | | | | | | | |
| 5.1 | วิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด 2.3 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการหน่วยงานรอบ 5 เดือนแรก และความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ | 1 | ฉบับ | 1 เม.ย.68 | 10 เม.ย.68 | Assessment ประมวลผลสถานการณ์การบรรลุค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่กำหนด | นายสายชล คล้อยเอี่ยม |  |
| 5.2 | สรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนตัวชี้วัด 2.3 | 1 | ฉบับ | 1 เม.ย.68 | 10 เม.ย.68 | Assessment ประมวลผลสถานการณ์การบรรลุค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่กำหนด | นายสายชล คล้อยเอี่ยม |  |
| 5.3 | ทบทวนและปรับปรุงมาตรการขับเคลื่อนตัวชี้วัด 2.3 | 1 | ฉบับ | 1 เม.ย.68 | 10 เม.ย.68 | Intervention ปรับรูปแบบการให้คำปรึกษาแนะนำ โดยมุ่งเป็นรายหน่วยงาน | นายสายชล คล้อยเอี่ยม |  |
| 5.4 | ทบทวนและปรับปรุงแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด 2.3 | 1 | ฉบับ | 1 เม.ย.68 | 10 เม.ย.68 | Intervention ปรับรูปแบบการให้คำปรึกษาแนะนำ โดยมุ่งเป็นรายหน่วยงาน | นายสายชล คล้อยเอี่ยม |  |
| 5.5 | รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือน | 5 | ฉบับ | 1 เม.ย.68 | 10 ก.ย.68 | Advocacy สะท้อนข้อมูลสถานการณ์ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับรู้และนำไปสื่อสารภายในองค์กรตนเอง | นายสายชล คล้อยเอี่ยม |  |
| 5.6 | นำรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดฯ ขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายใน วันที่ 10 ของเดือนถัดไป | 5 | ฉบับ | 1 เม.ย.68 | 10 ก.ย.68 | Advocacy สะท้อนข้อมูลสถานการณ์ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับรู้และนำไปสื่อสารภายในองค์กรตนเอง | นายสายชล คล้อยเอี่ยม |  |
| 5.7 | กำกับ ติดตามหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ให้ดำเนินการจัดทำ ปรับปรุง/แก้ไข และรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และบันทึกในระบบศูนย์ปฏิบัติการ (DOC) กรมอนามัย ครบถ้วน ถูกต้อง และทันตามเวลาที่กำหนด | 5 | ฉบับ | 1 เม.ย.68 | 10 ก.ย.68 | Regulation เฝ้าระวังและแจ้งเตือนหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายให้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดอย่างรวดเร็ว | นายสายชล คล้อยเอี่ยม |  |
| 5.8 | รายงายผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ต่อที่ประชุมกรมอนามัย เป็นประจำทุกเดือน | 5 | ฉบับ | 1 เม.ย.68 | 10 ก.ย.68 | Advocacy สะท้อนข้อมูลสถานการณ์ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับรู้และนำไปสื่อสารภายในองค์กรตนเอง | นายสายชล คล้อยเอี่ยม |  |
| **6** | **ตัวชี้วัดที่ 4.18 ระดับความสำเร็จการขับเคลื่อนระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล กรมอนามัย** | | | | | |  |  |
| 6.1 | ประชุมคณะทำงานติดตามตัวชี้วัดที่ 4.18 | 2 | ครั้ง | 1 เม.ย.68 | 30 ก.ค.68 | Partnership: บริหารความสัมพันธ์กับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการทำงาน | กลุ่มดิจิทัลเทคโนโลยี  และระบบข้อมูล |  |
| 6.2 | วิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด 4.18  (รอบ 5 เดือนแรก) | 1 | ฉบับ | 1 เม.ย.68 | 30 ก.ค.68 | Assessment ประมวลผลสถานการณ์การบรรลุค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่กำหนด | กลุ่มดิจิทัลเทคโนโลยี  และระบบข้อมูล |  |
| 6.3 | ดำเนินการทบทวนมาตรการขับเคลื่อนระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล กรมอนามัย 5 ขั้นตอน  1. การดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานความมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ  2. การดำเนินงานด้านธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ  3. การดำเนินงานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)  4. การดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์  5. การดำเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ | 1 | ฉบับ | 1 เม.ย.68 | 30 ก.ค.68 | Regulation & Management: กำหนดและกำกับการดำเนินงานขับเคลื่อนระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล กรมอนามัย | กลุ่มดิจิทัลเทคโนโลยี  และระบบข้อมูล |  |
| 6.4 | รายงานการขับเคลื่อนระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล กรมอนามัย | 1 | ฉบับ | 1 เม.ย.68 | 30 ก.ค.68 | Advocacy สะท้อนข้อมูลสถานการณ์ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับรู้และนำไปสื่อสารภายในองค์กรตนเอง | กลุ่มดิจิทัลเทคโนโลยี  และระบบข้อมูล |  |
| **7** | **ตัวชี้วัดที่ 4.19 ระดับความสำเร็จของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ กรมอนามัย** | | | | | |  |  |
| 7.1 | ประชุมคณะทำงานติดตามตัวชี้วัดที่ 4.19 | 2 | ครั้ง | 1 เม.ย.68 | 30 ก.ค.68 | Partnership: บริหารความสัมพันธ์กับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการทำงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  กรมอนามัย | กลุ่มดิจิทัลเทคโนโลยี  และระบบข้อมูล |  |
| 7.2 | ทบทวนการจัดทำแผนบริหารจัดการเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ กรมอนามัย | 1 | เรื่อง | 1 เม.ย.68 | 30 มิ.ย. 68 | Regulation & Management: กำหนดและกำกับการดำเนินงานตามแผนแผนบริหารจัดการเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ กรมอนามัย | กลุ่มดิจิทัลเทคโนโลยี  และระบบข้อมูล |  |
| 7.3 | ทบทวนการจัดทำระบบเฝ้าระวังและแจ้งภัยคุกคามภัยทางไซเบอร์ | 1 | ระบบ | 1 เม.ย.68 | 30 มิ.ย. 68 | Regulation & Management: กำหนดและกำกับการดำเนินงาน  ทบทวนการจัดทำระบบเฝ้าระวังและแจ้งภัยคุกคามภัยทางไซเบอร์ | กลุ่มดิจิทัลเทคโนโลยี  และระบบข้อมูล |  |
| 7.4 | ทบทวนการจัดตั้งคณะประสานงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของกรมอนามัย (Anamai CIRT) | 1 | เรื่อง | 1 พ.ค.68 | 30 มิ.ย. 68 | Regulation & Management: กำหนดและกำกับการดำเนินงาน  ทบทวนการจัดตั้งคณะประสานงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของกรมอนามัย (Anamai CIRT) | กลุ่มดิจิทัลเทคโนโลยี  และระบบข้อมูล |  |
| 7.5 | สร้างความตระหนักด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ให้กับเจ้าหน้าที่ของกรมอนามัย | 1 | ครั้ง | 1 พ.ค. 68 | 30 มิ.ย. 68 | Capacity Building: ยกระดับความรู้และทักษะในการสร้างความตระหนักด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ กรมอนามัย | กลุ่มดิจิทัลเทคโนโลยี  และระบบข้อมูล |  |
| 7.6 | สรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ | 1 | เรื่อง | 1 มี.ค.68 | 30 ก.ค.68 | Capacity Building: ยกระดับความรู้และทักษะการดำเนินงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ | กลุ่มดิจิทัลเทคโนโลยี  และระบบข้อมูล |  |
| **8** | **ตัวชี้วัดที่ 4.20 ระดับความสำเร็จของการเชื่อมโยงข้อมูลกรมอนามัยกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายภายนอก** | | | | | |  |  |
| 8.1 | เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน | 1 | เรื่อง | เม.ย. 68 | ก.ค. 68 | 1. เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในกรมอนามัย ตามมาตรฐานที่ สพร. กำหนด  2. เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกรมอนามัยและหน่วยงานภาคีเครือข่ายภายนอกตามมาตรฐานที่ สพร. กำหนด  3. ดำเนินการตามองค์ประกอบของมาตรฐานว่าด้วยเรื่องสถาปัตยกรรมการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ | กลุ่มดิจิทัลเทคโนโลยี  และระบบข้อมูล |  |
| 8.2 | ตรวจสอบและทดสอบการเชื่อมโยงข้อมูล | 7 | วัน | ก.ค. 68 | ส.ค. 68 | 1. ตรวจสอบผลลัพธ์การเขียนชุดคำสั่งของผู้ให้ข้อมูล มีความถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่ สพร. กำหนด  2. ตรวจสอบความพร้อมของชุดคำสั่งของผู้รับข้อมูล ให้พร้อมรับการเชื่อมต่อกับเครือข่ายผู้ให้บริการ  3. ทดสอบผลลัพธ์การแสดงผลให้มีความแม่นยำ ถูกต้อง และครบถ้วนตามแผนงานที่กำหนด  4. จัดทำรายงานผลการทดสอบตลอดทั้งกระบวนการทำงาน | กลุ่มดิจิทัลเทคโนโลยี  และระบบข้อมูล |  |
| 8.3 | สื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ | 3 | ช่องทาง | ก.ค. 68 | ส.ค. 68 | สื่อสาร เผยแพร่แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทางต่างๆ | กลุ่มดิจิทัลเทคโนโลยี  และระบบข้อมูล |  |

**------------------------------------------------**

**หมายเหตุ** : Link URL คำรับรองการปฏิบัติราชการกองแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
https://planning.anamai.moph.go.th/th/planning-pa68