## 2.1
แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 5 เดือนหลัง)
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ที่ | กิจกรรม/ขั้นตอน | เป้าหมาย (จำนวน) | หน่วยนับ | วันที่เริ่มกิจกรรม | วันที่สิ้นสุด | ผู้รับผิดชอบ
1 | ประชุมกองแผนงานทุกเดือน เพื่อสื่อสารทิศทางและถ่ายทอดนโยบาย/ทิศทางองค์กรสู่การปฏิบัติ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการสร้างนวัตกรรมและกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯกองแผนงาน | 5 | ครั้ง | มี.ค.68 | ส.ค. 68 | คณะทำงาน
2 | การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ | 1 | ครั้ง | เม.ย.68 | ส.ค. 68 | กลุ่มอำนวยการ
3 | การสื่อสารข้อมูลการรับรู้ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ(OIT) | 1 | ครั้ง | มิ.ย.68 | ส.ค. 68 | คณะทำงาน
4 | การให้ความรู้ การปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบุคลากรของหน่วยงาน | 1 | ครั้ง | มี.ค.68 | ส.ค. 68 | ทุกกลุ่มงาน
5 | การปรับปรุงและการพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงาน | 1 | ครั้ง | มี.ค.68 | ส.ค. 68 | คณะทำงาน
6 | สรุปผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนตัวชี้วัด 2.1 ITA (ตามแบบฟอร์ม 2) | 1 | ฉบับ | มี.ค.68 | ส.ค.68 | คณะทำงาน

## 2.2
แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 5 เดือนหลัง)
ตัวชี้วัดที่ 2.2 ร้อยละของการเบิกจ่าย
ที่ | กิจกรรม/ขั้นตอน | เป้าหมาย (จำนวน) | หน่วยนับ | วันที่เริ่มกิจกรรม | วันที่สิ้นสุด | ผู้รับผิดชอบ
1 | ประชุมกำกับติดตามเร่งรัดผลการเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละเดือนให้ได้ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด เดือนมีนาคม 2568 - กรกฎาคม 2568 | 5 | ครั้ง | 1 มี.ค.68 | 31 ก.ค.68 | กลุ่มอำนวยการ (งานการเงิน)

## 2.3
แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 5 เดือนหลัง)
ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ที่ | กิจกรรม/ขั้นตอน | เป้าหมาย (จำนวน) | หน่วยนับ | วันที่เริ่มกิจกรรม | วันที่สิ้นสุด | ผู้รับผิดชอบ
1 | รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือน โดยนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน และบันทึก URL ในระบบ DOC ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป | 5 | ฉบับ | 1 เม.ย.68 | 10 ก.ย.68 | กลุ่มประเมินผลและนิเทศติดตาม/กลุ่มดิจิทัลเทคโนโลยีและระบบข้อมูล
2 | รายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายกิจกรรมจากระบบ DOC4.0 โดยตัดข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568 | 1 | ฉบับ | 1 เม.ย.68 | 10 ก.ย.68 | กลุ่มประเมินผลและนิเทศติดตาม/กลุ่มดิจิทัลเทคโนโลยีและระบบข้อมูล
3 | รายงานผลการดำเนินงานผลผลิตสำคัญตามแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย พ.ศ. 2568 โดยตัดข้อมูล ณ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568 | 5 | ฉบับ | 1 เม.ย.68 | 10 ก.ย.68 | กลุ่มประเมินผลและนิเทศติดตาม/กลุ่มดิจิทัลเทคโนโลยีและระบบข้อมูล

## 2.4
แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 5 เดือนหลัง)
ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย
ที่ | กิจกรรม/ขั้นตอน | เป้าหมาย (จำนวน) | หน่วยนับ | วันที่เริ่มกิจกรรม | วันที่สิ้นสุด | ผู้รับผิดชอบ
1 | ประชุมคณะทำงานติดตามตัวชี้วัดที่ 2.4 | 2 | ครั้ง | 1 เม.ย. 68 | 30 ก.ค. 68 | กลุ่มดิจิทัลเทคโนโลยี และระบบข้อมูล
2 | ทบทวนชุดข้อมูลเดิมทั้งหมดมีความเป็นปัจจุบันตามรอบระยะเวลาของการปรับปรุงข้อมูลและระบุวันที่ให้เป็นปัจจุบัน | 1 | ชุดข้อมูล | 1 เม.ย. 68 | 30 ก.ค. 68 | กลุ่มดิจิทัลเทคโนโลยี และระบบข้อมูล
3 | ทบทวนการดำเนินการตามพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ระบบที่ดำเนินงานในรอบ 5 เดือนแรก ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ตาม 5 ข้อปฏิบัติ | 1 | ฉบับ | 1 เม.ย. 68 | 30 ก.ค. 68 | กลุ่มดิจิทัลเทคโนโลยี และระบบข้อมูล
4 | มีระบบข้อมูลสำหรับสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารที่เป็นรูปแบบดิจิทัลตามเกณฑ์ที่กำหนดในรอบ 5 เดือนแรก | 1 | ฉบับ | 1 เม.ย. 68 | 30 ก.ค. 68 | กลุ่มดิจิทัลเทคโนโลยี และระบบข้อมูล
5 | หน่วยงานมีการใช้เทคโนโลยีในกระบวนการทำงาน - เทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคม 5G - เทคโนโลยี Cloud Computing - การใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณมาก Big Data, BI | 1 | ฉบับ | 1 เม.ย. 68 | 30 ก.ค. 68 | กลุ่มดิจิทัลเทคโนโลยี และระบบข้อมูล

## 4.17
แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 5 เดือนหลัง)
ตัวชี้วัดที่ 4.17 ระดับความสำเร็จของการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ที่ | กิจกรรม/ขั้นตอน | เป้าหมาย (จำนวน) | หน่วยนับ | วันที่เริ่มกิจกรรม | วันที่สิ้นสุด | ผู้รับผิดชอบ
1 | วิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด 2.3 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการหน่วยงานรอบ 5 เดือนแรก และความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ | 1 | ฉบับ | 1 เม.ย.68 | 10 เม.ย.68 | นายสายชล คล้อยเอี่ยม
2 | สรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนตัวชี้วัด 2.3 | 1 | ฉบับ | 1 เม.ย.68 | 10 เม.ย.68 | นายสายชล คล้อยเอี่ยม
3 | ทบทวนและปรับปรุงมาตรการขับเคลื่อนตัวชี้วัด 2.3 | 1 | ฉบับ | 1 เม.ย.68 | 10 เม.ย.68 | นายสายชล คล้อยเอี่ยม
4 | ทบทวนและปรับปรุงแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด 2.3 | 1 | ฉบับ | 1 เม.ย.68 | 10 เม.ย.68 | นายสายชล คล้อยเอี่ยม
5 | รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือน | 5 | ฉบับ | 10 เม.ย.68 | 10 ก.ย.68 | นายสายชล คล้อยเอี่ยม
6 | นำรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดฯ ขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายใน วันที่ 10 ของเดือนถัดไป | 5 | ฉบับ | 10 เม.ย.68 | 10 ก.ย.68 | นายสายชล คล้อยเอี่ยม
7 | กำกับ ติดตามหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ให้ดำเนินการจัดทำ ปรับปรุง/แก้ไข และรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และบันทึกในระบบศูนย์ปฏิบัติการ (DOC) กรมอนามัย ครบถ้วน ถูกต้อง และทันตามเวลาที่กำหนด | 5 | ฉบับ | 10 เม.ย.68 | 10 ก.ย.68 | นายสายชล คล้อยเอี่ยม
8 | รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ต่อที่ประชุมกรมอนามัย เป็นประจำทุกเดือน | 5 | ฉบับ | 10 เม.ย.68 | 10 ก.ย.68 | นายสายชล คล้อยเอี่ยม

## 4.18
แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 5 เดือนหลัง)
ตัวชี้วัดที่ 4.18 ระดับความสำเร็จการขับเคลื่อนระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล กรมอนามัย
ที่ | กิจกรรม/ขั้นตอน | เป้าหมาย (จำนวน) | หน่วยนับ | วันที่เริ่มกิจกรรม | วันที่สิ้นสุด | ผู้รับผิดชอบ
1 | ประชุมคณะทำงานติดตามตัวชี้วัดที่ 4.18 | 2 | ครั้ง | 1 เม.ย. 68 | 30 ก.ค. 68 | กลุ่มดิจิทัลเทคโนโลยี และระบบข้อมูล
2 | วิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด 4.18 (รอบ 5 เดือนแรก) | 1 | ฉบับ | 1 เม.ย. 68 | 30 ก.ค. 68 | กลุ่มดิจิทัลเทคโนโลยี และระบบข้อมูล
3 | ดำเนินการทบทวนมาตรการขับเคลื่อนระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล กรมอนามัย 5 ขั้นตอน 1. การดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานความมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 2. การดำเนินงานด้านธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 3. การดำเนินงานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) 4. การดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 5. การดำเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ | 1 | ฉบับ | 1 เม.ย. 68 | 30 ก.ค. 68 | กลุ่มดิจิทัลเทคโนโลยี และระบบข้อมูล
4 | รายงานการขับเคลื่อนระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล กรมอนามัย | 1 | ฉบับ | 1 เม.ย. 68 | 30 ก.ค. 68 | กลุ่มดิจิทัลเทคโนโลยี และระบบข้อมูล

## 4.19
แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 5 เดือนหลัง)
ตัวชี้วัดที่ 4.19 ระดับความสำเร็จของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ กรมอนามัย
ที่ | กิจกรรม/ขั้นตอน | เป้าหมาย (จำนวน) | หน่วยนับ | วันที่เริ่มกิจกรรม | วันที่สิ้นสุด | ผู้รับผิดชอบ
1 | ประชุมคณะทำงานติดตามตัวชี้วัดที่ 4.19 | 2 | ครั้ง | 1 เม.ย. 68 | 30 ก.ค. 68 | กลุ่มดิจิทัลเทคโนโลยี และระบบข้อมูล
2 | ทบทวนการจัดทำแผนบริหารจัดการเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ กรมอนามัย | 1 | เรื่อง | 1 เม.ย. 68 | 30 ก.ค. 68 | กลุ่มดิจิทัลเทคโนโลยี และระบบข้อมูล
3 | ทบทวนการจัดทำระบบเฝ้าระวังและแจ้งภัยคุกคามภัยทางไซเบอร์ | 1 | ระบบ | 1 เม.ย. 68 | 30 ก.ค. 68 | กลุ่มดิจิทัลเทคโนโลยี และระบบข้อมูล
4 | ทบทวนการจัดตั้งคณะประสานงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของกรมอนามัย (Anamai CIRT) | 1 | เรื่อง | 1 เม.ย. 68 | 30 ก.ค. 68 | กลุ่มดิจิทัลเทคโนโลยี และระบบข้อมูล
5 | สร้างความตระหนักด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ให้กับเจ้าหน้าที่ของกรมอนามัย | 1 | ครั้ง | 1 เม.ย. 68 | 30 ก.ค. 68 | กลุ่มดิจิทัลเทคโนโลยี และระบบข้อมูล
6 | สรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ | 1 | เรื่อง | 1 เม.ย. 68 | 30 ก.ค. 68 | กลุ่มดิจิทัลเทคโนโลยี และระบบข้อมูล

## 4.20
แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 5 เดือนหลัง)
ตัวชี้วัดที่ 4.20 ระดับความสำเร็จของการเชื่อมโยงข้อมูลกรมอนามัยกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายภายนอก
ที่ | กิจกรรม/ขั้นตอน | เป้าหมาย (จำนวน) | หน่วยนับ | วันที่เริ่มกิจกรรม | วันที่สิ้นสุด | ผู้รับผิดชอบ
1 | เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน | 1 | เรื่อง | เม.ย.68 | ก.ค.68 | กลุ่มดิจิทัลเทคโนโลยี และระบบข้อมูล
2 | ตรวจสอบและทดสอบการเชื่อมโยงข้อมูล | 7 | วัน | ก.ค.68 | 10 ส.ค.68 | กลุ่มดิจิทัลเทคโนโลยี และระบบข้อมูล
3 | สื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ | 7 | วัน | ก.ค.68 | 10 ส.ค.68 | กลุ่มดิจิทัลเทคโนโลยี และระบบข้อมูล